Microsoft Project Online

Gérard Ducouret

Gérard Ducouret

Microsoft Projet Online

Table des matières

End

1	Télécharger et installer Office 365	15

1.1	Installation standard en trois étapes	15

2	Installation pas à pas	16

2.1	Quel est le contenu de votre package Office ?	17

2.2	Office for Home : Installation sur un PC	18

2.3	Etape 1 : Me loguer à mon Compte Office pour commencer l’installation	20

2.4	Etape 2 : Installer Office	22

2.5	Etape 3 : Activer Office	24

2.6	Résolution de problèmes. Voir les liens :	25

3	Setting up Project Online	25

4	Débuter avec Project Online	26

5	Création d’un Utilisateur dans Office 365	27

5.1	Actions en bloc sur plusieurs utilisateurs	38

5.2	Créer un utilisateur de PWA	39

6	Créer une nouvelle instance PWA	41

7	Choix du Mode de Permission	46

7.1	Passer du Mode de Permission SharePoint au Mode Project Server	46

8	Champs personnalisés	49

8.1	Pour adapter l’affichage des dates et des heures :	52

8.2	Trois Entités – Entities – pour les champs personnalisés :	53

8.3	Six types de champs :	53

8.4	Attributs possibles pour les champs personnalisés	54

9	Exemple de champs personnalises calculés	54

9.1	« Alerte sur jalon »	54

9.2	« Ecart_Charge_% »	56

9.3	Compétences de ressources	58

10	Quelle est ma licence d’Office 365 business ?	62

10.1	Retrouver la licence installée	62

11	Personnalisation des affichages	65

12	PDPs et EPTs	69

12.1	Pour créer une nouvelle PDP :	69

12.2	Pages de détails de projet – Project Detail Pages	76

13	Types de projets d'entreprise	78

13.1	Création d’un Type de projet d’entreprise – Enterprise Project Type	78

14	Types d’utilisateurs et leurs droits	84

15	Vérification de la Configuration du Domaine	85

16	Changer la langue d’affichage dans Office 365	87

17	Ajout d’utilisateur individuel dans Office 365	88

17.1	Ajout d’un compte utilisateur dans le Centre d ‘administration	88

17.2	Types d’utilisateurs (Version FR)	96

18	Ajouter plusieurs utilisateurs en une fois	99

18.1	Ajouter une liste d’utilisateurs via fichier CSV	99

18.2	Synchroniser le Centre de ressources avec Active Directory	104

18.3	Synchro Azure AD et Ressources Project Online	104

19	Partager le site PWA avec le nouvel utilisateur	105

20	Ajouter une ressource à Project Web App	110

20.1	Utilisateurs Office 365 vs. Utilisateurs Project Online	115

21	Création des ressources Entreprise	118

21.1	Synchronisation Active Directory    Resource Pool	118

21.2	Création manuelle de ressources via PWA	127

21.3	Création manuelle de ressources via Project Professional 2016	129

22	Achat de licences pour votre Office 365	131

23	Achat de licences et Affectation plus tard	131

24	Quels rôles peuvent affecter des licences	132

24.1	Les Rôles d’Administrateurs	133

24.2	Que se passe-t-il lorsque j’assigne une licence à un utilisateur	133

25	Assigner une licence a un utilisateur	134

26	Assigner des licences à plusieurs utilisateurs	136

27	Enlever la licence d’un utilisateur	138

27.1	Notes : Bloquer l’accès des données à un utilisateur	138

28	Comment enlever la licence d’un utilisateur	139

29	Enlever les licences de plusieurs utilisateurs	140

30	Supprimer un compte utilisateur pour libérer des licences	142

31	Lister les utilisateurs sans licence	144

31.1	Lister pour un produit donné, tous les utilisateurs ayant une licence sur ce produit.	145

31.2	Autre méthode Microsoft pour lister les licences produit	147

32	licences pour Boîtes aux lettres des non utilisateurs	147

32.1	A propos des BAL pour non-utilisateurs, voir :	147

33	Réinitialiser le mot de passe pour un utilisateur Office 365	148

33.1	Autres cas de réinitialisation de mot de passe	150

34	Débuter avec Office 365 for Business	152

35	Documents pour vos utilisateurs	153

36	Documents pour vous, l’administrateur	153

37	Configurer le Centre de ressources PWA pour synchro AD	154

37.1	Choisir le groupe à utiliser pour vos ressources Project Web App :	154

37.2	Synchronisation Groupe à Groupe	155

38	Tarifs et fonctionnalités Project Online	155

39	Limites dans Project Online	157

40	Créer un nouveau Site de Project Online – New instance	160

40.1	Pour créer un nouveau site Project Online :	160

41	Nombre d’instances PWA sur un tenant Project Online	162

42	Modes de gestion des autorisations dans PWA	163

43	Basculer le Mode d’autorisation dans Project Online	163

Inconvénients du SharePoint Permission Mode	166

44	Supprimer un site Project Web App	167

45	Désactiver Project Web App – Remove	168

45.1	Libérer de l’espace pour un nouveau site Project Web App	168

46	Restaurer une collection de sites	171

47	Ouvrir une session à partir de Project Professionnel	173

47.1	Créer un compte Project Web App dans Project Pro	173

48	Importation d'un projet dans l'Entreprise	176

49	Affecter les ressources sur les tâches	178

49.1	Constituer l’équipe projet	178

49.2	Créer l’équipe projet dans Project Web App :	179

49.3	45.1   Type de réservation Proposée vs. Validée	181

49.4	45.2   Ressources locales	182

50	Affectation des ressources sur les tâches	182

50.1	Dans Project Professional 2016	182

50.2	Nouveau comportement des tâches à Durée fixe :	186

50.3	Ressources de type Coûts – Cost	189

50.4	Travail budgétaire – Budget Work	194

50.5	Affectation d'une ressource Type Coût (dépense)	194

50.6	Contraintes relatives aux ressources de Type Coûts	195

50.7	Utilisation du Planificateur d'équipe – Team Planner	196

50.8	Localiser les surutilisations	200

50.9	Lissage et Nivellement des ressources – Leveling	201

50.10	Options de Nivellement et leurs champs antagonistes	208

51	Champs spécifiques à la planification manuelle	209

47.1	Planifications de référence – Baselines	209

47.2	Planning de référence - Début estimé vs. Début planifié	210

47.3	Planning de référence - Début estimé – Baseline Estimated Start	210

47.4	Second test dans un nouveau projet	211

52	Nouveau champ de type Tâche dans Project Pro :	213

53	Additional MOD dates for Project Online OData Entities	214

54	Définir le planning de référence	215

54.1	Dans Project Professional 2016 :	215

54.2	Définir le planning de référence dans PWA	216

55	Publication du projet	217

55.1	Effectuer la Publication du projet d'entreprise	218

55.2	Spécifier création de site projet à 1ere publication	219

56	Gestion des Sites de Projets	220

56.1	Autoriser la réaffectation de tâches dans Project Professional	221

56.2	Changer la méthode de suivi d’un projet dans Project Professional	222

56.3	Choix éventuel du Mode d’Entrée Unique – Single Entry Mode (SEM)	223

57	Paramétrage des Feuilles de temps	225

57.1	Changer le Status Manager pour certaines tâches	228

58	Délégation du suivi de projet à un collègue	229

58.1	Autorisations concernant la Délégation	229

58.2	Rappel pour les administrateurs :	230

58.3	Préparer une délégation	231

58.4	Mise en œuvre d'une délégation	236

59	Octroyer des accès spécifiques sur un projet	240

59.1	A partir de Project Professional 2016	240

59.2	A partir de PWA	242

60	Création et utilisation de ressources de type Equipe	244

60.1	Ressources de Type Équipe – Team Resources	245

61	Processus d’engagement de ressource – Resource Request	252

61.1	Principe de la fonctionnalité Engagement de Ressource	253

61.2	Informations sur les Engagements	264

61.3	Engagement complètement indépendant de toute affectation	269

61.4	Créer un Engagement à partir du Resource Plan	272

61.5	Engagement Request sur une Resource Générique (1)	276

61.6	Remplacer ressource générique par ressource nominative	278

61.7	Carte thermique des capacités – Capacity and Engagement Heatmap	284

61.8	Demande d’engagement sur une Ressource Générique (2)	285

62	Request Reminders – Rappels relatifs aux demandes	291

62.1	Limites constatées concernant les engagements de ressources :	294

63	Engagement Request and RBS	295

63.1	Rappel du processus de la demande d'engagement	295

63.2	Utilisation de la RBS	298

63.3	Ajouter une nouvelle Catégorie : "Mes subordonnés"	302

63.4	Vérifier les droits effectifs des utilisateurs – Check Effective Rights	304

63.5	Intérêt de la RBS dans la gestion des Demandes d'engagement	306

64	Notion de Livrables dans Project Professional 2016	308

64.1	Création d'une Dépendance sur un Livrable	311

64.2	Gestion des Livrables à partir de PWA	315

64.3	Créer un nouveau Livrable dans PWA	316

64.4	Rattacher à une tâche un Livrable créé dans PWA	318

65	Gestion de Portefeuille de Projets	323

65.1	Configuration de la Gestion de Portefeuille dans Project Online	323

65.2	Création des Business Drivers – Axes stratégiques	323

65.3	Prioriser les Business Drivers	326

65.4	Définition des priorités des axes stratégiques	326

65.5	Valeurs numériques de ces comparateurs	331

65.6	Préparer les deux Tables de choix – Lookup Tables	333

65.7	Préparation d'un champ personnalisé GD_Cost Constraint	334

65.8	Champ personnalisé Entité Ressource : GD_Rôle	334

65.9	Analyse du portefeuille	334

65.10	Commencer l'Analyse de portefeuille	338

65.11	Recharger les valeurs de contraintes	348

65.12	Planification – Baseline scenario	349

65.13	Modifier les paramètres pris en compte dans la sélection	349

65.14	Analyser les ressources	351

66	Bouton Commit dans Analyse de Portefeuille	358

66.1	Autres boutons du ruban analyse – analysis:	360

66.2	Retour d’expérience sur les Business Drivers	363

67	Modification de la colonne Catégorie de risque	364

67.1	Modifier ou supprimer une colonne existante :	365

68	Numérotation automatique des projets dans Project Online	366

68.1	Définition du format de numérotation pour un EPT	366

68.2	Rappel : Ajouter le champ ID de projet à une PDP (Project Details Page)	372

69	Indicateurs Graphiques dans le Centre de Projets	376

70	Graphe des charges Référencées, Révisées, Réalisées	381

70.1	Requêtes OData	381

70.2	Construction d’un Tableau Croisé Dynamique (TCD) – Pivot Table	390

70.3	Création du graphique	394

71	Transférer le graphe dans une page Web	397

71.2	Télécharger les éléments du classeur Excel dans cette Bibliothèque	402

71.3	Création d’une page Web contenant une WebPart	406

71.4	Comparateurs dans les requêtes OData :	420

72	Requêtes OData et paramètres de sécurité ?	423

73	Insérer un TCD Excel dans un Site de Projet	424

74	Requêtes OData et PowerPivot	433

74.1	Création d’un Graphique à partir du TCD	442

75	Remplacer le Logo PWA par le logo de votre entreprise	444

75.1	Première méthode à partir d'un fichier image sur disque	444

75.2	Deuxième méthode : Logo uploadé dans une collection d'images SharePoint	447

75.3	Logo dans Bibliothèque d'images	447

76	Attacher un document à une Tâche	451

77	Ne pas afficher les projets Terminés	457

77.1	Travail préparatoire	457

77.2	Maintenance au jour le jour	461

77.3	Eliminer l’affichage des tâches des projets terminés dans les Feuilles de temps	462

78	Interdire toute saisie sur les Tâches terminées	463

79	Récapitulatif des différentes versions de Project Online (Août 2016)	465

79.1	Les trois versions de Project Online	465

79.2	Project Online Essentials $7.00 per user/month	466

79.3	Améliorations en cours :	467

80	Project Online vs. Project Server	468

81	Feuilles de temps – Timesheets	468

1.1	Approvals – Approbations	469

1.2	Menu Tâches – Tasks	470

1.3	Feuille de temps – Timesheet	472

81.2	Ajouter une ligne :	475

1.4	Issues and Risks – Problèmes et risques	475

82	Rapport 2 requêtes OData avec jointure par Power Pivot	479

82.1	Détails de la procédure	479

83	Requête OData sur champs avec caractères accentués	495

83.1	Requêtes OData avec critères sur texte:	495

84	Droits d’accès aux données PWA via OData	496

85	ADDENDUM	497

86	Project Online desktop requirements are changing	497

87	Team Foundation Server et Project Online se séparent	497

87.1	TFS – Project Online Connectors	497

88	Long Running Tasks (Administrative/Maintenance/ Support etc.)	498

89	Qu’est-ce que la fonction d’appel PSTN ?	498

90	ÉTAT MULTI-FACTOR AUTHENTICATION	499

90.1	Authentification multifacteur	499

91	Notifications Project Online même sans Exchange Online	500

92	Création d’un rapport Temps saisis dans FdT	504

93	Rapport sur le Statut des feuilles de temps	507

93.1	Format conditionnel – Conditional Formatting	512

94	Rapport avec Power BI et connexion OData	520

94.1	Insérer un « Segment – Slicer »	529

95	Nouvelle fonctionnalité Project Professional	531

95.1	Liste déroulante pour relations de dépendance	531

96	Sujets particuliers	533

End of TOC

# Télécharger et installer Office 365

- Cas standard en 3 étapes

- Installation de la version 64 bits

- Cas du Microsoft Home Use Program (HUP)

## Installation standard en trois étapes

Allez sur le site www.office.com/signin et loguez-vous avec le compte Microsoft que vous utilisez pour Office.

TIP : Si vous ne vous souvenez pas de votre compte Microsoft, allez sur le site :

I forgot the username or password for the account I use with Office.

Clic sur le bouton Install Office.

TIP : Selon la vitesse de votre navigateur, vous pouvez être amené à attendre quelques secondes avant que le bouton Install Office n’apparaisse dans l’angle supérieur droit.

Installation sur PC ou sur Mac

- Installation sur PC:
En fonction de votre navigateur, vous cliquez sur : Save, Run, Setup, or Save File en bas de votre écran.

- Installation sur Mac: 
Ouvrir le Finder > Downloads. Double-Clic Microsoft_Office_2016_Installer.pkg.

# Installation pas à pas

Les étapes suivantes détaillent les procédures d’installation sur PC ou sur Mac.

En fonction de votre plateforme, elles incluent aussi les instructions d’installation d’Office en différentes langues, ainsi que l’installation de la version 64 bit d’Office sur un PC. (Office 2016 pour Mac ne s’installe qu’en version 64 bit)

Clic sur l’onglet de votre produit Office. Les étapes diffèrent selon votre package d’Office :

- Office for home ou…

- Office for business.

## Quel est le contenu de votre package Office ?

Quels sont les produits inclus dans les packages Office for home et Office for business :

### Office 365 for home

- Office 365 Home

- Office 365 Personal

- Office 365 University

- Office 2016 or Office 2013 versions disponibles en achat définitif

- Etc… Pour la liste complète, voir : https://support.office.com/en-us/article/Download-and-install-or-reinstall-Office-365-or-Office-2016-on-your-PC-or-Mac-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658

TIP: Si vous bénéficiez d’Office Professional Plus via l’abonnement de votre société au programme HUP : Home Use Program, voir Office through the Home Use Program (HUP).

### Office 365 for Business

### Abonnements Office 365 incluant les versions complètes d’Office installées.

- Office 365 Business

- Office 365 Business Premium

- Office 365 ProPlus

- Office 365 Enterprise E3

- Office 365 Enterprise E4

- Office 365 Enterprise E5

- Project Online Professional

- Project Online Premium	Etc… Pour la liste complète, voir l’URL ci-dessus.

### Abonnements Office 365 n’incluant pas les versions complètes d’Office installées

TIP: Avec ces abonnements Office 365 vous n’avez rien à installer, mais vous pouvez accéder et utiliser les versions Online d’Office dans votre navigateur Web.

Voir comment obtenir Office Online : Get started with Office Online in Office 365.

- Office 365 Business Essentials

- Office 365 Enterprise E1

- Etc…

Pour les abonnés Office 365 Home seulement : Vous pouvez installer jusqu’à 5 PCs ou Mac. Vous pouvez partager les quatre autres installations avec vos amis ou votre famille, ou utiliser le même Compte Microsoft pour installer Office sur vos autres ordinateurs. Les procédures d’installation sont les mêmes.

Pour un achat « Une fois » d’Office 2016 tel que Office Professional : Vous pouvez installer Office sur un seul ordinateur. Cependant vous pourrez transférer Office 2016 sur un autre ordinateur vous appartenant en cas de panne matérielle ou d’achat d’une nouvelle machine.

Pour plus d’information, voir : Microsoft License Terms pour votre produit, ou voir ce blog post : Office now transferable.

## Office for Home : Installation sur un PC

Avant de commencer, assurez-vous de vous procurer la Clé de Produit et votre Compte de connexion Microsoft. Les produits Office n’exigent pas tous une clé, mais s’il s’agit d’une nouvelle copie d’Office et qu’une clé vous a été envoyée électroniquement, ou si elle était incluse dans le package, vous devez vous la procurer.

- Allez sur https://setup.office.com/ et suivez les indications pour vous logger ou pour créer un nouveau compte Microsoft. (Voir page suivante)

Votre Compte Microsoft est la combinaison d’une adresse mail et d’un mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à des services tels que Outlook.com, Hotmail.com, Xbox LIVE, OneDrive, ou Windows Phone. Si vous utilisez déjà un de ces services, c’est que vous avez un Compte Microsoft.

Vous pouvez utiliser ce compte pour vous connecter à Office, ou en créer un nouveau.

Saisir votre Clé de Produit et suivez les indications pour obtenir votre produit.

Exemple de Clé d’un Produit Office :

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

## Etape 1 : Me loguer à mon Compte Office pour commencer l’installation

Si vous n’êtes pas déjà loggé sur votre Compte Microsoft, faites le maintenant.

Si votre connexion échoue, allez voir sur "This is the right place to install and re-install Office" pour une liste d’options, incluant que faire si vous ne vous souvenez pas de votre Compte Microsoft.

2-Sélectionner Install. Si vous avez un abonnement Office 365 vous devrez sélectionner Install > et puis sur la page suivante : Install.

Ceci démarre l’installation de la version 32-bit d’Office sur votre PC, dans le langage que vous avez sélectionné lorsque vous réclamiez le produit.

OU…

Pour installer la version 64-bit ou bien un langage différent, Cliquez sur le lien :

Language, 32/64-bit, and other install options.

- Dans la liste déroulante Language, sélectionnez le langage voulu.

Note : Pour davantage d’informations au sujet des changements de langage, si vous avez déjà installé Office, voir le lien :

Choose or permanently change the language of your Office installation.

Si vous voulez installer des Languages Packs, voir :

Language Accessory Pack for Office 2016.

- Dans la liste déroulante Version, sélectionnez Office – 64 bit

Si vous ne savez pas quelle est la bonne version pour vous, voyez le lien :

Choose between the 32-bit or 64-bit version of Office.

Important : Si vous avez déjà installé la version 32 bit d’Office, vous devez la désinstaller avant d’installer la version 64 bit, et vice versa. Pour désinstaller Office, voir le lien : Uninstall Office from a PC.

- Clic Install

## Etape 2 : Installer Office

1. Selon le navigateur utilisé, cliquez sur Save (Edge), Run (Internet Explorer), Setup (Chrome), ou Save File (Firefox).

Si vous voyez le prompt User Account Control demandant Do you want to allow this app to make changes to your device? Clic Yes.

L’installation commence.

2. Votre installation est terminée lorsque vous voyez le message : "You're all set! Office is installed now" et une animation vous montre où trouver les applications Office sur votre ordinateur.

Suivez les  instructions dans la fenêtre, par exemple Click Start > All Apps pour voir où se situent vos applications, puis Clic sur Close.

## Etape 3 : Activer Office

1. Démarrez d’emblée une application Office en ouvrant Word ou Excel. Dans la plupart des cas Office est activé dès que vous démarrez une application et qu’ensuite vous cliquez Accept pour l’agrément de licence.

2° Office peut s’activer automatiquement. Cependant, si vous voyez le Microsoft Office Activation Wizard, suivez les indications pour active Office.

Pour de l’aide su l’activation, voir : Activate Office 365, Office 2016, or Office 2013

## Résolution de problèmes. Voir les liens :

Troubleshoot installing Office 2016 or Office 2013.

Why is Office taking so long to install?

Office 2016 offline installer.

Install button doesn't install Office

Troubleshoot installing Office

Install Office 2013 on a PC or Office for Mac 2011

# Setting up Project Online

Setting up Project Online starts with signing up for Office 365.

- Sign up for Office 365

- Sign up for a new Project Online Preview tenant here

- Add users to Project Web App for Project Online

- Create a user

- Share PWA

- SharePoint & Project Administration Center

- Site Collections

- Site Collection with Project Web App

- Get started with Project Web App

- Create or import projects.

- Use reports. Gain insight.

- Share your site.

- Get started with Project Pro for Office 365

- Click-to-run: streaming technology, quickly installs Project Pro for Office 365 over the Internet, internal networks, local file systems or from offline media

- No install necessary, instantly streamed using App-V

- Always run the latest version of Microsoft Project

- Login to have files and settings follow you

- Runs side-by-side with existing Project applications

# Débuter avec Project Online

Obtenir un “Tenant – Locataire” Project Online Office 365 est très simple. Mais que faire quand la collection de sites PWA est là ? Où démarrer ?

Tout d’abord nous allons réviser la création de la collection de sites PWA. Pour cela vous devez avoir les droits d’administrateur.

Nouvelle page d’accueil dans Office 365 : (Nous sommes en juillet 2016)

Nous partons de la page Office 365 Admin Center :

L’ancienne interface de la page Admin :

Un bandeau rouge nous prévient que nous allons bientôt devoir adopter la nouvelle interface :

Clic sur le bandeau rouge : nous arrivons à la nouvelle interface :

Admin center preview.

# Création d’un Utilisateur dans Office 365

Clic sur le bouton App Launcher ou « Gaufre – Waffle »

Lanceur d’applications

The gray Admin paddle		   Palette Administrateur

Figure 1 ; Accueil / Utilisateurs

Dans le menu d’Accueil à gauche :

- Clic sur Utilisateurs

- Utilisateurs actifs

- + Ajouter un utilisateur

Renseigner tous les champs marqués d’un astérisque *

Important : Les licences de produits octroyées à l’utilisateur.

Remarque : Pour Microsoft Power BI Office 365 :

Aucune licence n’est disponible dans cet abonnement d’évaluation. Achetez un abonnement pour attribuer une licence.

et pour Azure Active Directory Basic :

Aucune licence n’est disponible dans cet abonnement prépayé.

Figure 2 : Aucune licence n’est disponible dans cet abonnement...

Ajouter cet utilisateur à des groupes (NB : Groupes Office 365 et non Project Online)

Résultat pour l’Utilisateur Muriel :

Important : les licences de produits octroyées à l’Utilisateur

Résultat dans la liste des Utilisateurs Office 365 :

Un exemple de Groupe dans Office 365. Différents des Groupes Project Online.

Octroyer un Rôle à l’utilisateur Office 365 :

Clic sur Modifier sur la ligne Rôle dans la fiche de l’Utilisateur :

Différents rôles Administrateur personnalisé :

Un Utilisateur peut avoir plusieurs Rôles d’administration.

Au final, notre utilisateur Muriel avec ses Rôles et sa licence… gratuite :

## Actions en bloc sur plusieurs utilisateurs

Si, dans la liste des Utilisateurs actifs, nous sélectionnons plusieurs utilisateurs, à droite de l’écran apparaît un panneau Actions en bloc qui permet :

- Supprimer des utilisateurs

- Modifier des domaines

- Modifier des licences de produits

## Créer un utilisateur de PWA

Passer de Office 365 à Project Online :  puis

Création d’un Nouvel utilisateur dans PWA :

Paramètres du serveur / Gérer les utilisateurs

NB : Cette manipulation implique que nous soyons en Mode de sécurité Project Server. Voir pages 46 et 163

Dans la page Gérer les utilisateurs de PWA, Clic sur le bouton nouvel utilisateur.

Puisque l’Utilisateur existe déjà dans Office 365, ne pas saisir son nom dans la zone Nom d’affichage, mais aller tout de suite saisir son Compte de connexion un peu plus bas :

Figure 3: Nouvel utilisateur dans PWA

Par défaut ce nouvel utilisateur est assigné au groupe Membre de l’équipe. En bas de la page Nouvel utilisateur, sélectionner le Groupe Project Online qui régira les autorisations de cet utilisateur.

# Créer une nouvelle instance PWA

A partir de la nouvelle page d’accueil (mars 2017) :

Dans la page Admin center, Clic sur Centres d’administration puis sur SharePoint dans le panneau de navigation à gauche.

Nous arrivons à la page SharePoint admin center où tous les paramètres relevant de SharePoint peuvent être gérés.

Dans le ruban Site Collections, Clic sur le bouton New et sélectionner :
Private Site Collection with Project Web App :

Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une collection de sites sur ce Tenant (Locataire). Depuis début 2017, vous pouvez avoir jusqu’à 7 instances par « location » ou « Abonnement »,

Pour créer une nouvelle collection de sites PWA, dans le SharePoint Admin Center, Clic sur : New > Private Site Collection with Project Web App
                Nouveau > Collection de sites privée avec Project Web App

Figure 4: Version française

Ceci charge un formulaire « private site collection with project web app ».

Le formulaire dûment rempli peut être celui-ci :

Clic sur OK. Vous allez maintenant voir la nouvelle collection de site apparaître mais avec un cercle tournant en rond, disant : « La collection de sites est en cours de création ».

Après 10 à 15 mn la collection de sites PWA est prête et accessible.

Notez l’indicateur *new - *nouveau - en vert.

Un Clic sur le lien du nouveau site PWA charge la boîte de dialogue Site collection properties :

Clic sur le lien Adresse du site Web – Web Site Address – et le site PWA se charge :

Ça y est, en quelques étapes, vous avez une collection de sites Project Online prête à travailler.

L’étape suivante va consister à configurer et à personnaliser cette collection de sites Project Online.

Nous venons de créer notre collection de sites PWA. Que devons-nous faire maintenant pour préparer la gestion de nos futurs projets ?

# Choix du Mode de Permission

Une décision importante doit être prise maintenant : choisir le mode de permission.

Project Online comme Project Server 2016 peuvent gérer deux modes de permissions :

SharePoint Permission mode

Project Server Permission mode

Par défaut, c’est le mode permission SharePoint Permission qui est actif. Ce mode de permission est relativement simple mais limité.

Le mode de Permission Project Server – dit aussi Mode de Permission Classique – peut être plus complexe mais il offre beaucoup plus de possibilités.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161361.aspx

En résumé, le Mode de Permission Classique permet :

Délégation des utilisateurs

Utilisation de la RBS

Groupes et Catégories de sécurité personnalisées

## Passer du Mode de Permission SharePoint au Mode
Project Server

Positionnez-vous dans le SharePoint Admin Center. Si vous ne connaissez pas l’URL de ce SharePoint Admin Center, le moyen le plus simple d’y accéder est de cliquer sur le Lanceur d’application en haut à gauche de la page PWA. Vous devez pour cela être connecté avec les droits d’Administrateur de Office 365.

App Launcher / Administrateur

App Launcher / Administrateur

Centre d’administration / SharePoint

Figure 5 : Centre d’administration >  SharePoint

Clic sur l’élément SharePoint ; cela vous amène dans le Centre d’administration SharePoint – SharePoint Admin Center :

Figure 6 : SharePoint Admin Center

Dans cette page, sélectionnez la collection de sites PWA (Cochez la case à côté de la collection de sites PWA) puis cliquer sur l’élément Paramètres – Settings – en dessous du bouton-liste déroulante Project Web App.

Figure 7: Project Web App / Settings

La page Settings du site Project Web App se charge: “Site collection with project web app settings”

Figure 8 : Mode d’autorisation Project – Project Permission Mode

Par défaut le Mode d’autorisation SharePoint est sélectionné.

C’est là que vous pouvez sélectionner le Mode d’autorisation Project Server.

Il serait possible de changer de Mode de Permission plus tard, mais il faut savoir que ce changement est destructif, en ce sens que toutes les permissions : Administrators, Project Managers, Team Members… de chaque utilisateur seront perdues. Il faudra les recréer dans l’autre système de permission. D’où l’intérêt de faire le choix du système de permissions dès le début du déploiement de Project Online.

NB : Dans la page ci-dessus, une information importante : Project Database Usage. Vous avez un total de 10 Go à votre disposition.

Le choix du Mode de Permission étant fait, nous allons maintenant configurer PWA.

Nous nous connectons sur PWA avec les droits d’Administrateur.

# Champs personnalisés

La première étape de la configuration consiste à créer les champs personnalisés dont nous aurons besoin. En effet d’autres éléments de la configuration exigent que ces champs personnalisés soient créés. Bien sûr cela implique que vous ayez procédé à une analyse suffisamment détaillée de vos besoins en gestion de projets, en particulier des rapports qui vous seront demandés. Mais cela, vous l’avez déjà fait spontanément…

Pour accéder aux champs personnalisés de PWA : Clic sur la roue dentée – Gear :  Paramètres de Project Web App – PWA Settings – en haut à droite de la page d’accueil de PWA.

Ou bien dans le panneau de gauche : le Menu de Lancement Rapide ou Quick Launch : Paramètres du serveur – Server Settings.

Paramètres de Project Web App – PWA Settings.

Figure 9: Paramètres de Project Web App – PWA Settings – Tables de choix et champs personnalisés

Dans la page Paramètres de Project Web App, Clic sur le lien :

Tables de choix et champs personnalisés d’entreprise - Enterprise Custom Fields and Lookup Tables

Attention : Le champ Nom équipe – Team Name – n’a pas de table de choix attachée. Une table de choix attachée par mégarde à un champ ne peut plus être détachée.

NB : Liste exhaustive des champs disponibles :

- Version anglaise :

https://support.office.com/en-us/article/Available-fields-reference-615a4563-1cc3-40f4-b66f-1b17e793a460#bm2

- Version française :

https://support.office.com/fr-fr/article/R%C3%A9f%C3%A9rence-des-champs-disponibles-615a4563-1cc3-40f4-b66f-1b17e793a460?CorrelationId=2aee82fd-a262-4500-b1b8-bf70aeb3de06&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR&ocmsassetID=HA102749299#bm3

NB : intérêt du champ Membre de l’équipe d’entreprise (champ de ressource) – Enterprise Team Member :

Lorsque plusieurs fichiers projets sont ouverts en mémoire, le Tableau des ressources de n’importe quel projet fait la liste exhaustive de toutes les ressources de tous les projets ouverts. Ce champ Membre de l’équipe d’entreprise affiche Oui en face des ressources qui appartiennent au projet actif.

## Pour adapter l’affichage des dates et des heures :

Paramètres – Settings > Paramètres du site – Site Settings.

Dans la page Paramètres du site, section Administration du site – Site Administration – Clic sur le lien Paramètres régionaux – Regional Settings :

Dans cette page Paramètres du site – Paramètres régionaux, sélectionnez les paramètres adaptés à votre situation.

Voir page suivante

## Trois Entités – Entities – pour les champs personnalisés :

Tâche		Task

Projet		Project

Ressource		Resource

## Six types de champs :

Coût		Cost

Date		Date

Durée		Duration

Indicateur		Flag

Nombre		Number

Texte		Text

## Attributs possibles pour les champs personnalisés

Liste de choix 		Lookup Table

Formule 			Formula

Autres informations sur les champs personnalisés :

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg709726.aspx

# Exemple de champs personnalises calculés

## « Alerte sur jalon »

Paramètres su serveur / Tables de choix et champs personnalisés d'entreprise

Server Settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables

Nouveau champ – New Field

Entité : Tâche

Type : Nombre

Attributs personnalisés : Formule

IIf([Début de référence] = (2 ^ 32) - 1, 0, IIf([Jalon] = True, ProjDateDiff([Début de référence], [Début]) / [Minutes par jour], 0))

NB : La même formule dans la version anglaise :

IIf([Baseline Start] = (2 ^ 32) - 1, 0, IIf([Milestone] = True, ProjDateDiff([Baseline Start], [Start]) / [Minutes Per Day], 0))

Valeurs à afficher : Indicateurs graphiques

(Voir page suivante)

## « Ecart_Charge_% »

Nous voulons créer un champ qui mettra en évidence les projets pour lesquels la charge de travail dérive au-delà d’un certain pourcentage :

Figure 10 : Champ personnalisé Ecart_Charge_%

Nom : Ecart_Charge_%

Entité : Projet

Type : Nombre

Formule : (([Travail] - [Travail de référence]) / [Travail de référence]) * 100

Valeurs à afficher : Indicateurs graphiques

- Récapitulatif du projet : Hériter des critères des lignes récapitulatives

- Lignes récapitulatives : Hériter des critères des lignes non récapitulatives

(Voir page suivante)

## Compétences de ressources

Champ de type Texte avec liste déroulante : il faut impérativement commencer par créer la Table de choix – Lookup Table :

La table de choix étant prête, nous allons créer le champ qui l’utilisera :

### Récapitulatif du champ « Compétences » :

Entité : Ressource

Type : Texte

Attributs personnalisés : 	Table de choix

Compétences

- Autoriser uniquement les codes sans valeurs subordonnées

- Autoriser la sélection de plusieurs valeurs dans une table de choix

- Utiliser ce champ pour les ressources génériques correspondantes : Bouton Match de la boîte Build Team from Enterprise.

### Filtre sur compétence :

Construction, dans l’Entreprise Globale, d’un filtre portant sur notre champ Compétences :

A partir de Project Pro : Fichier / Informations / Organisateur / Ouvrir le modèle global d’entreprise – Organizer / Open Enterprise Global.

Dans l’Entreprise Globale extraite : Affichage / Nouveau filtre

NB : Nous avons utilisé la condition Contient – Contains – et non pas Egale, car nous avons dit qu’une même ressource pouvait avoir plusieurs compétences.

Fichier / Enregistrer et Archiver l’Entreprise globale.

Important : Les utilisateurs doivent redémarrer votre PC pour que leur Project Pro prenne en compte cette modification de l’Entreprise globale.

Utilisation du filtre dans la boîte de dialogue Créer une équipe à partir de l’entreprise – Build Team from Enterprise :

Dans cette boîte de dialogue, Clic sur la liste Filtres existants – Existing filters – pour sélectionner notre « Filtre sur compétence ressource »

Tester aussi le bouton Correspondance – Match – après avoir sélectionné une ressource dans la colonne de droite : Ressources de projet – Project Resources.

# Quelle est ma licence d’Office 365 business ?

Si vous êtes simple utilisateur, suivez les étapes ci-dessous pour déterminer quelle version ou licence d’Office 365 est installée sur votre PC.

## Retrouver la licence installée

Si vous êtes un Administrateur et que vous voulez vérifier quels abonnements ont été souscrits pour votre organisation, suivez ce lien :

What Office 365 for business subscription do I have?

https://goo.gl/i3JMHC

- Connectez-vous à Office 365 for business.

- Clic  App Launcher puis Administrator.

|  | Dans Admin Center : - Facturation Billing - Abonnements Subscriptions |
| --- | --- |

Dans la colonne actif vous avez la liste de tous les produits pour lesquels vous avez un abonnement.

Sélectionner un produit pour voir les détails de cet abonnement : le nombre de licences, la date d’expiration…

L’onglet Licences présente un récapitulatif de toutes les licences valides, licences affectées…

Figure 11 : récapitulatif de toutes les licences valides, licences affectées

La version de bureau la plus récente d’Office – The latest desktop version of Office – signifie que vous avez un abonnement Office avec Word, Excel, PowerPoint, et autres.

SharePoint Online signifie que vous avez un abonnement OneDrive for business.

Exchange Online signifie que vous avez une gestion d’emails.

Pour davantage d’informations concernant l’installation d’Office 365, voir :

Install Office on your PC or Mac with Office 365 for business.

### Remarques concernant les champs personnalisés :

1° - Dans la boîte de dialogue Fichier / Ouvrir – File / Open – de Project Professional, les regroupements ne sont possibles que sur des champs avec Table de choix – Lookup Table.

2° - Problème rencontré sur certaines versions : dans les affichages de PWA, les filtres portant sur des champs avec Table de choix – Lookup Table – ne sont pas opérationnels. Il faut ajouter un champ personnalisé avec formule qui lit l’élément sélectionné dans la Table de choix. En fait c’est la condition « Contient » qui est refusée.

# Personnalisation des affichages

Les éléments d’affichage peuvent être définis à trois places différentes qui détermineront aussi leur visibilité :

Affichages PWA

Affichages Project Pro : Enterprise Global

Affichages Project Pro : Global.mpt

Fusion des éléments d’affichage de Global.mpt et Entreprise Globale :

Affichages, Tables, Groupes et Filtres – Views, Tables, Groups and Filters…

Dans Project Professional connecté sur Project Online :

Fichier / Informations / Organisateur / Ouvrir l’entreprise globale

File > Info > Organiser > Open Enterprise Global

Notez le titre du fichier : Entreprise globale extraite – Checked-out Enterprise Global.

Conseil : Pour les noms des objets personnalisés, mettre un préfixe commun à tous les éléments d’affichages personnalisés, afin de les reconnaitre, et aussi de les placer en tête de liste.

Fermer et archiver l’Entreprise Globale – Close and check in the Enterprise Global.

Il faut redémarrer Project Professional 2013 pour qu’il prenne en compte les nouveaux éléments d’affichage de l’Entreprise Globale.

Affichages de Project Web App – PWA views

Paramètres du serveur ou  Paramètres de Project Web App –  PWA Settings.

###### Aspect > Gérer les affichages – Look and Feel section : Manage Views

Onze types d’affichages par défaut dans PWA :

|  | English | Français |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project | Projet |
| 2 | Project Center | Centre de projets |
| 3 | Resource Assignments | Affectations de ressources |
| 4 | Resource Center | Centre de ressources |
| 5 | My Work | Mon travail |
| 6 | Team Tasks | Tâches de l’équipe |
| 7 | Team Builder | Créateur d’équipe |
| 8 | Timesheet | Feuille de temps |
| 9 | Portfolio Analyses | Analyses de portefeuilles |
| 10 | Portfolio Analysis Project Selection | Sélection des projets du portefeuille à analyser |
| 11 | Resources request | Demande de ressources |

Exemple d’affichage Centre de projets :

- Champs affichés

- Largeur de champ en pixels

- Intitulé de champ personnalisé : Etiquette personnalisée

- Format d’affichage

- Regroupement

- Tri

- Filtre

- Catégories de sécurité qui auront accès à cet affichage :

# PDPs et EPTs

Nous commençons par créer une PDP (Project Detail Page) puis un EPT (Enterprise Project Template)

Les PDP – Project Detail Pages – sont utilisées pour afficher ou pour capturer des données du projet. Plusieurs PDP sont fournies dans PWA. Nous allons en créer une nouvelle : avec les droits d’administrateur, naviguez vers PWA Settings et cliquez sur le lien Pages de détail de projet – Project Detail Pages – en bas de la section Page de détail du projet et du flux de travail – Workflow and Project Details Pages :

Là nous trouvons toutes les PDP préexistantes :

## Pour créer une nouvelle PDP :

Dans la page « Pages de détails de projet », Clic sur le bouton + Nouveau

Clic sur Project Detail Pages

Ou bien dans l’ancienne interface :

Fichier > Nouveau document > Nouveau document

Files > New Document > New Document:

Saisir un nom pour la nouvelle PDP, sélectionner un modèle de disposition, puis Clic sur Créer – Create :

Figure 12: Nouvelle page de composant Web Part – Page complète, verticale.

Nous sommes maintenant dans une page typiquement SharePoint : Clic sur Ajouter un composant WebPart – Add a Web Part.

Dans la liste Catégories – Categories – sélectionner Project Web App

Dans la liste Composants WebPart – Parts – sélectionner une WebPart Informations de base – Basic Info – qui accepte l’édition de champs personnalisés multi-lignes au niveau projet. Les PDP sont le seul endroit où l’on peut visualiser et éditer des champs personnalisés multi-lignes au niveau projet dans PWA.

Après avoir sélectionné la WebPart Informations de base – Basic Info – confirmez :

Ajouter un composant WebPart à : Page entière – Full page – puis Clic sur le bouton Ajouter – Add. Nous voyons alors la WebPart apparaître :

Si vous avez créé des champs personnalisés multi-lignes au niveau projet, vous pouvez les insérer maintenant :

Clic le petit bouton  à droite de la Web Part.

Clic sur le menu Modifier le composant WebPart – Edit Web Part.

Clic sur le bouton Modifier – Modify – à droite :

Ajoutez maintenant les champs personnalisés que vous avez créés. En particulier les champs multi-lignes.

Clic sur le bouton OK

Définissez les autres propriétés de la Web Part comme cela vous convient :

Hauteur fixe 	Fixed Height

Largeur fixe 	Fixed Width

Chrome State

Clic OK en bas du panneau de droite.

Clic Arrêter la modification – Stop Editing – dans le coin supérieur gauche.

Maintenant, Clic sur Modifier les propriétés – Edit Properties – et entrez une description :

La Propriété la plus importante à définir ici est le Type de page – Page Type.

Nous avons le choix entre trois options : (Voir page suivante)

| 1 - Project | Utilisé pour modifier un projet |
| --- | --- |
| 2 - New Project | Utilisé pour la création d’un nouveau projet |
| 3 - Workflow Status | Utilisé pour spécifier l’étape et le statut du projet dans le Flux de travail |

Clic Enregistrer – Save.

Maintenant, ouvrez la page Project Details Page :

Paramètres de Project Web App – PWA Settings

## Pages de détails de projet – Project Detail Pages

Vous voyez alors la nouvelle PDP dans la page Project Detail Pages :

Le nouveau format de la page « Pages de détails de projet » dans Project Online (Octobre 2016) ?

Nous avons créé une PDP – Page de Détails de Projet – mais nous ne pouvons pas l’utiliser telle quelle. C’est ici qu’interviennent les EPT : Enterprise Project Types.

# Types de projets d'entreprise

Les Types de projets d'entreprise – Enterprise Project Types  ou EPT, sont utilisés comme conteneurs.

Différents composants de Project Online sont associés à des EPTs :

Workflow

Project Plan templates

PDPs

Project Site templates…

Les EPTs sont utilisés pour créer différents types de projets. Par exemple vous pouvez avoir une exigence pour des projets de RH et une exigence différente pour des projets de R&D. Ces deux types de projets nécessitent probablement des informations différentes en entrée. Les projets de type R&D peuvent exiger un Flux de travail – Workflow – dans leur cycle de vie, alors que les projets RH n’en ont pas besoin.

Ces différents impératifs peuvent être satisfaits par l’usage des EPTs.

Project online est fourni avec deux EPTs :

Enterprise Project – Projets d’Entreprise

SharePoint Task List – Liste de tâches SharePoint

L’EPT « Enterprise Project » sera utilisé par défaut pour tous les vrais projets mettant en œuvre toutes les fonctionnalités de Project Online.

## Création d’un Type de projet d’entreprise – Enterprise Project Type.

Nous allons créer un nouvel EPT. Avec les droits d’Administrateur, nous naviguons vers Paramètres du serveur ou PWA Settings.

Dans la section Page de détail du projet et du flux de travail - Workflow and Project Details Pages – Clic sur Types de projets d'entreprise – Enterprise Project Types.

Nous voyons alors la table ci-après :

Nous avons ici les deux EPT proposés par défaut : Enterprise Project et SharePoint Tasks List. Il y a aussi deux EPT personnalisés.

Clic sur le bouton Nouveau type de projet d’entreprise – New Enterprise Project Type. Ceci nous amène dans le formulaire Ajouter un type de projet d’entreprise – Add Enterprise Project Type. Vous y saisissez les différentes informations :

- Nom de l’EPT

- Description

- ID de projet : nouveauté de l’année 2015. Il est possible de programmer une numérotation automatique des projets utilisant le même EPT. Cette fonctionnalité est décrite page 366.

- Créer des projets en tant que liste de tâches SharePoint – Create new projects as SharePoint Tasks List Projects.

- Association de flux de travail de site – Site Workflow Association.

- Page du nouveau projet – New Project Page : Sélectionner ici les PDP que l’utilisateur pourra consulter dans tous les projets associés à cet EPT.

- Modèle de plan de projet – Project Plan Template : (modèle de planning)

- Modèle de site de projet – Project Site Template.

Si l’option« Aucun flux de travail » a été sélectionnée, il est possible de choisir plusieurs PDP :

Image : Entrez l’URL : sélectionner une image de petite dimension (18 x 18 pixels) qui apparaîtra devant le nom de l’EPT lorsque l’opérateur sélectionnera Nouveau dans le ruban PROJET du Project Center. Par exemple :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwa/GD%20Docs/PS%2030X34.jpg

Vous avez la possibilité de modifier l’ordre d’affichage des EPTs. Dans cet exemple nous allons placer ce nouvel EPT à la fin.

Descendre jusqu’aux sections :

Modèle de plan de projet – Project Plan Template

Modèle de site de projet – Project Site Template :

C’est ici que nous pouvons spécifier un Modèle de plan de projet ou un Modèle de site de projet.

Clic sur Enregistrer – Save – pour créer le nouvel EPT.

Nous voyons le nouvel EPT dans la page Types de projets d’entreprise :

# Types d’utilisateurs et leurs droits

Dans la page Utilisateurs actifs – Active users – du Centre d’administration Office 365, vous pouvez filtrer en fonction des Types d’utilisateurs suivants :

Voir page 96 pour la traduction en français.

| Type of user | Definition |
| --- | --- |
| Licensed users | These users have been assigned an Office 365 license, such as Office 365 Business Premium or Office 365 Enterprise E3, so they can be use Office 365 services. |
| Sign-in allowed | These users can sign into Office 365 to create documents, check email, and so forth. Most of your users should be able to sign in at any given time. |
| Sign-in blocked | These users cannot sign into Office 365. An example of this is a user who left the company and you blocked their access to Office 365. |
| Unlicensed users | These users have no Office 365 license, like Office 365 Business Premium or Office 365 Enterprise E3, so they can't use Office 365 features. Examples are administrators who only need to manage Office 365, employees who have left the company, or shared and resource mailboxes that aren't associated with people. |
| Users with errors | These users have errors associated with their account that need to be resolved. |
| Billing admins | These users can make purchases, manage subscriptions, manage support tickets, and monitor service health on your behalf. |
| Global admins | These users have access to all administrative features. The person who signs up for Office 365 becomes a global admin but you can have more than one if you like. Global admins are the only admins who can assign admin roles to others. |
| Password admins | These users can reset passwords, manage service requests, and monitor service health on your behalf. |
| Service admins | These users can manage service requests and monitor service health on your behalf. |
| User management admins | These users can reset passwords, monitor service health, manage user accounts, user groups, and service requests. They can’t delete a global admin, create other admin roles, or reset passwords for billing, global, and service admins. |
| Add custom filter | This option lets you create a custom filter to view only certain types of users of your preference, such as which users are on the Office 365 Business plan. Learn more. |

Sujets en relation :

- Add users in Office 365

- Assign or remove licenses in Office 365

- Assigning admin roles in Office 365

# Vérification de la Configuration du Domaine

Clic sur la tuile Administrateur

- Paramètres (panneau de gauche)

Domaines

Clic sur le nom de domaine à vérifier

Démarrer la configuration

Page « Vérification du domaine »

# Changer la langue d’affichage dans Office 365

Nous voulons passer de l’anglais au français ou inversement :

| L’administrateur doit avoir préalablement sélectionné le Français comme langue alternative dans PWA : Paramètres / Paramètres du site / Paramètres linguistiques Settings / Site Settings / Language Settings Et sélectionne un langage alternatif. Dans la page d’accueil d’Office 365, en haut à droite Clic sur la roue dentée – Gear : Paramètres – Settings Dans le panneau Paramètres, cliquer sur Langue et fuseau horaire Settings / Language and time zone. Save NB : Le changement de langue n’est pas instantané ! |  |
| --- | --- |

# Ajout d’utilisateur individuel dans Office 365

Chaque membre de votre équipe doit posséder un compte utilisateur avant qu’ils puissent se connecter à Office 365. Le plus simple est d’ajouter ces comptes utilisateurs un par un dans le Centre d’Administration de Office 365. Après cette étape, vos utilisateurs auront leurs licences Office 365, leur compte de connexion, et leur boîte aux lettres Office 365.

## Ajout d’un compte utilisateur dans le Centre d ‘administration

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’administrateur

- Allez dans le Centre d’administration Office 365

- Dans la page d’accueil, Clic sur :

- Utilisateurs – Users

- Utilisateurs actifs – Active Users

- + Ajouter un utilisateur – Add a user.

- Saisir le prénom, le nom, le nom d’utilisateur, et sélectionner le domaine approprié.  Par exemple, l’utilisateur créé ci-dessous se connectera à Office 365 en saisissant : gducouret@pragmasoft.fr

- Pour saisir des informations optionnelles sur les contacts de cette personne, telles que téléphone mobile et adresse, déployer la section Contact information et saisissez les informations.

- Vous pouvez laisser Office 365 créer un mot de passe auto-généré, sinon vous pouvez cocher l’option : Me laisser créer le mot de passe – Let me create the password – et saisir un mot de passe “fort” pour l’utilisateur.

Le mot de passe ainsi assigné devra être changé dans les 90 jours. Vous pouvez aussi cocher la case : Demander à cet utilisateur de modifier son mot de passe dès sa première connexion. Make this user change their password when they first sign in.

Lorsque la personne se connectera la première fois sur https://portal.office.com, Il lui sera demandé de changer son mot de passe.

- En tant qu’Administrateur, vous allez recevoir une copie du mot de passe temporaire pour cet utilisateur. Si vous voulez que cet utilisateur reçoive une copie de cet email, cochez la case Envoyer le nouveau mot de passe par courrier électronique aux destinataires suivants – Enter the new password to the following recipients box. Assurez-vous de saisir une adresse mail à laquelle l’utilisateur en question a effectivement accès. N’utilisez pas sa nouvelle adresse Office 365 parce qu’il ne pourra pas y accéder. Vous pouvez saisir jusqu’à 5 adresses mail séparées par des points-virgules – semicolons.

- Si vous voulez affecter à l’utilisateur des droits d’administrateur, déployez la zone Rôles et cochez l’option Administrateur général – Global admin –  ou bien cochez Administrateur personnalisé – Customized administrator – pour visualiser davantage d’options.

- Déployer la section Licences de produits – Product licenses – pour voir les abonnements qui peuvent être souscrits pour cet utilisateur. Cf. page suivante.

Si vous avez des abonnements multiples, ils seront tous listés. Vous pouvez assigner des licences à partir de plusieurs abonnements pour un nouvel utilisateur.

Figure 13: Licences de produits – Product licenses

Si vous n’avez qu’une seule licence, la liste sera plus courte. Vous pouvez aussi créer un utilisateur sans aucune licence produit. Cela peut être utile pour les comptes administrateurs.

- De plus, vous pouvez déployer la liste Abonnements – Subscription – pour visualiser tous les services inclus. Vous pouvez fermer certains services si vous ne les utilisez pas dans votre travail.

Si vous affectez au nouvel utilisateur une licence qui n’est plus disponible, vous recevrez un message de confirmation indiquant que vous devez acheter une nouvelle licence.

- Clic Enregistrer – Save. Vous allez recevoir une confirmation disant que le compte utilisateur et le mot de passe ont bien été créés.

- Tous les utilisateurs que vous avez désignés pour recevoir un email de confirmation vont recevoir cet email via Microsoft Online Services Team. Il ressemblera au suivant :

L’email contiendra le compte utilisateur – User ID – et le mot de passe de cet utilisateur pour qu’il se connecter à Office 365. Il ressemblera à cela :

« Un compte utilisateur a été créé ou modifié… »

Cf. page suivante.

L’administrateur reçoit une notification lui annonçant la création d’un nouvel utilisateur. Un double-Clic sur le lien de cette notification, ouvre le message Outlook complet :

- Après avoir ajouté les utilisateurs à Office 365, vous devez leur donner les instructions pour se connecter.

## Types d’utilisateurs (Version FR)

Dans la page Utilisateurs actifs – Active Users – du centre d’administration Office 365, vous pouvez filtrer les utilisateurs en fonction de leur Type. Dans la page Utilisateurs actifs, déroulez la liste Affichages – Views – qui donne accès à des filtres :

| Type d’utilisateur | Définition |
| --- | --- |
| Utilisateurs sous licence – Licensed users | Ces utilisateurs ont reçu une licence Office 365, telle que Office 365 Business Premium ou Office 365 Entreprise E3, afin de pouvoir utiliser les services Office 365. |
| Connecter les utilisateurs autorisés – Sign-in allowed – Connexion autorisée | Ces utilisateurs peuvent se connecter à Office 365 pour créer des documents, vérifiez la messagerie et ainsi de suite. La plupart de vos utilisateurs doit pouvoir se connecter à n’importe quel moment. |
| Connecter les utilisateurs bloqués – Sign-in blocked. Connexion bloquée | Ces utilisateurs ne peuvent pas se connecter à Office 365. Exemple : Un utilisateur a quitté la société et vous avez bloqué son accès à Office 365. |
| Utilisateurs sans licence – Unlicensed users. | Ces utilisateurs n’ont aucune licence Office 365, aussi ne peuvent-ils pas utiliser les fonctionnalités d’Office 365. Exemples : Les administrateurs qui ont uniquement besoin de gérer Office 365, les employés qui ont quitté la société, ou les boîtes aux lettres partagées et les boîtes aux lettres de ressources qui ne sont pas associées avec des personnes. |
| Utilisateurs avec erreurs – Users with errors | Ces utilisateurs ont des erreurs liées à leur compte, erreurs qui doivent être résolues. |
| Administrateurs de facturation - Billing admins | Ces utilisateurs peuvent effectuer des achats, gérer les abonnements, gérer les tickets de support et surveiller l’intégrité du service sous votre responsabilité. |
| Administrateurs généraux – Global admins. | Ces utilisateurs ont accès à toutes les fonctionnalités d’administration. La personne qui s’enregistre à Office 365 devient un administrateur général, mais vous pouvez en avoir plusieurs si vous le souhaitez. Les Administrateurs globaux sont les seuls administrateurs qui peuvent attribuer des rôles d’administrateur à d’autres personnes. |
| Administrateurs de mot de passe – Password admins | Ces utilisateurs peuvent réinitialiser les mots de passe, gérer les demandes de service et surveiller l’intégrité du service en votre nom. |
| Administrateurs de service – Service admins. | Ces utilisateurs peuvent gérer les demandes de service et surveiller l’intégrité du service en votre nom. |
| Administrateurs de gestion des utilisateurs - User management admins | Ces utilisateurs peuvent réinitialiser les mots de passe, surveiller l’intégrité du service, gérer les comptes d’utilisateurs, les groupes d’utilisateurs et les demandes de service. Ils ne peuvent pas supprimer un administrateur général, ni créer d’autres rôles d’administrateurs, ni réinitialiser les mots de passe des Administrateurs de facturation, des Admin. généraux et des Admin. de service. |
| Ajouter un filtre personnalisé – Add custom filter. | Cette option vous permet de créer un filtre personnalisé pour afficher uniquement certains types d’utilisateurs de votre choix, tels que les utilisateurs se trouvant sur l’offre Office 365 Business Plan. . Learn more. |

Rubriques connexes

- Ajouter des utilisateurs dans Office 365 
Add users in Office 365

- Attribuer ou supprimer des licences dans Office 365 
Assign or remove licenses in Office 365

- Attribution de rôles d’administrateur dans Office 365 
Assigning admin roles in Office 365

# Ajouter plusieurs utilisateurs en une fois

Récapitulatif des solutions possibles :

Si vous devez ajouter plusieurs centaines ou milliers d’utilisateurs, étudiez les instructions suivantes :

- Ajouter les utilisateurs à partir d’un fichier CSV. Vous pouvez utiliser une feuille de calcul pour ajouter en vrac les utilisateurs d’Office 365.

- Ajouter des utilisateurs à Office 365 avec Windows PowerShell si vous êtes habitué à l’usage de cmdlets de Windows PowerShell.

- Utiliser l’outil Azure Active Directory Connect. L’outil AADConnect permet de répliquer les comptes utilisateurs de Active Directory dans Office 365. Cette synchro n’ajoute que les comptes utilisateurs. Vous devrez assigner des licences à ces utilisateurs avant qu’ils puissent utiliser leur email

- Migrer de multiples comptes emails vers Office 365. Par certaines méthodes : cutover, staged, hybrid Exchange, vous ajouterez aussi les utilisateurs.

L’étape suivante sera : installer Office sur le PC de l’utilisateur

Après avoir ajouté un utilisateur à votre Office 365, celui-ci peut installer Office sur son PC ou son Mac. Chaque utilisateur peut installer Office 365 sur un maximum de 5 PCs ou Macs.

Les utilisateurs peuvent aussi installer Office Mobile Apps sur 5 tablettes et 5 smartphones.

## Ajouter une liste d’utilisateurs via fichier CSV

Chaque personne dans votre équipe a besoin d’un compte utilisateur afin qu’elles puissent se connecter et accéder aux services de Office 365 : email, Office…

Si vos utilisateurs sont nombreux, vous pouvez ajouter leurs comptes en une fois à partir d’une feuille Excel, au format CSV.

Dans le Centre d’administration Office 365 :

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte Admin,

- Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users

- Dans la liste déroulante Autres – More – sélectionner :
+ Importer plusieurs utilisateurs – Import multiple users.

- Dans la page Importer plusieurs utilisateurs – Import multiple users – vous pouvez choisir d’importer un exemple de fichier CSV avec ou sans données saisies.

Votre feuille de calcul Excel doit comporter exactement les mêmes titres que l’exemple fourni :

| Nom d'utilisateur, | User Name, |
| --- | --- |
| Prénom, | First Name, |
| Nom, | Last Name, |
| Nom complet, | Display Name, |
| Fonction, | Job Title, |
| Service, | Department, |
| Numéro du bureau, | Office Number, |
| Téléphone (bureau), | Office Phone, |
| Téléphone mobile, | Mobile Phone, |
| Numéro de télécopie, | Fax, |
| Adresse, | Address, |
| Ville, | City, |
| Département ou province, | State or Province, |
| Code postal, | ZIP or Postal Code, |
| Pays ou zone géographique | Country or Region |

NB : Les champs Nom d’utilisateur et Nom complet sont obligatoires.

Les titres doivent obligatoirement se trouver en première ligne.

Clic sur Parcourir – Browse – pour aller chercher le fichier CSV

Clic sur Vérifier – Verify – pour vous assurer qu’il n’y a pas de problème.

Dans la boîte de dialogue Set user options, vous pouvez définir le statut de connexion et choisir les licences produits qui seront affectées à tous les utilisateurs.

Dans la boite de dialogue View your result vous pouvez choisir d’expédier les résultats soit à vous-même ou à d’autres utilisateurs (Les mots de passe seront en texte clair). Vous pouvez aussi voir combien d’utilisateurs ont été créés, et si vous devez acheter d’autres licences.

### Installer Office et Mobile apps

- Maintenant que ces gens ont leur compte utilisateur, ils peuvent installer Office sur leurs PC ou Mac. Chaque personne dans votre équipe peut installer Office 365 sur un maximum de 5 PC ou Mac. Voir chapitre 1 page 15.

- Chaque personne peut aussi installer Office mobile apps sur un maximum de 5 tablettes et 5 phones, tels que iPhones, iPads, et Android.

Voir le lien Set up Office 365 for Business pour le processus d’installation complet

### Rappel d’impératifs de format CSV

Les titres de colonne doivent être en toute première ligne.

Les champs Nom d’utilisateur – User name – et Nom complet – Display Name – sont obligatoires.

Les autres champs peuvent rester vides : Espace + virgule.

Un fichier CSV comporte entre 2 et 251 lignes. Au-delà de 250 utilisateurs, il faudra procéder à plusieurs importations.

Vérifier le nombre de licences disponibles : Facturation > Abonnements – Billing > Subscriptions.

Langages : Lorsque vous créez votre feuille CSV, vous pouvez utiliser n’importe quel langage. Par contre vos libellés de titres doivent être rangés dans le même ordre que dans l’exemple.

Vous pouvez enregistrer votre fichier au format Unicode or UTF-8.

Comment importer des utilisateurs de pays différents ? Vous devez créer un fichier CSV séparé pour chaque pays. La disponibilité des services Office 365 varie selon les pays.

Limites en nombres de caractères : voir tableau ci-après :

| User data column label | Maximum character length |
| --- | --- |
| User Name (Required) | 79 including the @ sign, in the format: name@domain.extension. The user’s alias cannot exceed 30 characters, and the domain name cannot exceed 48 characters. |
| First Name | 64 |
| Last Name | 64 |
| Display Name (Required) | 256 |
| Job Title | 64 |
| Department | 64 |
| Office Number | 128 |
| Office Phone | 64 |
| Mobile Phone | 64 |
| Fax | 64 |
| Address | 1023 |
| City | 128 |
| State or Province | 128 |
| ZIP or Postal Code | 40 |
| Country or Region | 128 |

Les nouveaux utilisateurs créés peuvent ne pas apparaître immédiatement. Attendre quelques instants que la mise à jour se fasse dans tous les services Office 365.

S’il n’y a pas assez de licences pour tous les utilisateurs listés dans le fichier CSV d’importation, certains comptes ne seront pas créés.

Vous pouvez plus tard relancer la procédure d’importation du même fichier CSV après avoir acheté les licences nécessaires. La procédure d’importation ignorera les utilisateurs déjà créés. Le compte rendu d’importation indiquera "Duplicate user name" pour ces utilisateurs.

## Synchroniser le Centre de ressources avec Active Directory

Applicable à : Project Online, Project Server 2013 et, Project Server 2016..

Si votre organisation utilise la synchronisation Active Directory, la première fois que vous accédez au Centre de ressources dans Project Web App, vous pouvez choisir le groupe Active Directory qui contient les utilisateurs à utiliser comme ressources dans Project Web App.

Pour choisir le groupe à utiliser pour vos ressources Project Web App :

- Dans le menu de lancement rapide (Quick Launch), cliquez sur Ressources.

- Sur la page Centre de ressources, cliquez sur le lien cliquez ici pour lancer la synchronisation avec un groupe Active Directory existant.

- Sur la page Synchronisation de la liste actuelle des ressources d’entreprise avec Active Directory, dans la section Groupe Active Directory, entrez le nom du groupe Active Directory qui contient vos ressources Project Web App. Vous pouvez entrer plusieurs groupes Active Directory, si nécessaire.

- Activez la case à cocher Réactiver automatiquement les utilisateurs inactifs figurant dans Active Directory lors de la synchronisation, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas le faire dans votre organisation.

- Cliquez sur Enregistrer et synchroniser maintenant pour ajouter les utilisateurs qui se trouvent dans le groupe Active Directory aux ressources Project Web App.

Attention : Cette synchronisation avec Active Directory n’est pas possible si AD et PWA sont installés sur la même machine. (Cas d’une installation de démo)

NB : Vous pouvez également ajouter des ressources qui ne font pas partie des groupes Active Directory sélectionnés. Voir Ajouter une ressource à Project Web App pour plus d’informations.

## Synchro Azure AD et Ressources Project Online

Pour les utilisateurs d’Azure Active Directory : Afin de faire la synchronisation de l’Azure AD vers le PWA online, il faut suivre les étapes de ce site :

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh967642

Et utiliser le Configuration Wizard pour effectuer la synchronisation.

### Carence dans la Synchro : Désactivation d’un utilisateur

Pourquoi, si un utilisateur est désactivé dans AD cette désactivation ne se propage-t-elle pas dans Project Online ?

En utilisant AD, Il est possible de réactiver les utilisateurs désactivés, mais la désactivation dans Project Online ne fonctionne pas. Ce comportement est dû à l’environnement Online (contrairement à Project Server On-Premises) et à la façon dont les comptes sont stockés dans AD.

NB : Il sera possible d’effectuer cette synchro avec AD même lorsqu’il y a déjà des ressources.

Vous pouvez également ajouter des ressources qui ne font pas partie des groupes Active Directory sélectionnés. Voir Ajouter une ressource à Project Web App pour plus d’informations.

# Partager le site PWA avec le nouvel utilisateur

Après avoir créé un compte pour l’utilisateur que vous ajoutez, l’étape suivante consiste à fournir à l’utilisateur un accès à Project Web App :

- Clic sur le Lanceur d’application :

- Cliquez sur la tuile Project

- Cliquez sur Partager, juste en dessous de votre nom dans la partie supérieure droite de la page d’accueil de PWA :

Figure 14 : Clic sur "Partager"

Si vous avez besoin de partager un site avec certains utilisateurs dans votre organisation, en leur donnant certains droits spécifiques, vous devrez leur envoyer une invitation qu’ils pourront utiliser pour se connecter sur votre site. Pour faire cela, vous devez partager le site en utilisant l’onglet Inviter des personnes – Invite people. Une fois invités, ces utilisateurs figurent dans la liste Partagé avec – Shared with.

- Saisir le nom du nouvel utilisateur dans la zone supérieure, puis sélectionnez le compte correct dans la liste qui s’affiche.

- Si vous voulez inclure une note personnelle dans le message électronique qui est envoyé à l’utilisateur, tapez-la dans la zone en dessous du nom de l’utilisateur.

Figure 15 : Inviter des personnes – Invite people

Inviter des personnes : Invite people – Utilisateurs de Office 365
Permet d’envoyer des invitations à certaines personnes de votre organisation en saisissant leur nom ou leur email et de leur attribuer certains niveaux de permissions.

Partager avec : Shared with – Utilisé pour afficher la liste des utilisateurs qui ont déjà été invités et qui peuvent se connecter sur le site avec certaines permissions spécifiques.

- Cliquez sur Afficher les options – Show Options.

- Si vous ne voulez pas envoyer de message électronique à l’utilisateur, désactivez la case à cocher Envoyer une invitation électronique – Send an email invitation – Dans le cas contraire, laissez la case à cocher activée.

- Sélectionnant un niveau de permission dans la liste Sélectionner un niveau d’autorisation – Select a permission level.

- Cliquez sur le bouton Partager en bas de la boîte de dialogue.

La personne invitée reçoit un message du type ci-après :

Gerard DUCOURET vous a invité à « Project Web App Ducouret »

De : Gerard DUCOURET [mailto:no-reply@sharepointonline.com] 
Envoyé : lundi 1 mai 2017 10:17
À : fournier.muriel@free.fr
Cc : gerard.ducouret@gmail.com
Objet : Gerard DUCOURET vous a invité à « Project Web App Ducouret »

Viens voir ! Accéder à Project Web App Ducouret Suivez ce site pour obtenir des mises à jour dans votre flux d’actualités. Téléchargez l’application mobile SharePoint !..

Lorsque des utilisateurs sont « invités » vous pouvez en voir la liste dans l’onglet Partagé avec – Shared with :

Donc la différence entre Inviter des personnes – Invite people – et Partager avec – Shared with:

Inviter des personnes – Invite people: Permet d’envoyer des invitations à certaines personnes de votre organisation en saisissant leur nom ou leur email et de leur attribuer certains niveaux de permissions.

Partagé avec – Shared with: Utilisé pour afficher la liste des utilisateurs qui ont déjà été invités et qui peuvent se connecter sur le site avec certaines permissions spécifiques.

Remarque : ce partage d’un site de projet dans PWA est à rapprocher des options de partage d’un fichier projet dans Project Professional 2016 :

Fichier / Informations / Gérer les autorisations.
File / Info / Manage Permissions.

Figure 16 : Dans Project Pro : Fichier / Informations / Gérer les autorisations

Pour plus d’informations sur l’ajout d’utilisateurs à la liste de ressources, voir ci-après : Configurer le Centre de ressources et Ajouter une ressource à Project Web App.

# Ajouter une ressource à Project Web App

Après avoir partagé votre site Project Web App avec un Utilisateur, vous pouvez ajouter cet utilisateur en tant que Ressource. Les ressources sont des personnes, du matériel ou des coûts nécessaires pour réaliser votre projet.

Pour ajouter une ressource à la liste de ressources partagées dans Project Web App :

- Cliquez sur Ressources dans le menu de lancement rapide.

- Cliquez sur Nouvelle sous l’onglet Ressources.

- Dans la section Type, choisissez le Type de ressource :

Travail, 		Work

Consommable,	Material

Coût.		Cost

Les ressources de Type Travail – Work – sont les personnes qui exécutent les tâches de votre projet. Ce sont ces ressources qui interviennent dans « The iron equation of scheduling » : Durée x Unités = Travail

Les ressources Consommables sont les matériaux nécessaires pour réaliser le projet (parpaings, béton). Project ne gère que les coûts de ces Consommables, et non pas leur stock.

Les ressources de Type Coût sont les dépenses associées à votre projet (frais de déplacement, formations).

- Activez la case à cocher Budget si vous ajoutez une ressource de type budget qui s’appliquera au projet : sur la Tâche récapitulative du projet.

- Activez la case à cocher Générique si vous ajoutez une ressource qui ne représente pas une ou des personnes nommément désignées, par exemple Développeur ou Fournisseur.

- Dans la section Informations d’identification, cochez la case Associer une ressource à un compte utilisateur –  Associate resource with a user account – si vous voulez que la ressource puisse se connecter sur PWA et envoyer une feuille de temps, ou afficher le projet dans Project Web App. Cette option s’applique aux seules ressources de Type Travail.

- Effectuez l’une des opérations suivantes :

- Si vous avez coché la case : Associer une ressource à un compte utilisateur – Associate resource with a user account – dans la section Authentification de l'utilisateur – User Authentication – tapez le nom ou l’adresse de messagerie de la ressource dans la zone Compte de connexion utilisateur – User Logon account.

- Si vous n’avez pas coché la case Associer une ressource à un compte utilisateur, tapez un Nom d’affichage pour la ressource, puis entrez une Adresse de messagerie, un identificateur RBS et des Initiales, le cas échéant.

Figure 17 : Associer une ressource à un compte utilisateur

- Dans la section Attributs d’affectation – Assignments Attributes : choisissez les options appropriées pour la ressource :

- La ressource nécessite une approbation pour toutes les affectations de projet Toutes les affectations de cette ressource devront faire l’objet d’une Demande d’engagement – Engagement Request.

- La ressource peut être nivelée – Resource can be leveled : Cochez cette case pour autoriser le nivèlement de la charge de cette ressource.

- Calendrier de base – Base Calendar – Choisissez le calendrier auquel obéit cette ressource.

- Type de réservation par défaut – Default booking type :

Validée – Committed : Option par défaut

Proposée – Proposed : les affectations de la ressource ne diminuent pas sa disponibilité. Si les affectations de la ressource sont de type Proposé – Proposed – celle-ci ne verra pas ses affectations dans ses Feuilles de temps – Timesheet – ni dans sa page Tâches

- Responsable de la feuille de temps – Timesheet Manager : C’est la personne qui approuve les Feuilles de temps de la ressource. Pour accepter l'auto-approbation, laisser ici le nom de la ressource elle-même.

- Propriétaire de l’affectation par défaut – Default Assignment Owner - C'est la personne qui verra la tâche dans sa page Tâches et qui assurera la mise à jour de cette tâche dans Project Professional 2016. Cela peut être la ressource elle-même.

- Disponible au plus tôt – Earliest Available – Entrez la date au plus tôt à partir de laquelle des tâches peuvent être affectées à cette ressource.

- Disponible au plus tard – Latest Available : Entrez la date au plus tard après laquelle cette ressource ne peut plus travailler sur les tâches.

- Taux standard – Standard Rate – Entrez le tarif standard pour cette ressource.

- Taux heures sup. – Overtime Rate : Entrez le tarif des heures supplémentaires pour cette ressource.

- Unités max. actuelles (%) – Current Max. Units (%) : Entrez le pourcentage maximum du temps de la ressource disponible pour les projets. Par exemple, une ressource peut être disponible uniquement 20 heures par semaine. Si tel est le cas, entrez 50 % comme valeur Unités max. actuelles (%) pour la ressource, si elle a un calendrier à 8h/jour.

- Coût/Utilisation – Cost/Use : Si un coût est associé à chaque affectation pour cette ressource, entrez-le dans cette zone. Par exemple : Frais déplacement du plombier.

- Dans la section Services – Department – choisissez un Service de la ressource, le cas échéant.

- Dans la section Champs de groupe – Group Fields – entrez un Groupe, Code, Centre de coûts, et Type de coût, le cas échéant.

- Dans la section Détails de l’équipe, si votre organisation rassemble ses ressources en équipes, sélectionnez ici l’équipe dont cette ressource fera partie :

- Cliquez sur Enregistrer – Save.

Figure 18 : Le Centre de ressource s'est enrichi d'une ressource : Kim

## Utilisateurs Office 365 vs. Utilisateurs Project Online

Figure 19 : Elle apparaît aussi dans la liste des utilisateurs Projets

Voir le document Microsoft :

http://office.microsoft.com/fr-fr/ajouter-des-utilisateurs-a-project-online-HA102922016.aspx

http://office.microsoft.com/en-us/project-server-help/add-users-to-project-online-HA102922016.aspx

### Explication sur les deux listes d'Utilisateurs :

Les utilisateurs listés dans le Centre d'administration Office 365 à la page Utilisateurs et groupes, sont les utilisateurs qui ont été déclarés sur l'instance Office 365. Ces utilisateurs n'ont pas automatiquement accès aux applications.

Les utilisateurs listés dans Projets > Paramètres du serveur > Gérer les utilisateurs sont les utilisateurs à qui on a donné accès à Project Online. Ces utilisateurs existaient préalablement dans la section Utilisateurs et groupes d’Office 365.

RICHARD@PragmaSoft.onmicrosoft.com  Jopa8239

Il y a en fait trois listes à gérer :

- Liste des utilisateurs du Centre d'administration Office 365

- Liste du Centre de ressources de l'application Project Web App

- Liste "Gérer les utilisateurs" de l'application Project Web App

Figure 20 : Liste des utilisateurs du Centre d'administration Office 365

Figure 21 : Liste du Centre de ressources de l'application Project Web App

Figure 22 : Liste "Gérer les utilisateurs" de l'application Project Web App

# Création des ressources Entreprise

## Synchronisation Active Directory    Resource Pool

Nous allons étudier quelques procédures différentes pour créer la liste des Ressources Entreprise.

Nous commençons par la synchronisation avec Active Directory.

NB : Cette synchronisation avec AD ne fonctionne pas si AD est installé sur votre PC de travail, ce qui peut arriver dans une installation mono-serveur, sur un portable en vue de démo.

Dans PWA : Paramètres du serveur > Stratégies opérationnelles > Synchronisation de la liste de ressources partagées Active Directory

Ce lien nous conduit à la page suivante :

Groupe Active Directory : Ici vous pouvez saisir le nom d’un Groupe AD dans lequel vous avez listé tous les futures ressources de Project Web App.

Pour Project Online, les Groupes de Sécurité sont définis dans le « Tenant » Office 365 comme le sont les comptes utilisateurs.

Naviguez avec les droits d’Admin vers le Centre d’Administration d’Office 365 :

Dans Admin center d’Office 365 : Utilisateurs / Utilisateurs actifs

Pour rajouter d’autres utilisateurs existants, cliquer sur le menu-lien Utilisateurs actifs – Active Users – puis sur le bouton +.

Pour créer un nouveau Groupe, Clic sur le bouton +.

Lorsque les informations du groupe sont saisies, Clic Save. Après quelques instants ce groupe sera disponible dans PWA et en particulier dans la page Active Directory Enterprise Resource Pool Synchronization.

Dès que vous avez saisi les premières lettres du nom du groupe, une fonction “IntelliSense” complète ce nom.

Le Groupe AD étant sélectionné, Clic sur le bouton Enregistrer et synchroniser maintenant –  Save and Synchronize Now.

Après quelques moments, les Utilisateurs du Groupe AD apparaissent dans le Centre de ressources – Resource Center – de Project Web App :

Ces Utilisateurs du Groupe AD sont maintenant disponibles en tant que Ressources dans les projets de PWA. Mais même si ces Ressources sont des Utilisateurs d’Office 365, ce ne sont pas encore des Utilisateurs de PWA : ils ne peuvent pas se connecter à Project Web App.

Pour permettre à ces Ressources de se connecter sur PWA, il faut en faire des utilisateurs de PWA. Deux procédures selon le mode de permission adopté :

- Project Permission Mode : Sélectionner la Ressource, Clic sur le bouton Modifier – Edit – puis cocher la case “Associer une ressource à un compte utilisateur – Associate resource with a user account”. Enfin saisir le User Logon et sélectionner un Groupe de Sécurité – Security Group.

- SharePoint Permission Mode : Il suffit de Partager – Share – le site PWA avec ces Utilisateurs. Dans la page d’accueil de Project Web App clic sur le bouton “Partager – Share” en haut à droite :

Figure 23 : Bouton Partager

Le bouton Partager – Share – ouvre la boîte de dialogue suivante :

Saisir le nom de l’utilisateur puis cliquer sur “afficher les options – Show Options”, cela vous permettra de bien choisir le groupe correct.

Ici nous sommes en Mode de Sécurité Project Server. Voir page suivante le choix proposé en niveau d’autorisation pour ces nouveaux Utilisateurs de PWA.

Figure 24 : Sélectionner un niveau d'autorisation. Mode de permission Project Server

En Mode de sécurité SharePoint, le niveau d’autorisation par défaut serait “Team Members for Project Web App [Contribute]” mais vous pourriez changer cela pour un autre groupe PWA si nécessaire.

Figure 25: Mode de Permission SharePoint

Les détails des groupes de permissions SharePoint sont donnés sur ce site :

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219510.aspx

Les sept groupes de sécurité SharePoint sont les suivants :

- Administrator

- Portfolio Managers

- Portfolio Viewers

- Project Managers

- Resource Managers

- Team Leads

- Team Members

Que ce soit en Mode de Permission SharePoint ou en Mode Project Server, les autorisations se répartissent en deux types :

- Permissions Globales : permet de définir ce que l’opérateur pourra voir ou pourra faire.

- Permissions Catégorielles : permet de définir ce que l’opérateur pourra faire sur ce qu’il voit.

Une fois le Groupe de sécurité bien sélectionné, Clic sur le bouton Partager – Share.

Il est aussi possible de créer manuellement des Ressources via Project Web App ou via Project Professional 2016.

## Création manuelle de ressources via PWA

Dans Project Web App, naviguez vers le Centre de ressources – Resource Center (Lien Ressources dans le Quick Launch), Clic sur l’onglet ressources puis Clic sur nouveau – new :

Se charge alors la page Nouvelle Ressource :

Sélectionner le Type de ressource :

- Travail				Work

- Consommable		Material

- Coût 				Cost

Cocher la case : La ressource nécessite une approbation pour toutes les affectations de projet si la ressource devra faire l’objet d’une Demande d’engagement – Engagement Request.

Responsable de la feuille de temps : la ressource elle-même (Auto-validation) ou un utilisateur figurant dans la liste Responsables de feuilles de temps dans la section Gestion du temps et des tâches (Paramètres du serveur)

Liste d'affectations d'équipes : Cocher cette case si la ressource est en fait une équipe de plusieurs ressources.

## Création manuelle de ressources via Project Professional 2016

Nous partons encore de PWA, du Centre de ressources précisément. Mais nous cliquons sur le bouton Ouvrir – Open :

Important : Vous devez avoir au moins une ressource sélectionnée pour que cela fonctionne. Il faut donc voir déjà créé au moins une ressource, ne serait-ce que vous-même.

Il faut aussi avoir défini dans Project Professional 2016 un compte de connexion sur votre instance PWA :

Fichier/ Informations / Gérer les comptes – File > Info > Manage Accounts

Figure 26 : Dans Project Pro, création d'un compte de connexion sur l'instance PWA

C’est dans ce même endroit que vous pourrez décider de travailler Offline – Hors connexion – dans Project Professional :

Cette manip ouvre dans Project Professional 2016 le fichier Ressources d’entreprise extraites – Checked-out Enterprise Resources.

Pour terminer, Clic sur le bouton Save, puis fermer le fichier Ressources d’entreprise extraites – Checked-out Enterprise Resources.

Remarque : Evitez de créer des ressources locales, c’est à dire spécifiques à un projet. N’utilisez que des ressources Entreprise.

Dans le Tableau des ressources de Project Professional, les ressources locales sont marquées par l’icône :

# Achat de licences pour votre Office 365

Lorsque vous achetez un abonnement – subscription – pour Office 365 for Business, vous achèterez normalement le nombre de licences nécessaires compte tenu du nombre d’utilisateurs. Cependant le nombre d’utilisateurs peut varier, leur rôle peut changer. Vous serez amené à ajouter de nouvelles licences.

Différentes options d’achat de licences :

- Vous voulez acheter des licences pour un abonnement autre que celui que vous utilisez actuellement : Buy another Office 365 for business subscription.

- Licences pour un add-on : Buy or edit an add-on for Office 365 for business.

- Vous n’avez pas encore acheté votre premier abonnement à Office 365 for business : voir Select a plan :
https://products.office.com/fr-FR/business/compare-office-365-for-business-plans

# Achat de licences et Affectation plus tard

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte Administrateur global.

- Clic sur le lanceur d’application – App launcher –  dans le coin supérieur gauche et Clic sur Administration – Admin.

- Dans le Centre d’administration – Admin Center, Clic sur Facturation > Abonnements – Billing > Subscriptions.

Your screen might look like either of the following screenshots:

Dans la page Abonnements – Subscriptions page – sélectionnez l’abonnement auquel vous voulez ajouter des licences, puis Clic sur Add/Remove licenses.

Si vous ne voyez pas le lien Add/Remove licenses: voir What if I don't see the Add/Remove link?

- Dans la zone Total licenses, saisir le nombre total de licences voulu. Par exemple, si vous avez déjà 100 licences et que vous avez besoin d’en ajouter 5 de plus, vous saisirez 105.

- Clic sur Submit > Close.

Assign or remove licenses for Office 365 for business

https://support.office.com/client/Assign-or-remove-licenses-for-Office-365-for-business-997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc

Buy another Office 365 for business subscription

Remove licenses from your Office 365 for business subscription

Billing in Office 365 for business – Admin Help

# Quels rôles peuvent affecter des licences

Différents types d’administrateurs peuvent gérer les licences, selon leurs rôles.

## Les Rôles d’Administrateurs

| Admin role | Assign a license | Remove a license | Purchase more licenses | Delete a user |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global admin | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Billing admin | No | No | Yes | No |
| User management admin | Yes | Yes | No | Yes |
| Service admin | No | No | No | No |
| Password admin | No | No | No | No |

## Que se passe-t-il lorsque j’assigne une licence à un utilisateur

Lorsque j’assigne une licence à un utilisateur :

| If the subscription has this service | This automatically happens |
| --- | --- |
| Exchange Online | A mailbox is created for the user. |
| SharePoint Online | Edit permissions to the default SharePoint Online team site are assigned to the user. |
| Skype for Business Online | The user will have access to the features associated with the license. |
| Office 365 Pro Plus | The user will be able to download Microsoft Office on up to 5 Macs or PCs. |

# Assigner une licence a un utilisateur

Pour assigner une licence à un compte préexistant, procéder de la façon suivante :

Pour apprendre comment ajouter un compte utilisateur et en même temps lui affecter une licence : Add users individually to Office 365 - Admin Help.

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icone  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Sélectionner la case à côté du nom de l’utilisateur à qui vous voulez affecter la licence.

- A droite, sur la ligne Licences de produits – Product licenses – Clic sur Modifier – Edit.

- Dans le panneau Licences de produits – Product licenses – basculer les boutons à la position On pour les licences que vous voulez affecter à l’utilisateur sélectionné. Par défaut tous les services associés à cette licence sont automatiquement assignés à l’utilisateur.

# Assigner des licences à plusieurs utilisateurs

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icone  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Sélectionner les cases à côté des noms des utilisateurs à qui vous voulez affecter les licences.

- Dans le panneau Actions en bloc – Bulk actions – choisir Modifier les licences de produits – Edit product licenses.

- Dans le panneau Attribuer des produits – Assign products – sélectionner Ajouter aux attributions de licence de produit existantes – Add to existing product license assignments > Next.

Emplacement : sélectionner le pays où ces personnes utiliseront le produit. En raison de certaines réglementations locales, il est possible que certains produits et services ne soient pas accessibles à tous les utilisateurs.

- Basculer les boutons sur la position On en face des produits à ajouter aux utilisateurs sélectionnés. Par défaut tous les services associés à cette licence sont automatiquement assignés aux utilisateurs.

- En bas de la page Ajouter aux produits existants – Add to existing products – sélectionnez Ajouter – Add > Close.

# Enlever la licence d’un utilisateur

Lorsque la licence d’un utilisateur est enlevée, toutes les données associées à ce compte utilisateur sont conservées pendant 30 jours. Au-delà de ce délai de grâce de 30 jours, les données sont supprimées de façon irrécupérable, à l’exception des documents sauvegardés dans SharePoint Online et de celles contenues dans la boîte mail.

## Notes : Bloquer l’accès des données à un utilisateur

Pour bloquer l’accès d’un utilisateur à Office 365 après que sa licence lui à été enlevée, et pour avoir accès aux données après coup, voir :
How to block employee access to Office 365 data.

Cette étape empêche la personne d’accéder à son ancienne boîte aux lettres et à ses données Office 365.

IMPORTANT : Le blocage d’un compte peut prendre jusqu’à 24 heures. Si vous devez empêcher immédiatement l’accès par authentification d’un utilisateur, vous devez réinitialiser son mot de passe, puis déclencher un événement unique qui déconnecte l’utilisateur des sessions Office 365 sur tous les appareils. Voir :  Déconnecter maintenant !

CONSEIL : Même si vous bloquez l’accès d’un utilisateur, vous payez toujours pour sa licence. Vous devez supprimer la licence de votre abonnement pour cesser de payer pour celle-ci.

- Connectez-vous à Office 365 via :
https://portal.office.com/adminportal/home.

- Dans le Centre d’administration Office 365, sélectionnez Utilisateurs.

- Sélectionnez l’employé que vous voulez bloquer, puis choisissez Modifier en regard d’État de la connexion dans le volet de l’utilisateur.

- Dans le volet État de la connexion, choisissez Connexion bloquée, puis Enregistrer.

- Si vous enlevez la licence Office d’un utilisateur, et qu’il a toujours Office installé sur son PC, il verra la notification : Unlicensed Product

# Comment enlever la licence d’un utilisateur

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icône  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Cochez la case en face du nom de l’utilisateur dont vous voulez supprimer une licence.

- A droite, sur la ligne Licences de produits – Product licenses – choisir Modifier – Edit.

- Dans le panneau Licences de produits – Product licenses – basculer le bouton à la position Off en face de la licence que vous voulez enlever.

- En bas de la page Product licenses, choisir Enregistrer – Assign > Close.

# Enlever les licences de plusieurs utilisateurs

Comment enlever toutes les licences de plusieurs utilisateurs en une fois.

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icone  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Cochez la case en face des noms d’utilisateurs pour lesquels vous voulez supprimer une licence.

- Dérouler la liste Autres – More – et sélectionner Modifier les licences de produits – Edit product licenses

- Dans la page Attribuer des produits – Assign products – sélectionner l’option Remplacer les attributions de licence de produit existantes –  Replace existing product license assignments.

- Clic Suivant – Next

- En bas de la page Remplacer les produits existants – Replace existing products – sélectionner la case : Supprimer toutes les licences de produits des utilisateurs sélectionnés – Remove all product licenses from the selected users.

- Remplacer – Replace > Close.

# Supprimer un compte utilisateur pour libérer des licences

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icone  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Cocher la case en face de l’utilisateur dont vous supprimez le compte

- Dérouler la liste Autres – More

- Sélectionner Supprimer un utilisateur – Delete a user.

- Dans la page Supprimer l’utilisateur – Delete user – Clic sur Supprimer – Delete – puis Fermer – Close.

Note : Pour restaurer un utilisateur, voir Restore a user.

# Lister les utilisateurs sans licence

Note : cette fonctionnalité n’est pas supportée par Office 365 Small Business Premium.

- Connectez-vous à Office 365 avec votre compte d’Administrateur global.

- Clic sur le Lanceur d’application – App launcher – icône  et Clic sur Administrateur.

- Dans Centre d’administration, choisir Utilisateurs > Utilisateurs actifs – Users > Active users.

- Dans la liste déroulante des Filtres sélectionner l’élément Utilisateurs sans licence – Unlicensed users.

Voir page suivante

Figure 27: Filtre Utilisateurs sans licence

## Lister pour un produit donné, tous les utilisateurs ayant une licence sur ce produit.

Il suffit de créer une vue avec filtre pour chaque produit dont vous gérer les licences.

Dans Office 365, avec les droits d’Administrateur : Utilisateurs actifs

Affichages – Views : dérouler la liste jusqu’à trouver Ajouter un affichage personnalisé – Add custom view

Figure 28 : dérouler la liste des Affichages jusqu’à trouver Ajouter un affichage personnalisé

Figure 29 : views – Add custom view – Ajouter un affichage personnalisé

Dans la fiche de création de la vue personnalisée qui s’ouvre : descendre pour trouver Licence de produit attribuée – Assigned product license.

Sélectionnez un produit, et après avoir nommé votre vue personnalisée, descendre tout à fait en bas pour Add – Ajouter.

Il suffit alors de sélectionner votre vue perso dans la liste Affichages – Views.

## Autre méthode Microsoft pour lister les licences produit

Vous pouvez faire ce rapport en utilisant l’outil Office 365 Licensing Report :

  - Download the License_Reporting_0_6.zip from this page.
https://gallery.technet.microsoft.com/office/Office-365-Licensing-Report-86cf29d6

  - Double click the .xlsm file in the zip folder and click "Enable Editing".

  - Click "Get License data from Tenant", input a valid path, sign in with your Office 365 Global Admin account.

  - Wait for the script to complete. Go to the path you specified above and open the “License_Statistics_2017-xx-xx_xx-xx-xx_AM.csv”.

  - Select the ServiceName column and press Ctrl + Shift + L to filter the product you want.

# licences pour Boîtes aux lettres des non utilisateurs

Vous ne devez pas assigner de licences pour les boîtes aux lettres de ressources, les boîtes aux lettres de salles, ainsi que pour les BAL partagées, sauf si elles excèdent leur quota de volume : 50 gigabytes (GB).

## A propos des BAL pour non-utilisateurs, voir :

Create shared mailboxes in Office 365

Create and use shared mailboxes for Office 365 Small Business (this plan is no long available for purchase)

Shared Mailboxes in Exchange Online for all other Office 365 plans.

Create and Manage Room Mailboxes

Manage Equipment Mailboxes

Contact Office 365 for business support

# Réinitialiser le mot de passe pour un utilisateur Office 365

NB : Si vous êtes un Administrateur Office 365 et que vous voulez réinitialiser votre propre mot de passe, voir : Reset my administrator password.

Vous devez être Office 365 global admin or Password administrator pour exécuter cette opération.

- Connectez-vous dans Office 365 avec les droits d’Admin adaptés

- Allez dans le Centre d’administration – Admin Center

- Sélectionner Utilisateurs – Users.

- Utilisateurs actifs – Active users.

- Dans la page Utilisateurs actifs – Active users – sélectionner le nom de l’utilisateur en question.

- Clic sur le bouton Réinitialiser le mot de passe – Reset password.

- Dans la page Réinitialiser le mot de passe – Reset password – vous avez les options :

Mot de passe généré automatiquement

Me laisser créer le mot de passe

Vous avez aussi l’option :

Demander à cet utilisateur de modifier son mot de passe lors de sa première connexion

Make this user change their password when they first sign in.

- Clic Réinitialiser –Reset.

- Office 365 crée le mot de passe temporaire, puis affiche le nom de l’utilisateur,

- Option : Envoyer un mot de passe par courrier électronique – Send password in email

- Assurez-vous d’ajouter une adresse e-mail alternative pour les personnes dont avez réinitialisé le mot de passe

- Clic sur Envoyer un e-mail et fermer – Send email and close.

Note : Le mail contenant le mot de passe temporaire a pour sujet : “New or modified user account information”.

Si vous ne voyez pas le mail immédiatement, patientez un peu, c’est normal.

## Autres cas de réinitialisation de mot de passe

### Autoriser les utilisateurs à modifier leur mot de passe ?

Soit une réinitialisation en libre-service

Voir : Let people reset their own passwords in Office 365

Nécessite un abonnement payant à Azur Active Directory

### Réinitialiser son mot de passe lors d’un déplacement ?

Voir : Install the Office 365 admin mobile app sur votre appareil mobile. Entrez votre numéro de mobile et nous vous l’enverrons sous forme de SMS.

### Que faire si je n’ai pas le bon produit ou la bonne licence ?

Si vous êtes l’Administrateur vous-même, vous pouvez ajouter la licence :

Buy licenses for your Office 365 for business subscription

Assign or un-assign licenses for Office 365 for business.

Dans certains cas, un Administrateur peut avoir besoin d’ajouter un plan Office 365 ou de vous basculer vers un plan Office 365 qui inclut les services dont vous avez besoins. Voir :

Switch to a different Office 365 plan or subscription.

En savoir davantage au sujet des différents Office 365 for business plans disponibles pour votre organisation.

Voir aussi :

What Office 365 for business subscription do I have?

Aka.ms/O365BusinessPlans

# Débuter avec Office 365 for Business

S’applique à : Office for business, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin.

### Quelle est ma version d’Office 365

Which version do I have?

Sous windows, ouvrir une application Office telle que Word ou Excel :

Fichier / Compte

# Documents pour vos utilisateurs

Office Training Center

Learn your way around Office 365 for business

How to sign in to Office 365 for business

Download and install Office using Office 365 for business on your PC

Download and install Office 2016 for Mac using Office 365 for business

Office 365 mobile setup

# Documents pour vous, l’administrateur

Voici quelques documents qui vous aideront à démarre avec Office 365 :

Office 365 for business training: Get links to free online classes for admins.

Office 365 for business - Admin Help: Get info about top tasks, getting started with admin tools, and troubleshooting problems.

Contact Office 365 for business support - Admin Help: Call us, open an online request, or let the community help.

Set up Office 365 for business - Admin Help

# Configurer le Centre de ressources PWA pour synchro AD

Il faut commencer par avoir créé dans AD un Groupe d’utilisateurs regroupant toutes les futures ressources PWA.

Si votre organisation utilise la synchronisation Active Directory, la première fois que vous accédez au Centre de ressources dans Project Web App, vous pouvez choisir le groupe Active Directory qui contient les utilisateurs qui seront importés comme ressources dans Project Web App.

## Choisir le groupe à utiliser pour vos ressources Project Web App :

- Dans le menu de lancement rapide, cliquez sur Ressources.

- Sur la page Centre de ressources, cliquez sur le lien cliquez ici pour lancer la synchronisation avec un groupe Active Directory existant.

- Sur la page Synchronisation de la liste actuelle des ressources d’entreprise avec Active Directory, dans la section Groupe Active Directory, entrez le nom du groupe Active Directory qui contient vos ressources Project Web App. Vous pouvez entrer plusieurs groupes Active Directory, si nécessaire.

- Le cas échéant, cochez la case Réactiver automatiquement les utilisateurs inactifs figurant dans Active Directory lors de la synchronisation.

- Cliquez sur Enregistrer et synchroniser maintenant pour ajouter les utilisateurs qui se trouvent dans le groupe Active Directory aux ressources Project Web App.

NB : Vous pouvez effectuer la première synchronisation même s’il y a déjà des ressources existantes dans la liste des ressources entreprise. Cependant, si ces ressources préexistantes sont aussi des utilisateurs, assurez-vous de bien les lister dans le même Groupe AD utilisé pour la synchronisation.

Pas de souci de typographie : les noms d’utilisateurs ne peuvent que correspondre car si une ressource est en même temps un Utilisateur, vous ne pouvez pas saisir le champ Display Name : il provient de AD.

Vous pouvez également ajouter des ressources qui ne font pas partie des groupes Active Directory sélectionnés. Voir Ajouter une ressource à Project Web App pour plus d’informations.

## Synchronisation Groupe à Groupe

Il est possible de synchroniser un Groupe AD avec un Groupe de Sécurité PWA. Cette synchro conférera aux utilisateurs créés par la première synchro, les droits qui leur reviennent. Cette synchro exige d’être en Mode de sécurité Project Server.

Paramètres du serveur / Sécurité : Gérer les groupes

Lors de la synchronisation d’un groupe d’administrateurs, veuillez vérifier que vous faites partie du groupe Active Directory synchronisé, sans quoi vous perdrez vos autorisations.

# Tarifs et fonctionnalités Project Online

Tarifs et fonctionnalités des trois différentes versions de Project Online :

# Limites dans Project Online

Pour maintenir des performances optimales pour Project Online, certaines limites sont appliquées au volume de données pouvant être stocké :

- 7 collections de sites avec Project Web App activé, par client (augmentation possible en contactant le support).

- 2 000 sous-sites de projet par site Project Web App ;

- 5 000 projets par site Project Web App ;

- 10 Go par site Project Web App (augmentation possible en contactant le support).

REMARQUE : La limite de 10 Go pour chaque base de données Project Online est différente de celle appliquée à l’ensemble des données stockées dans la collection de sites SharePoint pour laquelle Project Web App est activé.

Des limites s’appliquent également dans le cadre de la création de rapports au nombre de champs personnalisés à valeur unique de chaque type, stockés dans le schéma de création de rapports.

| Champs personnalisés de projet | Champs personnalisés de feuille de temps | Champs personnalisés de tâche et ressource combinés |
| --- | --- | --- |
| 450 champs de texte | 450 champs de texte | 450 champs de texte |
| 450 tables de choix | 450 tables de choix | 450 tables de choix |
| 450 champs pour tous les autres types de champs personnalisés (coût, date, durée, nombre, indicateur) | 450 champs pour tous les autres types de champs personnalisés (coût, date, durée, nombre, indicateur) | 450 champs pour tous les autres types de champs personnalisés (coût, date, durée, nombre, indicateur) |

REMARQUE : Si vous pouvez créer un nombre de champs personnalisés supérieur à ces limites, seul le nombre de champs personnalisés correspondant à la limite sera inclus dans le flux OData. Vous ne pouvez pas choisir les champs qui seront inclus.

Par ailleurs, dans le cadre de la création de rapports, si le fichier Excel source d’un rapport individuel a une taille supérieure à 10 Mo, il ne peut pas être actualisé dans Excel Online. À la place, vous pouvez :

Actualiser le rapport à l’aide de Excel 2013.

Acheter Power BI pour Office 365 pour étendre cette limite de 10 Mo et actualiser le rapport dans Excel Online.

En savoir plus sur les limites de taille de fichier pour les classeurs.

Autres considérations techniques

Au-delà des limites applicables aux données et aux champs personnalisés, vous devez tenir compte d’autres variables :

### Le changement de domaine n’est pas pris en charge

Si vous voulez utiliser votre propre domaine (par exemple, contoso.com) plutôt que le domaine par défaut (par exemple, contoso.onmicrosoft.com), vous devez configurer votre domaine avant d’ajouter des utilisateurs à Project Online. La modification des domaines suite à l’ajout d’utilisateurs n’est pas prise en charge.

### Le chargement d’un grand nombre de projets prend du temps

Le chargement d’un grand nombre de projets prenant du temps, un utilisateur ayant accès à de nombreux projets peut remarquer que certaines tâches prennent davantage de temps (ouverture du Centre de projets, changement d’affichage dans le Centre de ressources, etc.). Vous pouvez configurer des filtres de façon à réduire le délai de chargement pour les utilisateurs ayant accès à un volume important d’informations.

### Le calcul de plusieurs calendriers prend du temps

Si un projet, une tâche ou une ressource dispose de son propre calendrier, Project Online prend davantage de temps pour calculer les dates des tâches en cours dans votre organisation. Assurez-vous qu’il est utile d’appliquer certaines modifications de calendrier à grande échelle, dans l’ensemble de l’organisation.

### La vitesse de connexion est également un facteur important

Si votre connexion à Project Online est ralentie, l’exécution de certaines tâches peut prendre davantage de temps (chargement de rapports contenant un volume de données important ; ouverture, enregistrement et publication d’un projet via Project pour Office 365, etc.).

### Ajouter un domaine et des utilisateurs à l’aide de la configuration d’Office 365

https://support.office.com/fr-fr/article/V%C3%A9rifier-votre-domaine-dans-Office-365-configurer-des-domaines-6383f56d-3d09-4dcb-9b41-b5f5a5efd611?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

# Créer un nouveau Site de Project Online – New instance

Vous décidez de créer un site Project Online supplémentaire afin de gérer des projets dans un environnement séparé du premier site Project Online. Vous ferez cela en créant une nouvelle collection de sites à partir de Project Web App.

nb : vous pouviez avant février 2017, avoir jusqu’à un maximum de trois sites Project Online distincts avec votre licence. Cette limite est montée à sept instances depuis février 2017. Si vous avez besoin de créer une nouvelle instance alors que vous êtes déjà sur la limite, vous pouvez supprimer un des sites existants : Delete A Project Online Site.

## Pour créer un nouveau site Project Online :

- Connectez-vous sur le portail Microsoft Office 365.

- En haut à gauche de la page, cliquez sur le Lanceur d’applications

- Administrateur

- Centres d’administration

- SharePoint

Cela vous amène à la page Collection de Sites dans le Centre d’administration SharePoint.

- Clic sur le bouton Nouveau – New

- Collection de sites privée avec Project Web App – Private Site Collection with Project Web App.

- Saisir un nom dans la zone de texte Titre – Title – pour la nouvelle collection de sites.

Pour la suite de Création Nouvelle Instance, Cf. page 16 de “Project Online US initiation.docx”.

- Sélectionner le Site Web où vous voulez créer la nouvelle collection de sites dans la liste Web Site Address, puis saisir la portion de l’URL qui pointe directement sur la collection de sites.

Par exemple, sélectionner https://contoso.microsoftonline.com dans la liste Web Site Address, puis saisir PWA dans la boîte à côté de l’adresse. L’adresse de la collection de sites sera https://contoso.microsoftonline.com/pwa.

- Remplir le reste des boîtes, en particulier :

- Administrator : Saisir le nom de l’administrateur de la collection de sites.

- Storage Quota : Saisir le montant maximum de mémoire que vous voulez dédier au stockage pour Project Online. La recommandation est d’au moins 200 MB. Ce chiffre impacte les performances.

- Server Resource Quota : Saisir le nombre maxi de ressources serveur que vous voulez utiliser dans Project Online. La recommandation est d’au moins 300 ressources serveur. Ce chiffre impacte les performances.

Le Server Resource Quota est une métrique de la collection de sites calculée par SharePoint Online. Son but essential est de limiter le risque que dans un “bac à sable” un code mal écrit vienne créer des exceptions non maîtrisées ou des usages CPU excessifs.

Votre organisation est affectée d’un total de Server Resource Pool basé sur le nombre total d’utilisateurs. Par défaut, lors de sa création, votre collection de sites est affectée d’un Server Resource Quota de 300. Généralement, ce quota est suffisant. Si vous ne voulez pas autoriser l’utilisation de tout « Bac à sable – Sand box » dans votre collection de sites, vous pouvez positionner cette valeur à zéro (0).

- Clic OK pour créer la collection de sites, avec Project Online activé.

NB : après l’installation du site, attendre 15 minutes avant de l’utiliser, de façon à ce que Project Online finisse de s’installer.

# Nombre d’instances PWA sur un tenant Project Online

Depuis le 21/10/2014, le nombre maxi d’instances Project Online par Tenant passe de 3 à 7 instances PWA.

http://blogs.office.com/2014/10/21/performance-scale-improvements-project-online/

Selon nos sondages, la plupart des organisations souhaitent utiliser 4 instances PWA :

- Dev

- Test/QA

- Production

- Training.

# Modes de gestion des autorisations dans PWA

Project Web App pour Project Online propose un choix de deux Modes de gestion de la sécurité permettant de contrôler le type d’accès des utilisateurs aux sites et aux projets :

AVERTISSEMENT    Le basculement entre Gestion des autorisations SharePoint et Gestion classique des autorisations supprime tous les paramètres relatifs à la sécurité. Si vous passez de Gestion des autorisations SharePoint à Gestion classique des autorisations, vous devez configurer manuellement la structure de vos autorisations de sécurité dans Project Web App. Si vous passez de Gestion classique des autorisations à Gestion des autorisations SharePoint, les informations sur vos autorisations de sécurité sont supprimées de Project Web App.

# Basculer le Mode d’autorisation dans Project Online

Se loguer sur Office 365 avec les droits d'administrateur

Clic sur la tuile Administrateur – Admin

Clic sur Centres d’administration – Admin Centers

Clic sur l'élément SharePoint

Dans la page Centre d'administration SharePoint – SharePoint admin center :

Sélectionner le lien du site PWA

Clic sur le bouton-liste Project Web App

Paramètres – Settings

Dans la boîte de dialogue "collection de sites avec les paramètres de project web app" – "site collection with project web app settings"…

Cocher l'option Mode d'autorisation Project – Project Permission Mode

NB : Cette boîte de dialogue "Collection de sites…" est présente ici dans Project Online car la version On Line, contrairement à Project Server « on premises » ne supporte pas les cmdlet de PowerShell.

Cocher l'option Mode d'autorisation Project.

Le mode d’autorisation SharePoint crée des groupes SharePoint qui correspondent directement aux groupes de sécurité par défaut offerts par le mode d’autorisation Project. Il s’agit des groupes de sécurité par défaut suivants :

Administrateur

Responsables de portefeuilles

Visionneuses de portefeuilles

Responsables de projets

Responsables de ressources

Responsables d’équipe

Membres de l’équipe

Les utilisateurs de ces groupes SharePoint disposent des mêmes autorisations globales et de catégorie que celles qui leur sont assignées en mode d’autorisation Project dans Project Server 2016.

Par exemple, le groupe SharePoint Responsables de projets en mode d’autorisation SharePoint reçoit toutes les autorisations globales et de catégorie dont dispose le groupe de sécurité par défaut Responsables de projets dans Project Server 2016 en mode d’autorisation Project Server.

Important : Limites du Mode d’autorisation SharePoint

En mode d’autorisation SharePoint, vous ne pouvez pas modifier les autorisations par défaut assignées à ces groupes SharePoint. Par ailleurs, vous ne pouvez pas créer de groupes, catégories ou nœuds RBS (Resource Breakdown Structure) personnalisés supplémentaires, ni modifier les autorisations par défaut assignées à l’un de ces objets. Si vous souhaitez bénéficier d’une gestion accrue de vos autorisations utilisateur dans Project Server 2016, vous pouvez basculer en Mode d’autorisation Project Server.

Pour le détail des autorisations, voir :

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/jj219510.aspx

## Inconvénients du SharePoint Permission Mode

- Ne permet pas la Délégation de ressource

- Ne permet pas l'utilisation de PSI pour gérer la sécurité

- Désactive les paramètres de sécurité liés à la RBS

- Interdit l'accès aux autorisations de Groupes et de Catégories

- Ne permet pas de connecter un utilisateur SharePoint avec une ressource existante dans Project Server

Le Mode d'autorisation classique Project Server est spécifique au Site Web.

Lorsque vous migrez une base de données Project Server 2010 vers la version 2013, le système automatiquement applique au site Web le Mode d'autorisation Project Server “classique”.

Lorsque vous créez une nouvelle instance de Project Server utilisant une nouvelle base de données, le système lui applique automatiquement le Mode d'autorisation SharePoint.

# Supprimer un site Project Web App

Après vous être abonné à Project Online, vous avez peut-être créé quelques sites Project Web App différents pour faire des essais avant de les soumettre au reste de votre équipe. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez supprimer un site Project Web App inutilisé.

- Se loguer sur Office 365 avec les droits d'administrateur

- Clic sur la tuile Administrateur – Admin

- Clic sur Centres d’administration – Admin Centers

- Clic sur l'élément SharePoint

Dans la page Centre d'administration SharePoint – SharePoint admin center :

- Sélectionner le lien du site Project Web App à supprimer, puis cochez la case située à gauche de l’URL.

- Dans le ruban Collections de sites, dans le groupe Collaborer – Contribute –  à gauche du ruban, cliquez sur le bouton Supprimer – Delete.

Figure 30 : Delete site collections

- La collection de sites est alors déplacée vers la Corbeille.

La collection de sites reste dans la Corbeille pendant 30 jours, puis elle est définitivement supprimée. Au cours des 30 jours pendant lesquels la collection de sites se trouve dans la Corbeille, vous pouvez la restaurer à tout moment, et la base de données Project Web App est également restaurée.

# Désactiver Project Web App – Remove

## Libérer de l’espace pour un nouveau site Project Web App

Lorsque Project Online vous permettait d’avoir trois collections de sites avec Project Web App. Si vous aviez trois sites, et que vous en supprimiez un en suivant les étapes ci-dessus, Project Online continuait de compter le site supprimé comme l’un de vos trois sites tant qu’il n’était pas définitivement supprimé de la Corbeille à l’issue de 30 jours.

Si vous préférez ne pas attendre 30 jours pour libérer un site Project Web App, vous pouvez « désactiver » Project Web App sur une collection de sites.

REMARQUE    Vous avez déjà supprimé la collection de sites ? Voir Restaurez une collection de sites supprimée page 171, puis suivez les étapes ci-dessous pour désactiver Project Web App.

La désactivation de Project Web App n’est pas réversible, alors soyez sûr de ne jamais avoir besoin de restaurer le site Project Web App que vous êtes en train de désactiver. Une fois que Project Web App est désactivé, la base de données est définitivement supprimée avec toutes vos informations de projet.

Administrateur > Centres d’administration > SharePoint.

Dans le Centre d’administration SharePoint :

- Pointez vers le site Project Web App à supprimer, puis cochez la case située à gauche de l’URL,

- Dans le ruban, dans le groupe Gérer à droite du ruban, cliquez sur Project Web App > Supprimer – Remove.

Fig. 31: Remove Project web App : We are sorry to see you remove Project web App from this site collection.

- Cliquez sur Désactiver – Disable.

Mais le site pwagd2 est toujours là. L’utilisation de la fonction Remove dans Project Web App enlèvera les fonctionnalités PWA ainsi que les données de la collection de sites. Elle ne supprime pas la collection de sites PWA elle-même. Si vous voulez supprimer la collection de sites elle-même, utilisez le bouton Delete.

Une fois que vous avez désactivé Project Web App, il n’est pas nécessaire de supprimer la collection de sites. Lorsque vous avez atteint votre limite de trois sites, le fait de désactiver Project Web App suffit à vous permettre de créer un autre site Project Web App.

# Restaurer une collection de sites

Centres d’administrations / SharePoint

Dans le Centre d’administration SharePoint : Clic sur Corbeille – Recycle Bin.

Clic sur le bouton Restaurer les éléments supprimés : 
Restore deleted Items

Figure 32: Restaurer les éléments supprimés  – Restore deleted Items

Figure 33 : Restore site collections

# Ouvrir une session à partir de Project Professionnel

## Créer un compte Project Web App dans Project Pro

- Cliquez sur Fichier / Informations, puis sur Gérer les comptes :
File / Info / Manage Accounts

- Dans la boîte de dialogue Comptes Project Web App, cliquez sur le bouton Ajouter – Add.

- Dans la boîte de dialogue Propriétés du compte – Account Properties – tapez un nom pour ce compte dans la zone Nom de compte.

- Dans la zone URL de Project Web App, tapez le nom complet du serveur :
https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwa

- Pour que ce compte soit votre compte Project Web App par défaut, Clic sur le bouton Définir par défaut – Set as Default.

- Dans la boîte de dialogue Comptes Project Web App, effectuez l’une des procédures suivantes :

  - Sélectionnez Utiliser mon compte par défaut – Use my default account – si vous souhaitez que Project détecte automatiquement le serveur par défaut.

  - Sélectionnez Choisir un compte – Choose an account – si vous voulez sélectionner un serveur chaque fois que vous ouvrez Project.

- Pour ouvrir une session sur le serveur, quittez et redémarrez Project.

Figure 34 : https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwa

Double-Clic sur la ligne Afficher la liste de tous les projets – Show me the list of all projects – pour accéder directement aux fichiers projets stockés sur la base de données.

Les fichiers projets figurant dans le dossier Projets d’entreprise – Enterprise Projects – sont des projets qui furent déjà ouverts à partir de votre PC et qui ont laissé des traces dans votre répertoire Cache

# Importation d'un projet dans l'Entreprise

Project Pro étant connecté sur le serveur, vous ouvrez un projet .mpp à partir du disque dur.

Fichier / Enregistrer sous / Project Pro Online / Utiliser l’assistant importation

File / Save as / Project Pro Online / Use Import Wizard / Save

Etape 1 de 5: Mapper les ressources locales sur les ressources d’entreprise.

Map local Resources to Enterprise Resources

NB : Les ressources non mappées seront considérées comme ressources locales

Etape 2 de  5 : Valider les ressources

Vérifier qu’il n’y a pas d’erreur, en particulier à cause des calendriers locaux.

Etape 3 de 5 : Mapper les champs personnalisés de tâches

Deux champs : un local et un Entreprise, peuvent avoir des contenus identiques, mais des titres différents.

Etape 4 de 5 : Confirmer les tâches

Corriger les éventuelles erreurs concernant les tâches. En particuliers les éventuels calendriers de tâches.

Étape 5 de 5 : Terminer l’importation

Cliquer sur le lien Enregistrer

Cliquer sur le lien Fermer

Le Wizard d'importation 2016 est déconseillé pour l’importation de projets comportant des valeurs réelles. Celles-ci risquent d’être faussées pendant la manip !

Le plus sûr est de faire cette importation directement :

Fichier / Enregistrer sous…. Sans utiliser l’assistant.

Cette importation directe fait perdre cependant deux fonctionnalités intéressantes :

- Mappage des champs personnalisés niveau Tâches

- Mappage des champs personnalisés niveau Ressources

# Affecter les ressources sur les tâches

## Constituer l’équipe projet

- Dans Project pro :

ressource / Ajouter des ressources / Créer une équipe à partir de l’entreprise

Dans cette boîte de dialogue Créer une équipe pour… vous pouvez :

- Exiger une disponibilité minimale : par ex. 400 h, sur une période donnée

- Activer un filtre sur un champ de ressource

- Remplacer une ressource sélectionnée par une autre ressource : gérard ducouret par Paul Newman.

- Correspondance – Match – Remplacer une ressource du projet par une ou des ressources entreprise ayant les mêmes compétences (Utilise les champs personnalisés entreprise avec l’option :
Utiliser ce champ pour les ressources génériques correspondantes :
Use this field for matching generic resources.

## Créer l’équipe projet dans Project Web App :

Ouvrir un projet à partir du Project Center

Dans le ruban projet, Clic sur le bouton Créer une équipe :

Figure 35 : Dans PWA, Clic sur le bouton Créer une équipe

Le fonctionnement de cette boîte de dialogue dans PWA est similaire à celle de ProjectPro : Créer une équipe pour… mais il n’y a pas de test sur la disponibilité des ressources.

Remplacer – Replace :

Dans la boîte de dialogue Créer une équipe pour… ce bouton permet de remplacer une ressource par une autre, d'un seul coup sur toutes ses affectations à l'intérieur du projet.

Ces remplacements s’effectuent en respectant les taux d’affectation.

Si la ressource que l'on remplace a déjà effectué du travail, son consommé est conservé, seul son Reste à faire fait l'objet du remplacement :

Figure 36 : Charles BRONSON a déjà commencé à travailler...

Le travail déjà effectué par Charles BRONSON lui reste attribué. Gene FELLNER prend la relève.

## 45.1   Type de réservation Proposée vs. Validée

Proposed vs. Committed Booking.

Dans la liste de droite de la boîte de dialogue Créer une équipe pour… nous avons le choix entre deux Types de réservation :

- Validé (par défaut) – Committed

- Proposé – Proposed

- Pour les ressources Proposées – Proposed – dans ce projet, les affectations ne seront pas affichées, même après publication, dans leur page Tâches – Tasks.

- Elles ne seront pas, non plus, affichées dans leurs Feuilles de temps – Timesheets.

- Dans la page Disponibilité des ressources – Resource Availability – nous ne voyons pas les projets où les ressources sont "Proposées", sauf si l'on coche l'option : Inclure les réservations proposées – Include proposed bookings.

- Cependant, dans la page Affectations de ressources – Resource Assignements – de PWA, l'on voit très bien les tâches affectées à des ressources Proposées – Proposed.

## 45.2   Ressources locales

Les ressources locales   ne sont utilisables que dans le projet où elles ont été créées, contrairement aux Ressources Entreprise. Il est fortement déconseillé d’utiliser des ressources locales.

# Affectation des ressources sur les tâches

## Dans Project Professional 2016

Dans Project Professional 2010, commencer par se positionner dans un affichage de Tâches.

- Onglet Ressource – Resource

- Groupe Affectations – Assignments

- Bouton Affecter les ressources – Assign Resources

Fig. 37 : Affecter les ressources– Assign Resources

Figure 38 : Boîte de dialogue Affecter les ressources – Assign Resources

Autre façon d'ouvrir la boîte de dialogue Affecter les ressources :

- Clic Droit sur la tâche concernée

- Clic sur la commande  Affecter les ressources :

Rappel de l'importance du Type de tâche lors des affectations de ressources :

- Capacité fixe – Fixed units

- Durée fixe – Fixed Duration

- Travail fixe – Fixed Work

MS Project 2016, dans File / Options / Schedule – Fichier / Options / Echéancier, propose un choix de trois Types Tâches par défaut, qui fonctionnent en coordination avec le paramètre Effort Driven – Piloté par l'effort :

Figure 39 : Fichier / Options / Planification

Le Type de tâche – Task Type – et "Les tâches sont pilotées par l'effort"  – Tasks are effort driven – sont les paramètres (appliqués par défaut mais modifiables au coup par coup) qui régissent la façon dont MS Project équilibrera l'équation suivante lorsque vous affecterez des ressources sur les tâches :

Durée x Unités ressources affectées = Charge de travail

- Fixed Duration – Durée fixe : vous interdisez au logiciel de recalculer la Durée lorsque vous modifiez une affectation de ressource.

- Fixed Units – Capacité fixe : vous interdisez au logiciel de recalculer le nombre d'unités ressources affectées.

- Fixed Work – Travail fixe : vous interdisez au logiciel de recalculer la charge de travail.

- Effort Driven – Tâches pilotées par l'effort : équivalent à Travail fixe, mais une tâche peut donc être à la fois à Durée fixe et Pilotée par l'effort. La Charge de travail reste constante et se répartit entre toutes les ressources affectées sur la tâche.

Le tableau ci-après fait le récapitulatif des différentes combinaisons : si l'opérateur fige un élément de l'équation, qu'il en modifie un second, quel est celui que le logiciel adapte ?

NB : Les paramètres de l'onglet Schedule définis ci-dessus sont les paramètres qui seront adoptés par défaut par toutes les futures tâches. Il n'y a pas d'effet rétroactif sur les tâches existantes.

Évidemment, ces paramètres par défaut pourront être contredits tâche par tâche. Cela se fera par exemple dans la boîte de dialogue Task Information – Informations sur la tâche – sur l’onglet Advanced – Avancées.

## Nouveau comportement des tâches à Durée fixe :

Unités vs. Unités de pointe

Units vs. Peak units

Depuis la version 2010, les tâches à Durée fixe ont un comportement spécial lorsque l'on modifie la valeur du Travail :

Données initiales : durée 10 jours, Travail 70h, Capacité 100% :

Nous augmentons la charge : nous passons de 70 à 84 heures.

Le taux d'affectation resté à 100%

Ce que semble confirmer le Formulaire tâche : (Cocher la case Détails dans le ruban Affichage)

Figure 40 : Formulaire tâche – Unités : 100%

Cependant, si l'on bascule sur l'affichage Utilisation de tâches, et si nous affichons les champs :

- Unités de pointe – Peak Units.

- Taux de répartition – Assignment Units.

Nous voyons la surcharge : 120% – 8,4h par jour :

Si nous corrigeons la Durée à la hausse : nous la passons de 10 j à 12 jours : le Taux d'affectation redescend à 100% :

Par ailleurs, nous sommes amenés à entériner le fait que Gérard a travaillé 10h par jour les deux derniers jours :

Nous intervenons manuellement dans la grille chronologique pour modifier manuellement le profil de charge, ce qui est signalé par la petite icône :

Donc sur les deux derniers jours, le taux d'affectation est monté à 143%.

Maintenant nous rallongeons encore manuellement la Durée : de 12 jours nous passons à 14 jours :

Project 2016 augmente la Durée conformément à nos souhaits, mais la charge qu'il annonce sur ces deux nouvelles journées correspond au taux d'affectation initial défini par le Responsable de projet qui a effectuer la première affectation de ressource.

Contrairement aux versions 2003 et 2007, MS Project Professional 2016 ne prolonge pas systématiquement le dernier taux d'affectation. Il respecte le taux d'affectation initialement convenu.

## Ressources de type Coûts – Cost

L'Administrateur a pu créer deux genres de Ressources Coûts :

- Coût Budgétisé – Budget Cost

- Coût de dépense

### Paramètres de définition d'une ressource Coût budgétaire :

- Type : Coût

- Cocher la case Budget

- Cocher la case Générique

Figure 41 : Ressource Type Coût budgétaire et Générique

### Paramètres de définition d'une ressource de type Coût – dépense

Seule option à spécifier : Type Coût

### Affecter une ressource Coût budgétaire

Dans Project Professional 2016, se positionner dans l'affichage Utilisation des tâches – Task Usage.

Afficher la Tâche récapitulative du projet – Project Summary Task :

Format / Tâche récapitulative du projet

Ou de façon plus générale :

Fichier / Options / Options avancées / Options d'affichage de ce projet :

(Voir page suivante)

Figure 42 : Afficher la Tâche récapitulative du projet – Show Project Summary Task

- Sélectionner la tâche récapitulative du projet (Ligne 0) et y affecter la ressource "Budget du projet" à partir de la boîte de dialogue Affecter les ressources – Assign Resources.

- L'Affectation "Budget du projet" apparaît en italique sous la tâche récapitulative du projet.

- Insérer la colonne Coût budgétaire – Budget Cost.

- Dans cette colonne Coût budgétaire, au niveau de l'affectation "Budget du projet" saisir le montant du Budget annoncé pour ce projet.

Figure 43 : Budget de 60 000 € saisi sur la ligne de l'affectation : Budget du projet.

Pour suivre le reste sur budget au fur et à mesure de l'évolution de nos coûts, nous ajoutons un champ personnalisé "Reste sur budget" :

- Insérer une colonne

- Sélectionner Texte1

- Clic Droit sur le libellé du champ : sélectionne Champs personnalisés.
Ceci nous ouvre la boîte de dialogue Champs personnalisés : voir page suivante…

- Renommer le champ Texte1 : "Reste sur budget".

- Clic sur le bouton Formule

La formule utilisée est la suivante :

IIf([Niveau hiérarchique]=0;Format([Coût budgétaire]-[Coût];"# ###,00" & " €");"")

Remarque : Pour cette ressource "Budget du projet", dans le Tableau des ressources, le champ Allocation – Accrue At – est par défaut fixé à la valeur Proportion –Prorated – et n'est pas modifiable, même par l'Administrateur.

Ceci fait que le montant du Budget annoncé se répartit régulièrement sur l'échelle de temps sur toute la durée du projet. Il est bien sûr possible de modifier l'échelle de temps pour avoir une répartition par semaine, par mois…

## Travail budgétaire – Budget Work

Similaire dans son fonctionnement au champ Coût budgétaire – Budget Cost – Project Professional 2016 présente aussi un champ Travail budgétaire – Budget Work – qui permettra d'évaluer la différence entre la charge de travail budgétisée et le travail prévisionnel par exemple.

## Affectation d'une ressource Type Coût (dépense)

Cette affectation d'une ressource de type Coût se fait classiquement dans la boîte de dialogue Affecter les ressources :

- Sélectionner la tâche sur laquelle vous voulez affecter un coût.

- En face de la ressource Coût : saisir le montant en question dans la colonne Coût.

Voir ci-dessous l'affectation d'un coût de 4 500 € en frais de déplacement sur la Tâche 1 du projet :

## Contraintes relatives aux ressources de Type Coûts

Microsoft recommande certaines limitations dans l'usage de ces ressources de Type Coût :

- Ne pas affecter sur la même tâche une ressource de Type Travail et une ressource de Type Coût si la ressource Travail note son avancement dans PWA.

- Ne pas attacher un calendrier 24 heures utilisant des jours-écoulés (jours calendaire) au lieu de jour ouvrés sur une tâche affectée d'une ressource Coût.

- Ne pas désactiver l'option :

- Les coûts réels sont toujours calculés par Project

- Actual costs are always calculated by Microsoft Project.

Cette option se trouve dans :

- Fichier / Options / Echéancier / Options de calcul pour ce projet

- File / Options / Schedule – Calculation options for this project

- Éviter d'utiliser la fonction Undo – Annuler – si vous éditez le champ Durée Restante – Remaining Duration – sur une tâche ayant une ressource Coût.

- Une ressource de Type Coût peut allonger artificiellement la Durée d'une tâche :

## Utilisation du Planificateur d'équipe – Team Planner

Ce Planificateur d'équipe – Team Planner – prend en comptes les ressources de tous les projets ouverts. Il est peut-être bon de fermer certains projets.

Figure 44 : les quatre zones du Planificateur d'équipe – Team Planner

- Tâches en planification manuelle, non affectées : Tâche 6

- Tâches en planification automatique, non affectées : Tâche 3

- Tâches en planification manuelle(Sans début ni Fin), affectées : Tâche 4

- Tâches avec dates et affectées :

- Planification automatique (Bleu) : Tâche 1 et Tâche 2

- Planification manuelle(Vert) : Tâche 5.

Ici les réaffectations se font avec la souris, par des Glisser/Déposer – Drag n'drop.

Si en déplaçant une tâche comportant des relations de dépendance vous contrariez une dépendance, Project Professional 2016 vous en informe :

Ces déplacements horizontaux génèrent bien sûr des Contraintes de date : Début au plus tôt le…

Un Double Clic sur la barre de la tâche nous donne accès à la boîte de dialogue "Informations sur la tâche" où nous pouvons effectivement corriger les relations de dépendance.

Projet affiche aussi les éventuelles affectations de la ressource dans d'autres projets : Autres projets et engagements. Un Double Clic sur une telle affectation "externe" permet d'en voir le détail. Cependant le Glisser/Déposer n'est pas opérationnel sur ces affectations externes tant que l'on n'ouvre pas le projet externe.

Le planning de la ressource Alin LUTA présente deux jours grisés : deux jours d'absence. Un double Clic sur cette zone grisée nous ouvre le Calendrier de la ressource :

Figure 45 : Le pourquoi des deux jours d'absence : Inventaire

Codes de couleurs dans le Planificateur d'équipe – Team Planner:

- Bleu vif : Avancement sur tâche en planification automatique

- Traits rouges : surutilisation de la ressource.

Figure 46 : Couleurs  dans le Team Planner

Un Clic droit sur une barre de tâche affectée donne accès à menu pop-up qui permet entre autres de la réaffecter…

Figure 47 : Clic droit sur une barre de tâche : Réaffecter à – Reassign To…

Les Fiches détaillées de ressource sont aussi accessibles à partir du Planificateur d'équipe – Team Planner : Clic sur le bouton Afficher les détails de la ressource – Display Resource Details :

|  | - Onglet Tâche – Tasks - Groupe Propriétés – Properties. - Bouton Afficher les détails de la ressource – Display Resource Details |
| --- | --- |

Il est aussi possible de noter de l'avancement sur les tâches dans le Planificateur d'équipe.

## Localiser les surutilisations

|  | Petite figurine rouge dans la colonne Indicateurs du Gantt au niveau des tâches impliquées dans un conflit de ressources. |
| --- | --- |

Chiffres rouges dans l'affichage Utilisation des ressources – Resource Usage

### Bouton Atteindre la surutilisation suivante

- Onglet Ressource – Resource

- Groupe Audit – Level

- Bouton Surutilisation suivante – Next Over allocation

|  | - Surutilisation suivante - Next Over allocation |
| --- | --- |

## Lissage et Nivellement des ressources – Leveling

Définir les options de nivellement :

|  | - Onglet Ressource – Resource - Groupe Audit – Level - Bouton Options d'audit – Leveling Options |
| --- | --- |

Figure 48 : Nivellement des ressources – Resource Leveling

|  | Trois options pour Ordre de nivellement – Leveling order. - N° - Standard - Priorité, Standard |
| --- | --- |

- Le bouton OK ne fait que valider vos options modifiées.

- Le bouton Niveler tout – Level All – déclenche le Nivellement ou le lissage.

Le lissage opère sur tous les projets ouverts. Les projets fermés ne peuvent pas faire l'objet d'un Lissage de ressources, ils sont donc considérés comme prioritaires sur les projets ouverts.

L'opérateur peut jouer sur deux niveaux de Priorité lors d'un lissage ou d'un nivellement :

- Priorité niveau Tâche

Dans la boîte de dialogue Informations sur la tâche – Task Information :

- Priorité niveau Projet

Onglet Projet / Bouton Informations sur le projet

Figure 49 : Priorité niveau projet

La priorité niveau projet est prépondérante sur la priorité niveau tâche.

### Résultat du lissage-nivellement : Nivellement du Gantt

- Clic sur le bouton Diagramme de Gantt qui fait office de liste déroulante

- Plus d'affichages – More Views…

- Nivellement du Gantt – Leveling Gantt

Un diagramme de Gantt spécifique :

- Barres de couleur bistre : position de la tâche avant lissage

- Barres bleues : position après lissage ou après nivellement

- Ligne brune à gauche de certaines barres bleues : Retard de nivellement – Leveling Delay – exprimé en temps calendaire (jé)

Figure 50 : Nivellement du Gantt – Leveling Gantt

### Nivellement sur une seule ressource

- Onglet Ressource – Resource

- Groupe Nivellement – Level

- Bouton Niveler la ressource – Level Resource

Figure 51 : Niveler la ressource

|  | Niveler les ressources sélectionnées. NB : les options de lissage et nivellement sont opérationnelles aussi dans le Planificateur d'équipe – Team Planner. |
| --- | --- |

Nivellement automatique dans le Planificateur d'équipe – Team Planner :

Onglet Format –> Groupe Echéancier (Schedule) –> Bouton Empêcher la surutilisation

Figure 52 : Bouton "Prevent Overallocations" dans Team Planner

L'activation de Nivellement automatique dans le Team Planner est indiquée en bas de l'écran :

- Empêcher les surutilisations : Activé 
Prevent Overallocations: On.

### Lissage tâche par tâche

Nous savons que l'affichage Utilisation des ressources – Resource Usage – permet un lissage ressource par ressource. Nous pouvons maintenant effectuer un lissage tâche par tâche dans un affichage tel que le Gantt :

Dans un affichage de tâches, Clic Droit sur une tâche faisant l'objet d'un conflit de ressource

|  | Une figurine rouge signale le problème : - Corriger dans l'inspecteur de tâches… Fix in Task Inspector… - Replanifier à la prochaine date disponible – Reschedule to Available Date. - Ignorer les problèmes pour cette tâche – Ignore Problems for this Task. |
| --- | --- |

### Corriger dans l'Inspecteur de tâche…Fix in Task Inspector…

L'inspecteur de tâche propose deux types de solutions :

- Retarder la tâche sur la première plage disponible

- Repasser dans le Planificateur d'équipe – Team Planner – pour y essayer une des solutions vues précédemment.

|  | Inspecteur de tâche – Task Inspector Clic Droit sur la figurine rouge : Replanifier à la prochaine date disponible Reschedule to Available Date |
| --- | --- |

### Replanifier à la prochaine date disponible – Reschedule to Available Date.

Similaire à la première option de l'inspecteur de tâche.

### Ignorer les problèmes pour cette tâche – Ignore Problems for this Task.

Le système enlève l'alerte  mais ne résout pas le problème. Il faudra le résoudre sur la ou les autres tâches en conflit.

En fait cette alerte  est due à l'option en bas de l'inspecteur de tâche – Task Inspector :

- Afficher les indicateurs d'avertissement et de suggestion pour cette tâche.
Show warnings and suggestions indicator for this task

## Options de Nivellement et leurs champs antagonistes

Niveler tout vs « La ressource peut être nivelée » dans PWA : 
A niveler – Can Level. (Champ de ressource)

Nivellement peut ajuster les affectations individuelles d’une tâche : 
Niveler les affectations – Level Assignments. (Champ de tâche)

Le nivellement peut fractionner le travail restant : 
Le nivellement peut fractionner – Level can split. (Champ de tâche)

| Anglais | Français |
| --- | --- |
| Level Assignments | Niveler les affectations |
| Leveling Can Split | Le nivellement peut fractionner |
| Leveling Delay | Retard de nivellement |
| Leveling Gantt | Nivellement du Gantt |

Remarque : L’Assistant substitution de ressources – Resource Substitution Wizard –  qui existait encore dans la version 2010 n’existe plus dans Project Pro 2016.

# Champs spécifiques à la planification manuelle

## Planifications de référence – Baselines

Avant d'effectuer toute opération de suivi de l'avancement, il faut mémoriser toutes les données du projet telles qu'elles ont été acceptées par toutes les parties prenantes : dates, durées, coûts, charges, Coût budgétisé…

Project Professional 2016 mémorise aussi, dans le Planifié de référence, les données des tâches en planification manuelle, ce qui n'a pas beaucoup de sens :

| Champs Tâches planifiées manuellement |  |
| --- | --- |
| Données prévisionnelles | Données référencées |
| Scheduled Duration – Durée prévue | Baseline Estimated Duration – Planning de référence - Durée estimée |
| Schedules Start – Début prévu | Baseline Estimated Start – Planning de référence - Début estimé |
| Scheduled Finish – Fin prévue | Baseline Estimated Finish – Planning de référence - Fin estimée |

## Planning de référence - Début estimé vs. Début planifié

Baseline Estimated Start vs. Baseline Start

|  | Anglais | Français |
| --- | --- | --- |
| Planif. Automatique : | Baseline Start | Début de référence |
| Planif. Manuelle : | Baseline Estimated Start | Planning de référence - Début estimé |

Figure 53 : Nom des champs dans la version US

Figure 54 : Les mêmes champs dans la version FR

## Planning de référence - Début estimé – Baseline Estimated Start

C'est la date de début planifiée et approximative d'une tâche.

Lorsque la planification est enregistrée dans une tâche planifiée manuellement, sans valeur de date reconnue dans le champ Début, MS Project évalue une date de début basée sur la date de début de la tâche récapitulative correspondante et la date de début du projet. Pour les tâches planifiées automatiquement, cette valeur correspond à celle définie dans le champ Début planifié.

Nous avons défini la planification initiale de notre projet :

La valeur du champ Baseline Estimated Start – Planning de référence - Début estimé – n'est pas une copie du champ Scheduled Start – Début prévu. Cette valeur du champ Baseline Estimated Start – Planning de référence - Début estimé – reproduit ce que l'opérateur voit dans la partie graphique du Diagramme de Gantt : par ex. la date du 01/11 pour le jalon de durée 0. Ce qui ne correspond pas au Scheduled Start – Début prévu.

## Second test dans un nouveau projet

- Créer un nouveau projet

- Dans Options / Planification : désactiver la case "Mettre à jour les tâches planifiées manuellement lors de la modification des liens".
Options / Schedule: update Manually Scheduled tasks when editing links.

- Créer 5 tâches planifiées manuellement

- Lier ces 5 tâches en séquence (liens FD)

- Entrer du texte dans le champ Start – Début – pour ces 5 tâches

- Définir la planification initiale – Baseline – pour tout le projet

- Modifier les durées de ces 5 tâches : puisque nous avons des dates de fin valides, ainsi que des durées valides, le champ Start – Début – des tâches est recalculé.

- Réenregistrer la planification initiale

Fig. 55 : Options / Echéancier : désactiver la case "Mettre à jour les tâches planifiées manuellement lors de la modification des liens".

Figure 56 : Version Française

Figure 57 : Version anglaise

La valeur du champ Baseline Estimated Start – Planning de référence - Début estimé – n'est pas une copie du champ Scheduled Start – Début prévu. Cette valeur du champ Baseline Estimated Start – Planning de référence - Début estimé – reproduit ce que l'opérateur voit dans la partie graphique du Diagramme de Gantt.

Remarque : Contrainte de date

Si une tâche planifiée automatiquement comporte une Contrainte de date, et que l’utilisateur la convertit en planification manuelle, puis modifie sa date de début, la contrainte de date peut être modifiée.

Ceci est normal : à chaque fois que nous déplaçons une tâche, Project vérifie si la contrainte sous-jacente sur la tâche nouvellement convertie en planification manuelle est encore justifiée. Si elle ne l’est pas, Project l’enlève.

Revenons à la planification opérationnelle…

# Nouveau champ de type Tâche dans Project Pro :

Pour les abonnés “Insiders Fast”, à partir de la build 16.0.7823.1000 et ultérieures, un nouveau champ « Tâche » est disponible dans les affichages « Tâches » de Project Professional 2016 : Nom de la tâche récapitulative – Task Summary Name.

Comme son nom l’indique, c’est un champ en lecture seule qui indique le nom de la tâche récapitulative de niveau immédiatement supérieur à la tâche considérée.

Ce champ Task Summary Name affiche le nom du supérieur hiérarchique immédiat dans la WBS, et seulement celui-ci. Et non pas toute la hiérarchie WBS au-dessus.

NB : Ce champ Task Summary Name – Nom de la tâche récapitulative – ne s’affiche pas dans PWA.

# Additional MOD dates for Project Online OData Entities

Les dates de modifications – Modify Dates – vont être ajoutées début 2017 à plusieurs entités OData. Spécifiquement, nous allons ajouter Modify Dates aux entités suivantes :

- AssignmentBaseline

- AssignmentBaselineTimephasedData

- AssignmentTimephasedData

- Engagement

- EngagementsTimephasedData

- ProjectBaseline

- TaskBaseline

- TaskBaselineTimephasedData

- TaskTimephasedData

- TimesheetLineActualData

- ResourceDemandTimephasedData

- ResourceTimephasedData

Ces Propriétés peuvent être utilisées pour mieux comprendre quand une entité est mise à jour – Updated – Ceci est utile pour les organisations qui répliquent les données de Project Online sur une base de données SQL Server en utilisant le protocole OData.

Il est important de noter, si vous avez une application qui requière toutes les propriétés sans spécifier les noms de propriétés, elle peut être impactée par cette modification. Il est recommandé que les applications effectuent leurs requêtes sur des propriétés spécifiques de façon à ce que les applications ne soient pas impactées par l’ajout de propriétés.

# Définir le planning de référence

## Dans Project Professional 2016 :

|  | - Onglet Projet – Project - Groupe Planifier –Schedule - Liste : Définir le planning de référence – Set Baseline - Définir le planning de référence – Set Baseline |
| --- | --- |

Figure 58 : Boîte de dialogue Définir le planning de référence – Set Baseline

Project Professional 2016 peut mémoriser jusqu'à 10 Planifications temporaires – Interim Plans – en plus de la planification initiale

Noter que le bouton "liste déroulante" Définir la planification initiale propose aussi l'option Effacer la planification – Clear Baseline. Cette option peut ne s'exercer que sur les tâches sélectionnées – Selected tasks.

## Définir le planning de référence dans PWA

|  | Il est possible de Définir le planning de référence – Set Baseline – dans l'interface Web. Ex. dans la PDP Echéancier, ruban TASK en mode Modification : |
| --- | --- |

Figure 19 : Set Baseline – Définir le planning de référence

La vue "Suivi des tâches – Tasks Tracking" dans le ruban Tâche de la PDP Echéancier – Schedule – affiche le Planning de référence sous forme de barres grises :

Figure 59 : Vue "Suivi des tâches" – Tasks Tracking

# Publication du projet

A partir du moment où vous avez défini la Planification de référence, il est temps de publier le projet.

- Dans Project Server « On Premisse », lors de la Publication du projet, les données du projet sont recopiées de la table Draft vers la table Publish puis de la table Publish vers la table Reporting. Dans Project Online nous n’avons pas accès à la base de données SQL Server, mais ces opérations se font bien chez les datacenters de Microsoft.

- Par défaut, le système envoie un email à toutes les ressources affectées, les informant de leurs affectations.

- Le système vous propose de créer un Site de Projet dans SharePoint.

- Après publication, le projet est visible dans le Centre de projets – Project Center.

- La disponibilité des ressources est recalculée et réaffichée dans la page Disponibilité des ressources – Resource Availability – dans PWA.

- Les ressources voient leurs nouvelles affectations dans leurs pages Tâches et Feuille de temps

- L'utilisateur qui publie le projet pour la première fois en devient le Gestionnaire d'état – Status Manager. C'est lui qui recevra toutes les mises à jour de tâches émises par les Membres de l'équipe – Team Members.

## Effectuer la Publication du projet d'entreprise

Fichier / Informations / Publier

File / Information / Publish

Il y a un bouton Publier dans la page du Backstage : Fichier / Informations :

L'administrateur a pu imposer la création d'un site de projet, ou bien laissé le choix au responsable de projet. Lors de la publication, celui-ci reçoit cette boîte de dialogue :

Figure 60 : Créer un site pour le projet – Create a site for this project.

Si le projet en question fait partie d'un programme de niveau supérieur, il est possible de créer ce nouveau site en tant que site subalterne du site du programme :

- Configurer le site comme sous-site d'un autre projet.
Provision the site as a sub-site of another project.

NB : Ne pas oublier de créer d’abord le site de niveau supérieur (même s’il est quasi vide) avant de créer les sites de niveau inférieur.

## Spécifier création de site projet à 1ere publication

Server Settings / Connected SharePoint Sites / Settings 
Paramètres du serveur /Sites SharePoint connectés / Paramètres

- Automatically create a site on first publish
Créer automatiquement un site lors de la première publication.

- Allow users to choose
Laisser le choix aux utilisateurs

- Do not create a site
Ne pas créer de site

# Gestion des Sites de Projets

- Server Settings : PWA settings – Paramètres du serveur

- Operational Policies – Stratégies opérationnelles

- Connected SharePoint Sites – Sites SharePoint connectés

Créer un site – Create Site : permet de créer un site pour les projets qui n'ont pas encore d'URL dans cette page.

Modifier l’adresse du site – Edit Site Address : permet de changer l'URL d'un site, par ex lorsque ce site a été endommagé.

Synchroniser – Synchronize : Cette option force la synchronisation des permissions sur le site sélectionné. Le travail de synchronisation s'effectue en file d'attente.

Supprimer le site – Delete Site : Permet de supprimer tout le contenu du site de projet, par exemple avant d'archiver le projet. Attention : cette action n'est pas réversible.

Accéder aux paramètres du site de projet – Go To Project Site Settings – Accéder aux paramètres du site de projet : Ouvre la page Site Settings pour le Site de Projet sélectionné :

## Autoriser la réaffectation de tâches dans Project Professional

Fichier / Options / Options avancées / Project Web App :

- Autoriser les membres de l'équipe à réaffecter les tâches

File / Options / Advanced / Project web App: Allow team members to reassign tasks

Cette option permet la Réaffectation de tâches directement entre deux ressources.

## Changer la méthode de suivi d’un projet dans Project Professional

Possible seulement si l'administrateur a laissé, dans sa page "Paramètres et affichage de tâches – Task Settings and Display ", aux Responsables de projets le libre choix de leur méthode de suivi :

Force project managers to use the progress reporting method specified above for all projects

NB : Si vous travaillez en Mode d’entrée unique, SEM, cette option est forcément cochée, non modifiable.

Dans Project Pro 2016 :

Fichier / Informations / Méthode de suivi

File / Info / Tracking Method

|  | - Spécifier les heures – Specify hours. - % achevé – Percent Complete - Réel/Restant – Actual / Remaining Choix de la méthode de suivi |
| --- | --- |

Rappel : ces options ne sont disponibles au chef de Projet que si l'Administrateur n'a pas coché la case : "Forcer les responsables de projet à utiliser la méthode de rapports d'avancement spécifiée ci-dessous pour tous les projets". (En fait, c'est "ci-dessus").

## Choix éventuel du Mode d’Entrée Unique – Single Entry Mode (SEM)

Paramètres du serveur / Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps

Server Settings / Timesheet Settings and Defaults.

En bas de la page : case à cocher Mode d’entrée unique – Single Entry Mode (SEM).

Cette option SEM est surtout intéressante pour les organisations utilisant les Feuilles de temps. Si cette option SEM n’est pas cochée, les temps saisis dans les Feuilles de temps n’iront pas alimenter l’avancement des tâches dans Project Professional. Ce qui implique une double saisie des temps : dans l’affichage Feuille de temps – Timesheet – et dans l’affichage Tâche – Tasks.

Si vous cochez la case Mode d’entrée unique l’avancement des tâches sera mis à jour dès que la Feuille de temps sera approuvée. Par contre, avec ce paramètre, toutes les options du haut de la page Paramètres et affichage de tâches – Task Settings and Display – sont verrouillés, non modifiables. Ces options concernent les Méthodes de suivi :

Figure 61 : Options de Méthodes de suivi verrouillées par SEM

La méthode de suivi imposée est alors : Heures de travail effectuées par période 
Hours of Work Done Per Period.

Lorsque le Mode d'entrée unique – Single Entry Mode – est activé, il devient possible de rajouter une nouvelle tâche dans un projet existant à partir de la Feuille de temps : le bouton La commande Insérer une ligne – Insert Row – comporte alors un nouvel élément : Ajouter une nouvelle tâche – Create a new task.

Fig. 62 : Ajouter une nouvelle tâche – Create a new task – avec Mode d'entrée unique.

### Status Manager, versus Assignment Owner

- Assignment Owner – Propriétaire de l'affectation : c'est la personne qui voit les tâches affectées dans sa page Tasks –Tâches – dans PWA. Et qui en assure l’avancement.

- Status Manager – Gestionnaire d'état : c'est la personne à qui le système envoie les Mises à jour de tâche – Task Updates – expédiées par les Membres de l'équipe –Team Members.
Le Status Manager est la personne qui la première a publié le projet. Toutes les Mises à jour de tâches effectuées à partir de la page Tasks, sont expédiées au Status Manager – Gestionnaire d'état.

### Propriétaire d'affectation par défaut – Default Assignment Owner

Le Propriétaire de l'affectation – Assignment Owner – est l'utilisateur qui recevra dans sa page Tâches – Tasks – les affectations de ressource lorsque le Project Manager publiera son projet.  Ceci afin d'en assurer le suivi de l'avancement qui sera envoyé au Gestionnaire d'état – Status Manager.

Par défaut le Propriétaire de l'affectation est la ressource elle-même.

Pour les ressources qui n'ont pas de Propriétaire d'affectation par défaut – Default assignment owner – la personne qui publie l'affectation devient le Propriétaire de l'affectation – Assignment owner.

En principe, le Propriétaire de l'affectation est la ressource elle-même. Mais dans certaines organisations, un Responsable d'équipe – Team Leader – est chargé de mettre à jour et de soumettre pour approbation le travail consommé et restant sur les tâches affectées aux ressources qu'il gère. Dans ce dernier cas, entrez le nom de ce Team Leader dans la rubrique Propriétaire de l'affectation.

Le champ Propriétaire d'affectation par défaut – Default Assignment Owner – est bien affiché dans le Tableau des ressources de Project Professional 2016 mais il n'y est pas modifiable, même par l'administrateur dans Ressources d'entreprise extraites – Checked-out Enterprise Resources.

Il n'est modifiable que dans la page Edit Resource – Modifier la ressource – de PWA.

Attention : si vous laisser le champ Default Assignment Owner vide, lors de la publication du projet, toutes les affectations de ressource sur les tâches vont arriver par défaut dans la page Tâches du Project Manager et non dans celle de la ressource affectée !

NB : Les Ressources de Type Équipe n'ont pas de Responsable de la feuille de temps, ni de Propriétaire de l'affectation par défaut. Les ressources Génériques non plus !

# Paramétrage des Feuilles de temps

Paramètres du serveur / Gestion du temps et des tâches / Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps

Server Settings / Time and Task Management / Timesheet Settings and Defaults.

Ceci nous ouvre la page : Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps.

- La feuille de temps utilisera le suivi des heures supplémentaires et des heures non facturables standard.
The timesheet will use standard Overtime and Non-Billable time tracking.
Autorise ou interdit la saisie des Heure sup et des heures non facturables.

- Mode de création de feuille de temps par défaut.
Default Timesheet Creation Mode
Spécifie le mode de "pré-remplissage" des feuilles de temps.

  - Affectations de tâches actuelles – Current task assignments: la feuille de temps présentera les lignes d'affectation courantes et aussi les tâches administratives.

  - Projets actuels – Current projects : le système présentera les tâches administratives et seulement une tâche récapitulative de niveau supérieur pour chaque projet contenant une tâche courante. Cette option est utile pour les organisations qui ne suivent pas les temps passés au niveau de la tâche élémentaire et qui n'utilisent pas les temps passés pour chiffrer l'avancement des tâches.

  - Aucun élément – No prepopulation : le système crée des Feuilles de temps quasi-vides, ne présentant que les tâches administratives. L'utilisateur devra insérer ses tâches.

- Unités de suivi par défaut de la feuille de temps.
The default timesheet tracking units are:

- Jours : 7 jours sur la feuille de temps

- Semaine : Chaque colonne fait 1semaine sur la feuille de temps

- Le nombre d'heures d'une journée de feuille de temps standard est : 8h.
The number of hours in a standard timesheet day is: 8h.
Attention à la discordance avec le calendrier français !
Si un utilisateur saisit 1j, Project Web App comprendra 8h.

- Suivi temporel - Limites des entrées de données 
Time tracking data entry limits

  - Maximum hours per timesheet

  - Minimum hours per timesheet

  - Maximum hours per day : Il n’est pas posible de limiter dans PWA le nombre total d’heures saisies par jour. Cette limite s’entend par Tâche.

- Autoriser les rapports de temps futurs.
Allow future time reporting
Utile pour la saisie des Vacances, congés maladie en prévisionnel, RTT…

- Autoriser les nouvelles tâches personnelles.
Allow new personal tasks – Unverified timesheet lines
Les tâches personnelles sont des tâches que l'opérateur peut se rajouter dans sa feuille de temps, alors qu'elles ne sont rattachées à aucun projet. Déconseillé !

- Autoriser les rapports de temps de niveau supérieur.
Allow top-level time reporting.
Permet aux ressources de saisir des temps au niveau supérieur du projet: fortement déconseillé !

- Approbation du gestionnaire d’état de tâche. 
Task Status Manager Approval 
Cette option inclus les Project Managers dans l'approbation des lignes d'affectations de la Feuille de temps.

- Exiger l’approbation des lignes avant l’approbation de la feuille de temps
Require line approval before timesheet approval
Exige l'approbation des lignes d'affectations avant de pouvoir approuver la feuille de temps entière.

- Activer l'audit de feuilles de temps.
Enable Timesheet Auditing 
Le système peut générer un fichier d'audit des modifications subies par une feuille de temps. Mais ce fichier n'est pas accessible directement : il nécessite une requête.

- Itinéraire d'approbation fixe.
Fixed Approval Routing
Interdit aux utilisateurs de modifier le nom de l'approbateur suivant dans la séquence d'approbation de la feuille de temps

- Mode d'entrée unique. 
Single Entry Mode
Automatise le suivi de l'avancement direct sur les tâches.

Si vous voulez maîtriser les séquences d’approbation des FdT lors d’approbations multiples successives :

Paramètres et valeurs par défaut de la feuille de temps – Timesheet Settings and Defaults : Itinéraire d’approbation fixe – Fixed Approval Routing.

## Changer le Status Manager pour certaines tâches

Nous avons vu que par défaut l'utilisateur qui Publie le projet la première fois en devient le Status Manager – Gestionnaire d'état – en ce sens qu'il recevra toutes les mises à jour de l'avancement de la part des ressources.

En cas d'absence temporaire ou définitive, il est possible de remplacer ce Gestionnaire d'état sur toutes les tâches ou seulement sur certaines phases.

Dans Project Professional 2016 :

- Le futur nouveau gestionnaire d’état ouvre le projet

- Se positionner dans un affichage de Tâches.

- Insérer la colonne Gestionnaire d'état – Status Manager.

- Dans la liste déroulante, sélectionne votre nom :

|  | Dans cette version 2016, la "poignée de recopie" – Fill Handle – est opérationnelle. |
| --- | --- |

- Ne pas oublier de Republier le projet.

# Délégation du suivi de projet à un collègue

## Autorisations concernant la Délégation

Cette fonctionnalité de Délégation n'est opérationnelle que si l'administrateur l'a autorisée. La liste générales des autorisations dans Project Server : Autorisations de Project Web App : n’existe plus dans Project Online. Il faut maintenant spécifier ces autorisations au niveau des Groupes d’utilisateurs.

Dans la section Ressources des Autorisations catégorielles « Mes projets » par ex.:

Figure 63 : Autorisations pour la Catégorie Mes projets

Figure 64: Autorisations Globales de l'utilisateur

Figure 65 : NB : Les deux liens "Gérer les délégués" conduisent à la même page

## Rappel pour les administrateurs :

### Gérer mes délégués – Manage My Delegates

Cette autorisation affiche le lien Gérer les délégués – Manage Delegates – dans la page Paramètres personnels – Personal Settings.

Autorise un utilisateur à créer une délégation pour lui-même, mais attends que l'autre utilisateur le sélectionne et agisse pour lui en tant que délégué.

### Peut être délégué – Can be Delegate

Autorise un utilisateur à agir en tant que Délégué pour un autre utilisateur.

Cette autorisation ajoute l'utilisateur dans la liste "Nom du délégué – Delegate Name" de la page Délégations – Delegations.

### Gérer mes délégations de ressources – Manage My Resource Delegates

Permet à un utilisateur d'agir en tant que ressource déléguée au nom d'un autre utilisateur qui a créé la Délégation. Affiche le nom de l'utilisateur dans la page Délégation.

## Préparer une délégation

Gérard accepte d'être le délégué de Muriel pendant l'absence de celle-ci, pour son travail de suivi dans PWA : il va se préparer une délégation.

Dans PWA, Gérard va dans ses Paramètres personnels : Gérer les délégués :

Figure 66 : Clic sur le lien Gérer les délégués

Il arrive dans la page Délégations – Delegations :

|  | Ruban Délégations Clic sur le bouton Nouveau – New. |
| --- | --- |

Gérard arrive dans la page Ajouter une délégation :

Figure 67 : Page Ajouter une délégation

Gérard définit une plage de dates : Du … Au …

### Définir un délégué :

Project Online affiche la liste des délégués potentiels :

Figure 68 : Sélectionner un délégué potentiel

### Travaillant au nom de : liste des personnes pouvant avoir besoin d'un remplacement

Figure 69 : Travaillant au nom de ... Gérard travaillera au nom de Muriel Fournier

Filtrer la liste des délégations :

Le bouton Filtres ouvre la page des filtres possibles :

Figure 70 : La nouvelle délégation de Muriel remplacée par Gérard est prête

## Mise en œuvre d'une délégation

Dans la page Paramètres de Project Web App, dans la section Paramètres personnels – Personal Settings – Gérard clique sur le lien Agir en tant que délégué – Act as a Delegate.:

Figure 71 : Agir en tant que délégué – Act as a Delegate

Gérard arrive dans la page où il lui est confirmé qu'il n'est encore le délégué de personne :

Figure 72 : Page "Agir en tant que délégué".

Gérard sélectionne la ligne où figure Muriel dans la colonne Agissant pour – Acting for… puis clique sur le bouton Démarrer la session de délégué :

Un bandeau jaune dans la page "Agir en tant que délégué" confirme à Gérard que maintenant il travaille en tant que Muriel FOURNIER, avec les droits de celle-ci :

Figure 73 : Vous agissez actuellement en tant que délégué pour l'utilisateur Muriel FOURNIER.

Maintenant, tous les affichages de PWA présentent un bandeau jaune rappelant à Gérard qu'il travaille au nom de Muriel, avec les droits de celle-ci.

Le Centre de projets ne présente que les projets sur lesquels Muriel est affectée en tant que ressource :

### Conclusion sur les Délégations

La Délégation est gérée par Project Online et ne s'applique pas à toutes les fonctionnalités. En particulier elle ne s'applique pas aux fonctionnalités spécifiques à SharePoint telles que les Sites de Projets et le Business Intelligence Center.

Théoriquement elle ne concerne pas non plus Project Professional 2016 mais peut générer des conflits si par exemple l’administrateur travaillant en délégation pour un CdP veut ouvrir Project Professional sur la même machine.

### Rappels pour Administrateurs au sujet de Délégation:

Autorisations au niveau de la  Catégorie Mes projets :

Autorisations globales de la Catégorie Mes projets :

Figure 74 : Nous ajoutons le droit "Peut être délégué" à la Catégorie "Mes projets".

Avec cet ajout de droits pour les Responsables de projets, lorsque l'on cherche quelqu'un qui peut jouer le rôle de délégué, il y a davantage de monde : Cette boîte Sélectionner un utilisateur est maintenant mieux garnie que celle de la Figure 68page 234.

Elle nous liste tous les Chefs de Projet – Project Managers – plus les deux administrateurs.

# Octroyer des accès spécifiques sur un projet

Il est possible d'octroyer des droits spécifiques sur un projet à partir de Project Professional 2016.

## A partir de Project Professional 2016

Fichier / Informations / Gérer les autorisations – Manage Permissions.

Figure 75 : Dans Project 2016 : Gérer les autorisations –  Manage Permissions.

Ceci nous transfert dans l’interface Web de PWA, à la page autorisations :

Clic sur le bouton Nouvelle – New

Dans la page Edit Project Permissions, sélectionner un ou des groupes de sécurité, sélectionner un ou plusieurs utilisateurs, et cochez les autorisations que vous leur accordez sur le projet en question.

## A partir de PWA

Autre moyen d'accès à cette page Autorisations de projet : à partir de PWA

Dans le Centre de Projets : sélectionner l'en-tête de ligne du projet considéré. Dans le Ruban Projet:

- Onglet Projet – Project

- Group Naviguer – Navigate

- Bouton Autorisations de projet – Project Permissions

Figure 76 : Autorisations de projet à partir de PWA

Ces deux méthodes nous ouvrent la page Web : Autorisations de projet – Project Permissions :

Figure 77 : Gérer les autorisations : Autorisations de projet – Project Permissions

Clic sur le bouton Nouvelle – New – à gauche du Ruban Autorisations – Permissions :

Page Modifier les autorisations de projet – Edit Project Permissions :

Il vous est possible d'attribuer les autorisations suivantes :

- Ouvrir le projet dans Project Professionnel ou Project Web App

- Modifier et enregistrer le projet dans Project Professionnel ou Project Web App

- Modifier les champs récapitulatifs de projet dans Project Professionnel ou Project Web App
Edit Project Summary Fields within Project Professional or Project Web App : 
Permet d'éditer les champs de niveau Projet, et de les enregistrer.

- Publier le projet dans Project Professionnel ou Project Web App

- Afficher le récapitulatif du projet dans le Centre de projets

- Afficher les détails de la planification du projet dans Project Web App

- Afficher le site du projet

Terminer par Enregistrer – Save.

Le système vous ramène à la page Autorisations de projet qui présente maintenant un récapitulatif des autorisations accordées au Groupe personnalisé « Sous-Traitants »

Figure 78 : Détail des autorisations accordées au Groupe Sous-Traitants sur le projet "SICoR 2013 N°2".

Voir aussi :

http://blogs.msdn.com/b/project/archive/2010/03/04/project-2010-project-permissions.aspx

Remarque : Une telle Autorisation niveau Projet ne sera jamais prépondérante sur une interdiction explicitement exprimée par un Deny – Refuser – par ailleurs.

# Création et utilisation de ressources de type Equipe

Le Chef de Projet peut affecter une tâche à une équipe sans préciser qui dans l’équipe effectuera la tâche.

Chacun des membres de l’équipe peut s’auto-affecter sur la tâche confiée à son équipe.

Pour que plusieurs membres de la même Equipe puissent s’auto-affecter sur une même tâche, il faut que l’Administrateur autorise cette fonctionnalité dans :

Paramètres du serveur / Paramètres et affichage de tâches : 
Server Settings / Task Settings and Display

Autoriser l’affectation des tâches d’équipe à la liste d’affectations d’équipes et à plusieurs membres d’équipe.

Allow team tasks to be assigned to the team assignment pool and multiple team members

## Ressources de Type Équipe – Team Resources

- 1) -Le champ personnalisé Nom équipe – Team Name – existe déjà mais sa Table de choix – Lookup Table – n'existe pas.

- 2) - Créer la Table de choix – Lookup Table – "Noms des équipes" par exemple :

- Équipe Féminine FR

- Équipe Féminine US

- Équipe Masculine FR

- Équipe Masculine US

- 3) - Attacher la Table de choix – Lookup Table – au champ Nom équipe – Team Name.

- 4) - Dans le Tableau des ressources – Resources Sheet – des Ressources d'entreprise extraites dans Project Professional 2016, saisir les noms des différentes équipes à gérer :

- Équipe Féminine FR

- Équipe Féminine US

- Équipe Masculine FR

- Équipe Masculine US

- 5) - Déclarer toutes ces ressources "Équipe" comme Génériques.

- 6) – Toujours dans Project Pro, dans le Tableau des ressources, insérer la colonne 
Liste d'affectations d'équipes – Team Assignment Pool.

- 7) - Dans ce champ Liste d'affectations d'équipes – Team Assignment Pool – sélectionner Oui en face de chaque nom d'équipe.

- 8) – Affecter les ressources nominatives à ces ressources Équipe en insérant le champ Nom équipe – Team Name.
Ce champ Nom équipe – Team Name – propose une liste déroulante avec toutes les équipes précédemment créées.

NB : Le champ Nom équipe – Team Name – est en fait un champ personnalisé entreprise. C’est pourquoi, dans la copie d’écran précédente, il s’affiche en anglais.

Fig. 79 : Affecter les ressources nominatives à ces ressources Équipe : colonne "Nom équipe".

Attention : Ne pas oublier de répéter le Team Name en face de chaque ressource de Type Equipe ! Ainsi il faut bien préciser que la ressource Equipe Féminine US est membre de l’équipe Equipe Féminine US ! Etc…

- 9) l'Administrateur aura donné à chaque membre de l'équipe la permission Globale : S'affecter les tâches de l'équipe – Self-Assign Team Tasks – dans la section Gestion du temps et des tâches – Time and Task Management – dans la page Project Web App Permissions.
Ceci pour que les membres de l'équipe affectée puissent voir ces tâches confiées à leur équipe dans la page Mon travail / Tâches :

Fig. 80 : Autorisation Globale : S'affecter les tâches de l'équipe – Self-Assign Team Tasks.

Remarque 1 : Éviter les champs personnalisés obligatoires au niveau des ressources…surtout si vous utilisez la synchronisation avec AD.

Remarque 2 : Les ressources de type Equipe n’ont pas les deux « collègues » classiques de toute ressource de type Travail :

Responsable de la feuille de temps – Timesheet Manager

Propriétaire de l’affectation par défaut – Default Assignment Owner

Si l’un des membres de l’équipe ouvre sa feuille de temps pour la période considérée, il peut sélectionner : Ajouter une ligne / Ajouter des tâches d’équipe :

|  | Fig. 81 : Ajouter une ligne / Ajouter des tâches d'équipe |
| --- | --- |

- L’opérateur coche la tâche qu’il veut s’auto-affecter,

- Clic sur le bouton Affecté(e) à moi

Dans la Feuille de Temps, la tâche en question, ou plutôt l’affectation, est maintenant En attente d’approbation, non pas du point de vue heures ouvrées, mais pour l’auto-affectation.

L’opérateur clique sur Envoyer / Envoyer la progression des tâches sélectionnées.

Lorsque le Responsable de la Feuille de Temps – Timesheet Manager – ouvre sa page Approbations, il voit la tâche qui a fait l’objet d’une auto-affectation, avec pour “Type de mise à jour“ : Nouvelle demande de réaffectation :

Figure 82 : “Type de mise à jour“ : Nouvelle demande de réaffectation

Dans Project Pro, la ressource Gerard DUCOURET qui s’est auto-affectée apparaît bien comme nouvelle ressource, mais la ressource de type Equipe est toujours là :

Une seconde ressource, membre de la même équipe, veut aussi s’affecter sur la même tâche.

La seconde ressource a elle aussi accès à l’auto-affectation sur cette tâche :

La tâche « pour équipe » apparaît maintenant dans la Feuille de temps de la seconde ressource :

Le Responsable de la Feuille de temps accepte cette « Nouvelle demande de réaffectation »

Dans Project Pro, la seconde ressource auto-affectée apparaît bien. La ressource de type équipe est toujours là, donc les autres membres de l’Equipe masculine FR pourraient eux aussi s’auto-affecter.

Donc tous les membres d’une Equipe de Ressources peuvent s’auto-affecter sur la tâche confiée à l’équipe. Ceci est une nouveauté (Début 2017) intéressante dans cette fonctionnalité Liste d’affectations d’équipes.

Maintenant nous vérifions si, tous les membres de l’équipe étant affectés sur la tâche, est-ce que la ressource « Equipe » reste affectée à la tâche…

Mais visiblement la ressource Equipe Masculine FR est toujours là :

Et en plus elle génère de la charge :

Il faudra donc la désaffecter manuellement pour avoir des chiffres de charge justes !

# Processus d’engagement de ressource – Resource Request

Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à Project online en 2015. Elle fut annoncée par le message ci-dessous :

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité « Resource Engagement » :

Paramètres du serveur / Paramètres serveur supplémentaires

Server Settings / Additional Server Settings

Dans la section New Resource Management Features Available, sélectionner la case Activate, Clic OK après avoir lu le message sur la migration des données. Puis Clic sur Save.

NB : Cette fonctionnalité est désormais automatiquement activée : il n’y a plus de choix possible.

## Principe de la fonctionnalité Engagement de Ressource

Dans le Centre de ressources – Resource Center – de PWA, certaines ressources requièrent une approbation d’engagement avant d’être affectées sur un projet : Observez le nouveau champ “Nécessite des engagements – Requires Engagement”. C’est le Gestionnaire de ressources – Resource Manager – qui spécifie ce paramètre dans PWA pour les ressources critiques qui doivent faire l’objet d’un suivi strict.

Affectez quelques-unes de ces ressources dans le Diagramme de Gantt de Project Pro.

Puis publier le projet et attendre quelques instants.

Si une icône jaune  vous alerte qu’un Engagement est requis :

Dans le Diagramme de Gantt :

“Une affectation pour cette tâche nécessite un engagement ou est en conflit avec un engagement existant…”

Dans l’affichage Utilisation des tâches nous avons l’alerte :

“Cette affectation n’est pas couverte par un engagement validé”

“Some of the assignments for this task are not fully covered by engagements”.

Clic-Droit sur l’icône jaune dans le Diagramme de Gantt.

Clic sur le menu Affichage Utilisation des taches – View in Task Usage.

Dans l’affichage Utilisation des taches – Task Usage – au niveau de l’affectation en italique, Clic-Droit sur l’icône jaune

Sélectionner Créer un engagement – Create New Engagement  dans le menu popup

Ou bien cliquer sur ce bouton Créer et enregistrer un engagement pour cette ressource d’engagement dans le panneau de gauche :

NB : Ressource d’engagement = Affectation de ressource

La boîte Informations d’engagement – Engagement Information  s’ouvre :

Spécifier les dates de début et de fin de l’engagement, la charge de travail ou le taux d’affectation.

Faire de même pour toutes les ressources qui nécessitent un Engagement :

Publier le projet : Fichier / Publier – File / Publish

Les icônes jaunes virent au gris :

« Un engagement en version préliminaire – Brouillon – pourrait couvrir cette affectation. Vous devez envoyer cet engagement pour examen ».

“There is a draft engagement that would cover this assignment. You need to submit this engagement for approval”. 
Ou bien la nouvelle interface de mai 2017 :

“There is a proposed engagement that would cover this assignment. Someone needs to approve this request in order for this assignment to be compliant.

Enfin, vous devez cliquer sur Envoyer mon engagement pour examen – Submit my engagement for review

Le message change :

FR :

“Un engagement proposé pourrait couvrir cette affectation. Une personne doit approuver cette demande afin de mettre en conformité cette”.[affectation] ?

US :

“There is a proposed engagement that would cover this assignment. Someone needs to approve this resquest in order for this assignment to be compliant”.

Figure 83: Someone needs to approve this request…

Faire de même pour toutes les autres affectations.

Publier le projet : Fichier / Publier  File / Publish

Dans PWA, le Responsable de ressources – Resource Manager – va dans le Centre de ressources – Resource Center.

Dans le ruban Ressources, Clic sur le bouton Demandes de ressources – Resource Requests – tout à fait à droite.

Les deux nouvelles Resource Requests (State : Proposed) sont mises en évidence par de la couleur orange :

Figure 84 : PWA version US

Figure 85: PWA version FR

Remarquer les champs spécifiques aux Engagements :

Demandeur		Requester

Unités validées		Committed Units

Etat				State

Vous pouvez sélectionner un Engagement et cliquer sur le bouton Modifier l’engagement – Edit Engagement – dans le ruban engagements :

Voir page suivante…

Notez le choix Feuille vs. Chronologie – Sheet vs. Timephased Data – dans le ruban engagements.

L’onglet options donne accès aux unités possibles pour le Travail et pour l’échelle de temps.

Figure 86: Modifier l’engagement – Edit Engagement

nb : L’affectation sur la tâche n’est pas affichée dans cet affichage.

Sélectionner les Engagements dont l’état est Proposé – Proposed – puis Clic sur le bouton Accepter – Accept

Les deux nouveaux Engagements Validés – Committed – sont marqués par une couleur vert pâle.

Les Engagements rejetés – Rejected Engagements – virent au même vert pale, mais nous ne pouvons plus les modifier – Edit – et ils n’ont pas de Travail validé – Committed Work.

Noter les deux types d’affichages disponibles ici : Feuille et Données chronologiques vs. Sheet et Timephased Data:

Lorsque tous les Engagements sont Accepted ou Rejected :

Le Project Manager retourne dans Project Pro : “Aucun conflit n’a été détecté – No conflicts here!” dans l’affichage Utilisation des tâches – Task Usage :

Figure 87: No conflicts here!

Dans l’affichage Resource Plan, le Project Manager peut voir qu’un engagement est Rejeté  Rejected. Observez le champ Engagement Status.

## Informations sur les Engagements

Dans pwa, dans le ruban tâche – task – de la page Schedule du projet, Clic sur le bouton Plan de charge des ressources – Resource Plan – à droite du ruban :

Ce bouton ouvre Project Professional 2016

Dans Project Pro, nous arrivons dans l’affichage Plan de charge des ressources – Resource Plan.

Dans l’affichage Plan de charge des ressources – Resource Plan – le Project Manager peut vérifier le statut Etat de l’engagement – Engagement status – Brouillon – Proposed or Committed ou Rejected.

|  | Différents Engagement Status avec les couleurs de l’affichage Resource Requests dans PWA. |
| --- | --- |

Dans Project Professional 2016, demandez l’affichage Plan de charge des ressources – Resource Plan – puis Clic sur l’onglet Engagements qui apparaît alors :

Figure 88 : Version française

Figure 89: Version anglaise

Sélectionner une affectation en italique.

Clic sur le bouton Informations – Information.

Question :

S’il y a plusieurs Resource Managers dans l’entreprise :

Où et comment peut-on spécifier que pour cette ressource, le Gestionnaire de ressource – Resource Manager – spécifique est untel ?

Est-ce que cela implique l’usage de la RBS ?

Réponse :

“Il n’y a pas de champ qui fait correspondre un Gestionnaire de ressource – Resource Manager – à une ressource. Il est possible que plusieurs Resource Managers gèrent les demandes concernant la même Ressource. Si vous êtes en mode SharePoint permission, n’importe qui ayant le rôle de “Resource Manager” sera capable de visualiser toutes les requêtes et pourra filtrer les ressources dont ils veulent voir les demandes dans le Centre de ressource avant de naviguer vers la page de requête de ressource.

Pour la première édition, nous n’avons pas ajouté de nouveau champ au Gestionnaire de ressource, mais c’est quelque chose que nous pouvons envisager dans le futur si un nombre suffisant de clients le demandent”.

## Engagement complètement indépendant de toute affectation

Dans l’affichage Demandes de ressources – Resource Requests – de PWA, il est possible de créer un Engagement complètement indépendant de toute affectation. Clic sur le bouton Ajouter un engagement – Add Engagement – dans le ruban Engagements.

Figure 90 : Version française

Figure 91 : Version anglaise

Clic sur le bouton Accepter

Par défaut ce nouvel Engagement est affecté de l’Etat – Status – Validé – Committed – comme le laissait supposer le bouton “Accepter”

Dans Project Professional 2016, le projet concerné affiche un avertissement :

“De nouvelles ressources ont été validées pour votre projet”.

“New resources have been committed to your project”.

Un Clic sur le bouton “Afficher les engagements – View Engagements” ouvre le Plan de charge des ressources – Resource Plan – où une icône spécifique signale le nouvel Engagement arrivé de PWA :

“Cette ressource a été ajoutée au projet, car un nouvel engagement a été créé et approuvé par un gestionnaire de ressources”.

“This resource was added to the project because a new Engagement was created and approved by a Resource Manager”.

## Créer un Engagement à partir du Resource Plan

Vous pouvez sélectionner une Ressource qui sera la ressource par défaut dans le futur Engagement.

Dans Project Pro 2016 : Clic sur le bouton Ajouter un engagement – Add Engagement – dans le ruban Engagements :

Figure 92: Version FR

Figure 93: Version US

Ajouter un engagement – Add Engagement

Le nouvel engagement apparaît dans le Plan de charge des ressources avec le statut, l’état, “Brouillon – Draft”.

Puis Clic sur le bouton Soumettre – Submit – dans le ruban Engagements

De l’état Brouillon, l’engagement passe à l’état Proposé.

Par défaut, cet Engagement Request apparaît en tant que Committed, mais le Resource Manager peut Rejeter – Reject – cet Engagement.

Bien sûr ce rejet est transmis dans le Resource Plan dans Project Professional 2013 :

Bilan de tous ces engagements dans la page PWA “Demandes de ressources – Resource Requests” :

NB : la mise à jour de cette page peut être très lente : plusieurs heures, surtout pour les premières requêtes.

Droit de rétractation : il est possible de rejeter une demande déjà validée :

## Engagement Request sur une Resource Générique (1)

Notre ressource Générique “Expert Métier” s’est vue attribuer le paramètre : “Resource requires approval for all projects assignments”:

Dans nos ressources Enterprise, nous avons 9 ressources nominatives avec ce rôle de SME :

Dans le Diagramme de Gantt nous affectons cette ressource générique à la tâche : “Task for SME”.

L’icône jaune apparaît.

Clic-Droit sur l’icône jaune

Dans le menu pop-up, sélectionner View in Task Usage.

Dans l’affichage Task Usage, Clic-Droit sur l’icône jaune ou bien Clic sur le bouton “Créer et enregistrer un engagement pour cette ressource – Create and save new engagement for this assignment’s resource” dans le panneau de gauche :

Clic sur OK: la couleur de l’icône vire au gris :

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton Envoyer mon engagement pour examen – Submit my engagement for review :

Dans l’affichage plan de charge des ressources – Resource Plan – le Project Manager peut vérifier que l’état – Status – est Proposé – Proposed:

## Remplacer ressource générique par ressource nominative

Dans PWA, le Resource Manager va dans Resources > Resources Requests

“Expert Métier” est une ressource générique.

Figure 94 : Filtre on le champ GD_Rôle  = Expert Métier (SME)

Nous activons ce filtre dans la page Resources Center de PWA :

Nous sélectionnons un Expert Métier (SME): Richard GERE.

Clic sur le bouton Resource Request – Demandes de ressources – à droite du ruban ressources dans pwa:

Si vous avez demandé une ressource générique, le Gestionnaire de ressources – Resource Manager – peut l’avoir remplacée par une ressource nominative ayant le même rôle.

Pour faire cela, démarrer dans la page Centre de ressources – Resource Center – sélectionner la Resource générique ainsi que toutes les ressources nominatives qui peuvent la remplacer, puis Clic sur le bouton “Resource Request” dans le ruban. La liste déroulante des ressources liste alors toutes les ressources, génériques ou nominatives, qui furent sélectionnées dans le Centre de ressources.

Dans la colonne Resource Name, il y a une liste déroulante qui permet de sélectionner une autre ressource, en particulier une ressource nominative.

Nous sélectionnons “Richard GERE” :

Clic sur le bouton Accept :

L’Engagement de Richard GERE sur cette période est maintenant Validé – Committed :

Lorsque le PM revient dans Project Professional 2013, dans l’affichage Plan de charge des ressources – Resource Plan –  il/elle peut noter que :

- expert métier n’a plus aucun engagement

- Richard GERE a fait l’objet d’un engagement qui est déjà Validé – Committed

Note : “Cette ressource a été ajoutée au projet, car un nouvel engagement a été créé et approuvé par un gestionnaire de ressources.

“This resource was added to the project because a new engagement was created and approved by a Resource Manager”.

Dans l’affichage Tableau des ressources – Resource Sheet – expert métier est toujours là mais une nouvelle ressource a été ajoutée : Richard GERE.

Ici encore la même icone  dit “This resource was added to the project because a new engagement…”

Dans le Gantt Chart, expert métier est toujours affecté à la tâche “Task for SME” mais nous sommes à-mêmes de le remplacer par Richard GERE :

Résultat : Noter l'icône signalant l'ajout d'une nouvelle ressource

“This resource was added to the project because a new engagement was created and approved by a Resource Manager”.

Lorsque toutes les discordances entre la nouvelle “proposal” et les données “Committed” concernant Max units ainsi que Duration, Dates…, toutes les icônes jaunes disparaissent.

## Carte thermique des capacités – Capacity and Engagement Heatmap

Observons l’affichage Capacity and Engagement Heatmap :

Commencer par sélectionner, dans la page Ressources de PWA, les ressources que vous voulez étudier.

Dans le ruban Engagement de PWA, Clic sur Planification de la capacité  Capacity Planning.

Dans la page Capacity Planning, dans la liste déroulante des Affichages – Views - sélectionner Carte thermique des capacités et engagements – Capacity and Engagement Heatmap.

|  | Over-Engaged Surutilisé Well used Bien utilisé Under-allocated Sous-utilisé |
| --- | --- |

Dans le projet “Engagement overallocated” ci-dessus, il y a un Engagement qui a été accepté alors qu’il était en conflit avec un engagement préexistant dans un autre projet pour la même ressource. D’où la surutilisation.

### Informations complémentaires sur le Plan de Charge :

Le pointeur de la souris prend l'aspect d'une petite main lorsque vous survolez le nombre d'heures d'une cellule donnée…

## Demande d’engagement sur une Ressource Générique (2)

Nous avons une ressource Générique : @Ingénieurs d’Etudes.

Dans le Centre de ressources de PWA, il a été spécifié que cette ressource générique « Nécessite des engagements » :

La ressource nécessite une approbation pour toutes les affectations de projet

Nous l’affectons à une tâche dans le Diagramme de Gantt de Project Pro.

Dans le ruban Ressource de Project Pro, Clic sur le bouton Ajouter un engagement :

Après quelque temps d’attente et après avoir fermé et rouvert le fichier projet, l’avoir publié…une icône jaune apparaît nous signalant qu’une affectation nécessite un engagement :

Clic Droit sur l’icône jaune : Affichage Utilisation des tâches  View in Task Usage.

|  | Nous cliquons sur le bouton « Créer et enregistrer un engagement pour cette ressource d’engagement – Create and save new engagement for this assignment’s resource». Nous quittons Project Pro pour aller dans PWA, dans la page Ressources. Remarque : Une traduction plus précise de ce bouton eut été : « Créer et enregistrer un nouvel engagement pour cette affectation de ressource » |
| --- | --- |

L’icône jaune a viré au gris

Clic sur le bouton Envoyer mon engagement pour examen – Submit my engagement for review – ou bien Clic-Droit sur l’icône grise : 
Soumettre l’engagement.

Basculer dans PWA.

Dans la page Ressources de PWA :

Cocher plusieurs ressources nominatives ayant la même compétence que la ressource générique.

Clic sur le bouton Demandes de ressources – Resource Request – à droite du ruban RESSOURCES dans PWA:

Si vous avez demandé une ressource générique, le Gestionnaire de ressources – Resource Manager – peut vouloir la remplacer par une ressource nominative ayant le même rôle.

Pour faire cela, démarrer dans la page Centre de ressources – Resource Center – sélectionner la Resource générique ainsi que toutes les ressources nominatives qui peuvent la remplacer, puis Clic sur le bouton “Resource Request” dans le ruban. La liste déroulante des ressources liste alors toutes les ressources, génériques ou nominatives, qui furent sélectionnées dans le Centre de ressources.

Clic sur Accepter :

L’engagement sur Gérard est Validé – Committed

Lorsque le PM revient dans Project Professional 2013, dans l’affichage Plan de charge des ressources – Resource Plan – il peut noter que :

- @Ingénieurs d’Etudes n’a plus aucun engagement

- Gérard DUCOURET a fait l’objet d’un nouvel engagement qui est déjà Validé – Committed.

Par contre le remplacement de "@Ingénieurs d Etudes" par Gérard DUCOURET sur la "Tâche pour Ress Générique" ne se fait pas automatiquement, c’est au PM d’effectuer manuellement ce remplacement.

Remarque : Si la ressource nominative proposée par le RM en remplacement de la ressource générique n'était pas déjà listée dans le projet, Project Pro vous le signale lors de sa prochaine ouverture :

Clic sur

Ceci nous propulse dans le "Plan de charge des ressources" :

Cette ressource a été ajoutée au projet, car un nouvel engagement a été créé et approuvé…

More info :

https://support.office.com/fr-fr/article/%C3%89valuer-la-capacit%C3%A9-de-la-ressource-9da06433-281c-49d3-bcf9-e1dc5d67ead4?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

http://success.office.com/en-us/roadmap#R-26705

# Request Reminders – Rappels relatifs aux demandes

Dans le Centre de ressources – Resource Center – de PWA, un bouton Rappels relatifs aux demandes – Request Reminders – permet de suivre les Engagements de certaines ressources. Auparavant il faut avoir coché : Activer les notifications – Turn on notifications

S’abonner aux ressources sélectionnées – Subscribe to selected resources

Annuler l’abonnement aux ressources sélectionnées – Unsubscribe from selected resources

Annuler l’abonnement à toutes les ressources – Unsubscribe from all resources

Récemment, en février 2017, Microsoft a mis en œuvre les emails d’alerte et de notification dans Project Online. Les emails pour alerte d’Engagement y sont inclus

Lorsque les Notification Email Settings – Paramètres des notifications par courrier électronique – sont activés sur la collection de sites PWA comme montré ci-dessous

Paramètres du serveur / Stratégies opérationnelles / Paramètres serveur supplémentaires

PWA Settings / Operational Policies / Additional Server Settings

Activer les notifications – Turn on notifications

Pour ajouter des ressources comme destinataires des emails de rappel, sélectionner ces ressources dans la grille Resource Center puis cliquer sur Request Reminders > Subscribe to selected resources. Une boite de dialogue d’alerte surgira pour vous avertir que les abonnements ont été mis à jour :

Your subscriptions have been updated – Vos abonnements ont été mis à jour.

Les ressources destinataires ayant été sélectionnées, vous devez maintenant activer les alertes emails et définir leur fréquence :

PWA Settings > Manage My Resources’ Alerts and Reminders > My Resource Requests:

Paramètres du serveur

Paramètres personnels : Gérer les alertes et rappels de mes ressources

Mes demandes de ressources

Envoyer un rappel concernant les demandes de ressources en attente

Les ressources concernées par la demande d’engagement recevront un e-mail similaire à celui ci-après :

## Limites constatées concernant les engagements de ressources :

Observations de certains utilisateurs au MVP summit…

1) Après l’avoir rejeté – rejected – le Resource Manager ne peut plus modifier l’Engagement. En particulier il ne peut pas se raviser et récupérer l’Engagement tel qu’il était avant le rejet. Cela peut constituer un cas d’utilisation.

2) Nous avions l’habitude de voir l’engagement s’afficher en mode “Planification manuelle. Mais il semble que ce n’est plus le cas après une certaine mise à jour du poste client.

3) L’écran engagement approval n’accepte pas l’insertion de champs personnalisés. Cela rend difficile la visualisation de d’informations spécifiques à l’affectation ou à la demande d’engagement de ressource.

4) L’affichage Resource Request (Dans MPP) n’affiche pas les FTE units, alors que la vue Resource Capacity (Dans PWA) l’affiche bien. Il serait bien que ces deux affichages présentent les mêmes informations sous le même format.

5) La suppression – Deleting – d’une demande d’engagement – Engagement Request – supprime toutes les données de l’historique pour cet Engagement Request. Serait-il possible d’ajouter au moins une boite de dialogue d’avertissement ?

6) Supprimer – Deleting – une ressource du Resource Plan supprime aussi la ressource du projet et aussi de toutes ses affectations, y compris celles qui comportent du travail réel. Il y a bien une confirmation s’il y a des données réelles, mais pas de confirmation si pas de données réelles. Il devrait y avoir une confirmation dans les deux cas.

7) Considérons le scenario suivant : un CdP demande un développeur « générique ». Le RM répond en réaffectant la demande d’engagement à deux développeurs nommément désignés. Le CdP se trouve alors devant le défi de déterminer laquelle des requêtes approuvées faire correspondre à la demande originale pour le développeur. Il serait bien qu’un identifiant nous permette de faire correspondre l’engagement approuvé et la demande originale.

Question de Ben Howard :

As a follow-on question, is the Compliant field an Assignment or Task level field, or both (i.e. two fields with the same name).

Answer by Julie Kohler: We believe it was both Assignment and Task level.

# Engagement Request and RBS

Lorsqu'il y a plusieurs Resource Managers (RM), la RBS peut-elle orienter les Engagement Requests vers l'un ou vers l'autre ?

## Rappel du processus de la demande d'engagement

Une ressource ayant le paramètre "La ressource nécessite une approbation pour toutes les affectations de projet " est affectée sur une tâche.

Une icône orange signale que "Une affectation pour cette tâche nécessite un engagement…"

Clic Droit sur l'icône pour demander l'affichage du panneau Inspecteur. Il précise : "Certaines des affectations ne sont pas couvertes par des engagements.

Il nous est suggéré de faire un Clic Droit pour demander l'affichage "Utilisation des tâches".

Dans l'affichage Utilisation des tâches nous pouvons Créer un engagement.

Apparaît alors la boîte de dialogue "Informations d'engagement".

L'icône vire au gris. Mais il faut faire un second Clic Droit pour Soumettre l'engagement :

L'engagement passe alors de l'état Préliminaire – Draft – à l'état Proposé :

Figure 95 : Cette affectation...

Traduction : Cette affectation ? … for this assignment to be compliant.

## Utilisation de la RBS

Dans la page Admin Center de Office 365, nous créons deux nouveaux utilisateurs : RM1 et RM2 qui seront nos Resource Managers.

Dans PWA, nous créons une RBS sur trois niveaux : voir page suivante

Et voici la position de nos différents utilisateurs dans la RBS :

Figure 96 : Centre de ressources avec regroupement sur le champ RBS

Nous préparons une nouvelle Catégorie personnalisée : "Mes subordonnés".

Pour ajouter cette nouvelle Catégorie (En Mode de sécurité Project Server) :

Paramètres du serveur / Gérer les catégories / Nouvelle catégorie

Server Settings / Manage Categories / New category

## Ajouter une nouvelle Catégorie : "Mes subordonnés"

Figure 97 : Il existe des descendants de l'utilisateur via RBS  – They are descendant of the user via RBS

Libellés anglais :

Autorisations de la Catégorie "Mes subordonnés" :

Figure 98 : Gérer les engagements de ressources...pour les Responsables de ressources

## Vérifier les droits effectifs des utilisateurs – Check Effective Rights

Paramètres du Serveur / Gérer les utilisateurs / Vérifier les droits effectifs

Nous vérifions les Droits effectifs pour l'utilisateur RM1 en tant que Resource Manager sur la ressource Diana :

Autorisations de catégorie – Ressource – Category Permission - Resource

RM1 ne voit que les ressources qui lui sont subordonnées dans la RBS : voir page suivante

RM1 coche la case en face de chaque ressource pour laquelle il veut étudier les Demandes d'engagement – Engagement request.

Figure 99 : RM1 ne voit que les ressources qui lui sont subordonnées dans la RBS

RM2 ne voit que les ressources qui lui sont subordonnées dans la RBS.

RM2 coche la case en face de chaque ressource pour laquelle il veut étudier les Demandes d'engagement – Engagement request :

## Intérêt de la RBS dans la gestion des Demandes d'engagement

Nous sommes dans le cas où il y a plusieurs Resources Managers, chacun d'eux étant responsable de plusieurs ressources nommément désignées.

L'intérêt de la RBS dans ce cas est crucial. La RBS joue le rôle de filtre automatique qui limite l'affichage Centre de ressources – Resource Center – aux seules ressources qui lui sont subordonnées. Mais cela ne dispense pas le RM de bien cocher consciencieusement chacune de ses ressources. Seules les ressources ainsi cochées seront listée dans la page Demande de ressources – Resource Requests – qui s'affichera après un Clic sur le bouton Demandes de ressources dans le ruban du Centre de ressources.

Heureusement, une éventuelle ressource cochée par ailleurs dans le Centre de ressources ne sera pas listée dans cette page Demande de ressources si elle n'est pas gérée par ce Ressource Manager. La RBS n'effectue une sélection impérative en fonction du RM qui travaille.

Figure 100 : Demandes de ressources – Resource Requests – validées par RM2

Résumé sur Engagement Requests and RBS:

- Le groupe Gestionnaires de ressources n'a accès qu'à une seule Catégorie, une Catégorie personnalisée nommé «Mes subordonnés». Cette catégorie personnalisée dispose de l’autorisation "Gérer les engagements de ressources".

- Les ressources impliquées dans la catégorie personnalisée sont définies par "Il existe des descendants de l'utilisateur via RBS".

- Dans cette catégorie: dans la section Utilisateurs et groupes possédant des autorisations – Users and Groups with Permissions : Responsables de ressources – Resource Managers.

- Les Resource Managers dans cette catégorie ont l'autorisation "Manage Resource Engagement".

- Les utilisateurs dans le Groupe Resource Managers sont : RM1 et RM2 et deux administrateurs.

Lorsque RM1 se connecte, et active la vue Demandes de ressources – Resources Requests – il ne voit que ses ressources.

Lorsque RM2 se connecte, et active la vue Demandes de ressources – Resources Requests – il ne voit que ses ressources.

# Notion de Livrables dans Project Professional 2016

Cette fonctionnalité exige l'existence d'un Site de projet pour le projet contenant le livrable.

Il faut attendre la création d'un Site de Projet, et donc la Publication du projet, pour pouvoir y définir des Livrables – Deliverables :

Généralement, on positionne ces Livrables au niveau des jalons qui marquent la date de fourniture des livrables en question.

Dans Project Professional 2010 :

- Sélectionner la ligne du futur Livrable.

- Onglet Tâche – Task

- Groupe Insérer – Insert.

- Bouton liste Livrable – Deliverable

- Commande : Créer des livrables.

Figure 101 : Créer un livrable sur la ligne sélectionnée

La ligne du Livrable est maintenant marquée d'une petite boîte jaune qui représente le Livrable:

Figure 102 : Boîte jaune qui représente le Livrable

Le Livrable étant créé, un Clic sur la commande Gérer les livrables ouvre un panneau Livrable – Deliverable – à gauche de l'écran :

Le symbole du jalon est plus ou moins recouvert par les symboles du livrable :

Figure 103 : Symboles du livrable dans Styles des barres

Une liste déroulante apparaît lorsqu'on laisse traîner le pointeur de la souris au-dessus du nom du livrable, dans le panneau de gauche :

La commande Modifier le livrable permet de corriger les dates du livrable et de visualiser de nombreuses informations concernant ce livrable :

NB : Les dates de Début et de Fin d'un Livrable sont stockées dans la Planification de référence – Baseline.

- Début du livrable planifié – Baseline Deliverable Start

- Fin du livrable planifiée – Baseline Deliverable Finish

Le bouton + Afficher d'autres propriétés dévoile de nombreuses informations :

|  | La commande Modifier le livrable Le bouton : + Afficher d'autres propriétés dévoile de nombreuses informations |
| --- | --- |

## Création d'une Dépendance sur un Livrable

La déclaration d'un Livrable dans un projet exige que le projet soit Publié et ait un Site de Projet.

Il en ait de même pour créer, dans un second projet, une Dépendance sur le livrable du premier. Il faudra que ce projet soit publié pour avoir accès au menu Livrable.

- Onglet Tâche

- Groupe Insérer – Insert

- Liste déroulante Livrable – Deliverable

- Commande : Gérer les dépendances – Manage dependencies.

|  | Ceci nous ouvre le panneau Interdépendance à gauche : Dependency. Clic sur le lien : Ajouter une nouvelle interdépendance : Add new dependency. |
| --- | --- |

|  | Dans la liste Sélectionner un projet – Select project – vous voyez tous les projets contenant au moins un livrable déclaré et projets sur lesquels vous avez les droits d'accès. Le projet qui nous intéresse ici est « Fournisseur de livrable » |
| --- | --- |

|  | Après sélection du projet, nous voyons tous les Livrables qu'il contient. |
| --- | --- |

Sélectionner dans le Gantt la ligne du jalon représentant le livrable attendu.

|  | Dans la partie basse du panneau Ajouter une interdépendance – Dependency – Cocher la case Lier à la tâche sélectionnée. Clic sur Terminé Dans le Gantt, la ligne du jalon représentant le Livrable attendu est marquée d'une icône : . La date promise pour le livrable est marquée d'un petit symbole orange : Le livrable est donc promis pour le vendredi 16 au soir, et la suite des travaux pourra effectivement commencer le lundi 20 février. |
| --- | --- |

NB : Un livrable peut avoir une "durée" : ce sera plutôt la plage de temps – date range – prévue pour la fourniture du livrable.

## Gestion des Livrables à partir de PWA

Dans Project Professional 2010, à partir du projet « Fournisseur de livrable », en bas du panneau Livrables – Deliverables – Clic sur le lien Ouvrir les livrables dans le navigateur – Open deliverables in browser :

Ceci nous ouvre Internet Explorer sur la page Livrables – Deliverables :

Figure 104 : Page Livrables – Onglet Éléments – Items

Nous y retrouvons les colonnes Titre, Début du livrable, Fin du livrable qui sont éditables :

Il est aussi possible d'accéder à cette page Livrables concernant un projet donné à partir du Site de Projet :

Dans la page Accueil – Home – de PWA :

- Paramètres du serveur – Server Settings

- Sites de projet – Project sites

- Clic sur l'URL du site de projet où est fourni le livrable

- Clic sur le lien Livrables dans le Panneau de navigation à gauche.

Par contre dans cette page Livrables, rien ne nous rappelle dans quel projet nous nous situons.

Nouveauté intéressante par rapport à la version 2007 : Zoom possible sur l'échelle de temps.

Sous l'onglet Liste :

- Zoom avant – Zoom in : dilate l'échelle de temps

- Zoom arrière  – Zoom out : Contracte l'échelle de temps.

## Créer un nouveau Livrable dans PWA

Se positionner dans la page Livrables telle que vue ci-dessus.

- Clic sur l'Onglet Éléments – Items

- Groupe Nouveau – New

- Bouton Nouvel élément – New Item.

Figure 105 : Livrables – Nouvel élément

### Attacher une pièce jointe à ce Livrable

Pour attacher un fichier au descriptif de ce livrable, Clic sur le bouton Joindre un fichier – Attach file :

Figure 106 : Joindre un fichier – Attach file

Le fichier ainsi attaché sera signalé en bas de la boîte de dialogue Livrables – Nouvel élément :

Figure 107 : Pièce jointe, attachée au Livrable.

Dans la section Pièces jointes – Attachments – un bouton Supprimer – Delete – permet de supprimer la pièce jointe.

Clic sur le bouton Enregistrer – Save.

Le nouveau Livrable apparaît dans la liste des livrables, avec un symbole signalant la présence d'une pièce attachée.

Figure 108 : Nouveau Livrable avec pièce jointe

## Rattacher à une tâche un Livrable créé dans PWA

PWA ne vous permet pas d'attacher ce Livrable à une tâche ou un jalon du projet. Cependant vous pouvez le faire dans Project Professional 2016 :

- Dans Project Professional 2016, ouvrir le projet en question.

- Clic sur la liste Livrables  –  Gérer les livrables.

- Le panneau Livrables s'ouvre à gauche de l'écran.

- Le livrable créé dans PWA y est listé, précédé d'un (petit) point d'exclamation :

Ce petit point d’exclamation peut mettre un temps assez long avant de s’afficher : 20 mn !

- Des commentaires en rouge signalent que ce Livrable n'existe que sur le serveur :

Figure 109 : Ce Livrable n'existe que sur le serveur.

|  | Accepter les modifications du serveur Accept changes from server |
| --- | --- |

Nous voulons maintenant rattacher ce Livrable à une tâche, ou plutôt à un jalon :

- Commençons par créer ce jalon dans Project Professional 2010

- Sélectionner la ligne du jalon dans le Gantt

- Sélectionner le livrable dans le panneau Livrables – Deliverables – et dérouler le menu pour sélectionner la commande Modifier le livrable – Edit deliverable.

- Clic sur la case à cocher : Lier à la tâche sélectionnée – Link to selected task.

Figure 110 : Cocher la case : Lier à la tâche sélectionnée – Link to selected task

|  | Clic sur le lien Terminé – Done. |
| --- | --- |

Maintenant dans le Diagramme de Gantt de Project Professional 2010, le symbole du Livrable apparaît bien positionné à la date convenue : 1er mars.

|  | Le symbole du Livrable apparaît bien positionné à la date convenue : le 1er mars. |
| --- | --- |

Les livrables dont la date de livraison est modifiée dans le projet « fournisseur » sont signalés dans le projet « utilisateur » par un discret point d’exclamation rouge.

Un survol du pointeur de la souris fait apparaître un pop-up explicitant les modifications :

Récupérer les mises à jour – Get updates :

|  | Si vous avez entendu dire que certains livrables ont été retardés, pour voir lesquels sont impliqués, vous cliquez sur le lien Récupérer les mises à jour – Get updates. Les Livrables dont la date a été modifiée apparaîtront précédés d'un point d'exclamation Vous pouvez accepter les modifications Livrable par Livrable, ou Accepter toutes les modifications de serveur. Accept all server changes |
| --- | --- |

|  | Autre possibilité : Accepter les modifications du serveur dans le menu pop-up en haut du volet Interdépendance |
| --- | --- |

Enregistrer et Publier votre projet qui contient les dépendances.

# Gestion de Portefeuille de Projets

## Configuration de la Gestion de Portefeuille dans Project Online

Afficher le menu Stratégie – Strategy – dans le Quick Launch : Clic sur Modifier les liens.

Processus :

- Lister les Axes stratégiques – Business Drivers

- Prioriser les axes stratégiques.

- Ajouter une PDP pour pouvoir aligner les projets sur les axes stratégiques.

- Réaliser l'analyse de portefeuille

## Création des Business Drivers – Axes stratégiques

Se connecter à Project Web App avec les droits d'administrateur

Clic sur le lien Bibliothèques d'axes stratégiques – Driver Library

NB : Service = Department

|  | Clic sur le bouton New – Nouveau – dans la section Driver – Axe stratégique – du ruban. |
| --- | --- |

Dans la page Axe stratégique, spécifier un nom pour cet axe, éventuellement une description.

Spécifier le Service – Department – auquel il s'applique : si vous ne sélectionnez aucun Département, le Business Driver s'appliquera à tous les Départements – Services.

Chaque Business Driver doit être associé à des instructions d'impact sur le projet – Project Impact Statements – mesurables et chiffrées.

Exemple pour notre Business Driver – Axe stratégique – "Amélioration de la qualité" :

État – Status : Actif ou Inactif : au lieu de supprimer un Business driver, vous pouvez le désactiver afin de ne pas perdre l'historique des analyses précédentes.

|  |  | instructions d'impact sur le projet – Project Impact Statements – mesurables et chiffrées. Fig. 111: Instructions d'impact du projet |
| --- | --- | --- |
|  | Clic sur le bouton Save & Close – Enregistrer et fermer – dans le ruban. |  |

Un Axe stratégique – Business Driver – peut être lié à un ou à plusieurs Services – Département.

Il est recommandé d’associer un maximum de sept à huit axes stratégiques d’entreprise à un seul Service ou Département.

## Prioriser les Business Drivers

Nous avons créé ainsi sept Axes Stratégiques – Business Drivers – qui sont listés dans la page Axe stratégique : …

Nous allons spécifier leurs priorités relatives, comparaison par paire, un à un.

|  | Pour définir les priorités relatives de nos Business Drivers, Clic sur le lien : Driver Prioritization Définition des priorités des axes stratégiques |
| --- | --- |

Nous pouvons définir plusieurs jeux de priorités qui traduiront les points de vue des différents Services de l'entreprise :

- Priorités HR

- Priorités IT

- Priorités MKT…

## Définition des priorités des axes stratégiques

Nous allons définir un jeu de Business Drivers avec leurs Priorités relatives :

|  | Dans la page Définition de priorités – Prioritization – Clic sur le bouton Nouvelle – New – à gauche du ruban. |
| --- | --- |

Sélectionner les Axes stratégiques – Business Drivers – que vous voulez prendre en compte dans votre jeu de Business Drivers pour définir leurs priorités relatives selon votre point de vue, qui pourra être différent dans un autre jeu de Business Drivers.

Les Business Drivers disponibles ici dépendent du Service ou Département auquel vous voulez appliquer cette sélection de portefeuille. Un Business Driver peut s'appliquer à plusieurs services ou ne pas être limité à quelque service que ce soit : il sera alors accessible dans tous les services.

Dans la page Prioritization :

Sélectionner l'option Calculé (recommandé) : évalue l'importance de chaque axe stratégique – Calculated

Sélectionner les Axes stratégiques – Business drivers – à prendre en compte dans votre scénario.

Figure 112: Création d'un jeu d'axes stratégiques

Clic sur le bouton Suivant : Définir les priorités des axes stratégiques – Next : Prioritize Drivers

Pour un jeu de Trois axes stratégiques, nous avons d'abord un match de 1 contre deux :

Clic sur Axe stratégique suivant – Next Driver.

Nous devons maintenant arbitrer un match de un contre un :

Clic sur Suivant : Réviser les priorités – Next: Review Priorities.

Notre Consistency Ratio – Taux de cohérence – est plutôt bon : 98,2 %

NB : un Taux de cohérence inférieur à 80% donnera des résultats d'analyse … incohérents.

Figure 113: Notre Consistency Ratio – Taux de cohérence – est plutôt bon : 98,2 %

## Valeurs numériques de ces comparateurs

|  | Sans que l'opérateur le sache, le Portfolio Manager attribue les valeurs suivantes aux comparateurs sélectionnés lors de la définition des priorités des axes stratégiques: |
| --- | --- |

| Libellé de comparaison | Value Assessment | Score |  |
| --- | --- | --- | --- |
| est extrêmement plus important que | Is extremely more important than | 9 |  |
| est beaucoup plus important que | Is much more important than | 6 |  |
| est plus important que | Is more important than | 3 |  |
| est aussi important que | Is as important as | 1 |  |
| est moins important que | Is less important than | 0,33 | (1/3) |
| est beaucoup moins important que | Is much less important than | 0,17 | (1/6) |
| est extrêmement moins important que | Is extremely less important than | 0,11 | (1/9) |

Clic sur le bouton Close – Fermer :

Nous avons ainsi créé notre premier jeu de Business Drivers priorisés selon les valeurs du service MKT.

Il nous faudra probablement en créer d'autres pour les autres services.

Figure 114: Notre premier jeu de Business Drivers – Axes Stratégiques – priorisés selon les valeurs du service MKT

## Préparer les deux Tables de choix – Lookup Tables

- WhyForceIn

- WhyForceOut

L'analyse de portefeuille va sélectionner certains projets, en éliminer d'autres. Cependant vous pourrez contrecarrer ces choix en précisant le pourquoi de votre décision à l'aide de ces deux Tables de choix qui ne sont rattachées à aucun champ.

Exemple de WhyForceIn :

## Préparation d'un champ personnalisé GD_Cost Constraint

Nous préparons un champ personnalisé de type Coût et de niveau Projet où nous allons saisir pour chaque projet en compétition, un coût estimatif.

## Champ personnalisé Entité Ressource : GD_Rôle

GD_Rôle est de type Texte et utilise une Table de choix – Lookup Table :

Figure 115 : Table de choix GD_Rôle

Ce champ GD_Rôle a été renseigné pur toutes les ressources de type Travail.

## Analyse du portefeuille

Nous sommes prêts à procéder à l'analyse de portefeuille : Clic sur Analyses de portefeuilles – Portfolio Analyses – dans le Quick Launch.

Dans le ruban Analyses – Analyses – qui s'affiche, un bouton Dépendances du projet :

### Dépendances du projet – Project dependencies

Avant de lancer l'analyse, il est possible de spécifier certaines dépendances inter-projet. Par exemple si l'on prend ce projet, celui-là devra aussi être impérativement pris. Ou bien exclusion mutuelle: si l'on prend ce projet, celui-là sera automatiquement exclus.

Dans le ruban Analyses, Clic sur le bouton Dépendances du projet – Project dependencies

Dans le ruban Dépendances, la Table de choix du bouton Nouvelle présente un choix de quatre options : quatre type de dépendances inter-projet.

- Dépendance

- Inclusion mutuelle

- Exclusion mutuelle

- Fin  à début

|  | Dependency Mutual Inclusion Mutual Exclusion Finish to Start |
| --- | --- |

### Dépendance – Dependency

Le projet Principal ne sera sélectionné que si tous les projets sélectionnés le sont aussi.

L'inverse n'est pas absolu : un des projets "secondaires" peut être sélectionné sans que le projet "Principal" le soit.

### Inclusion mutuelle – Mutual inclusion

Si l'on prend l'un des projets listés, on doit aussi prendre tous les autres projets sélectionnés dans la liste.

Si un projet du jeu sélectionné est exécuté, tous les autres projets du jeu doivent également être exécutés.

Exemple ci-après : si l'on prend SICoR 2013 N°3 nous devons aussi prendre les trois autres : N°2, N°4, N°40.

### Exclusion mutuelle – Mutual exclusion

Si l'on prend l'un des projets, on doit exclure tous les autres cités dans la liste.

Si un projet du jeu est exécuté, tous les autres projets du jeu ne doivent PAS être exécutés.

Si l'on prend l'un des projets STABUL, tous les autres seront exclus :

### Fin à début – Finish to Start

Les projets listés à droite devront attendre la fin de celui défini comme Projet principal.

## Commencer l'Analyse de portefeuille

Clic sur le lien Analyses de portefeuille dans le Menu de lancement rapide.

Dans le ruban Analyses, Clic sur le bouton Nouvelle.

Dans la page Définir des propriétés : Voir page suivante

Saisir un nom pour l'analyse

Eventuellement sélectionner un Service – Department

Type de définition de priorités : Sélectionner un jeu de priorités.

Sélectionner des projets : 17

Contrainte de coût principale : GD_Cost Constrainte

Analyser les besoins en ressources de projets par rapport à la capacité des ressources. Cocher cette option si l'analyse doit tenir compte du plan de charge des ressources. 
NB : Une fois que cette option a été activée et enregistrée, elle ne peut plus être désactivée.

Alias des options Inclusion forcée et Exclusion forcée du projet :

  - WhyForceIn

  - WhyForceOut

Clic sur Suivant : Définir les priorités des projets

Page Définir des propriétés :

Si vous cochez la case Analyser les besoins en ressources de projets par rapport à la capacité des ressources, de nombreux autres paramètres apparaissent :

Nous arrivons à la page Définir les priorités des projets :

Cette page est quelque peu fastidieuse à remplir. Ne pas oublier de cliquer de temps en temps sur le bouton Enregistrer !

Figure 116: Page Définir les priorités des projets

Clic sur Suivant : Réviser les priorités   Review Priorities

Dans la page Réviser les priorités, les projets sont rangés par ordre de priorité décroissante

Clic sur Suivant : Analyser les coûts    Analyze Costs

Seuls 12 des 17 projets ont été retenus. Ce qui représente 73,49% de la valeur stratégique. Ces 12 projets retenus totalisent un coût de 2 573 585 $ sur un total général de 3 129 945 $.

Ici la règle d'Exclusion mutuelle définie page 337 a été prise en compte :

Si l'on prend l'un des projets STABUL, tous les autres seront exclus : le projet STABUL at Singapore a été pris. Tous les autres projets STABUL sont exclus.

Si l'on force, pour des raisons de législation par exemple, l'entrée du projet STABUL at Lausanne, le projet STABUL at Singapore est automatiquement exclus.

La valeur stratégique baisse un peu : 2 429 285 $ soit 72,94%

Pour forcer une Entrée ou une Sortie:

Clic dans la colonne Forcer Entrée/Sortie – Force in/out.

Sélectionner Inclus de force – Force-In – ou Exclus de force – Force-Out.

Clic sur la raison précise telle que vous l'aviez prévue dans les Tables de choix WhyForceIn et WhyForceOut.

Terminer par un Clic sur le bouton Recalculer      Recalculate

Déplacé sortie :  – Moved-out

Déplacé entrée :  – Moved In

### Avant de passer à la page suivante : enregistrer le scénario adopté :

Dans le groupe Sélection de portefeuille – Portfolio Selection – sélectionner le scénario par défaut puis… Clic sur Enregistrer sous – Save As

Autre représentation graphique : Graphique à nuage de points – Scatter Chart :

Laisser trainer le pointeur de la souris sur une des bulles pour voir ce qu'elle représente.

Dans ce Graphique à nuage de points, chaque projet est représenté par un point avec :

- Sur l'axe X : le coût

- Sur l'axe Y : la priorité compte tenu des valeurs des axes stratégiques.

### Limite efficace – Efficient Frontier

La Limite efficace – Efficient Frontier – est la ligne définie par la collection la plus à gauche des ensembles de solutions satisfaisant le mieux aux exigences. Elle représente dans la sélection actuelle, la plus grande Valeur stratégique pour un prix spécifique. Aucune autre solution ne peut fournir une plus grande valeur stratégique pour le même prix.

### Alignement stratégique

|  | Dans la partie graphique à gauche, à la place de Limite efficace – Efficient Frontier – sous forme de courbe, nous pouvons demander Alignement stratégique – Strategic Alignment – sous forme d'histogramme. Pour chacun de nos axes Stratégiques nous avons : - Importance de l'axe stratégique – Driver Importance. - Part de Coût imputée à cet axe stratégique Ainsi l'Axe stratégique "Augmente la marge ": - Importance : 41,9% - Coût : 15,57% Ce ratio est super-intéressant. Le même ratio pour l'axe stratégique "Satisfaction des utilisateurs" l'est beaucoup moins… |
| --- | --- |

### Comparer les différents scénarios entre eux

Clic sur le bouton Comparer – Compare

Dans la même analyse, tous les scénarios enregistrés peuvent être comparés.

Le système affiche une fenêtre Comparer les scénarios de sélection de portefeuille – Compare Portfolio Selection Scenarios qui rassemble d'un seul coup tous les scénarios enregistrés pour cette analyse :

Remarque : Toute modification d'un scénario doit être suivie d'un Clic sur le bouton Recalculer – Recalculate – avant d'être enregistrée.

### Positionnement du scénario sur la Limite efficace – Efficient frontier

|  | NB : le nom de notre scénario qui vient d'être enregistré apparaît sur le graphique Limite efficace où il est positionné par un point bleu. Le point rouge met en évidence le positionnement du scénario actuel, qui ici est le même. Planification est le scénario original avant toute modification de contrainte Coût. |
| --- | --- |

## Recharger les valeurs de contraintes

- Onglet Analyse – Analysis

- Groupe : Projets – Projects

- Bouton : Recharger les valeurs de contraintes  – Reload Constraint Values

Aucune modification aux données des projets n'aura d'incidence sur l'analyse, sauf si l'utilisateur choisit de Recharger les valeurs de contrainte. Des précautions doivent être prises lors du rechargement des valeurs de contraintes car cette action peut annuler tous les scénarios enregistrés en changeant la source de données.

## Planification – Baseline scenario

Le scénario de référence – Planification – représente la sélection sans contraintes de chaque projet au sein du portefeuille. Les utilisateurs peuvent effectuer des analyses de simulation sur le scénario "Planification" en modifiant les options diverses et en recalculant la solution optimale dans le cadre des nouveaux paramètres.

Il faut enregistrer le scenario en cours pour pouvoir cliquer sur le bouton : Suivant : Analyser les ressources – Next: Analyze Resources. Mais nous n'en sommes pas encore là.

## Modifier les paramètres pris en compte dans la sélection

Notre sélection de projet porte essentiellement sur le champ "GD total Cost" : coût estimé au plus serré. A la place de ce champ, nous pourrions prendre comme critère un autre champ personnalisé créé par l'administrateur, où figurerait le Coût pessimiste, dans le pire des cas :

Pour changer le critère de sélection primaire, Clic sur le lien Modifier – Modify – dans la section Mesures – Metrics – en haut à gauche de l'analyse :

Figure 117 : Ajouter "GD Coût pessimiste" au champ "GD Total Cost".

Le champ "GD Coût pessimiste" ayant été ajouté comme critère de sélection, il apparaît dans la zone Mesures du graphique "Limite efficace" :

Nous pouvons jouer sur cette valeur "GD Coût pessimiste" comme nous le faisions pour le champ "GD Total Cost".

Le nouveau champ de critère figure maintenant, projet par projet, dans la Grille à droite.

Dans le scénario de planification, nous avons encore 7 projets sélectionnés :

## Analyser les ressources

Clic sur Suivant : Analyser les ressources

Ou bien Clic sur le bouton :

Nous arrivons à la page Analyser les ressources :

Le système nous permet d'effectuer une Analyse des ressources qui sera en fait un sous-ensemble de l'un des scénarios avec Contrainte de coûts précédemment enregistrés.

L'analyse avec Contrainte de ressources va s'appliquer à resserrer la sélection résultante de l'analyse Coûts, en fonction d e la disponibilité des ressources demandées.

Cette Contrainte de ressources s'applique sur une échelle de temps – Timephased.

La Planification avec contrainte de ressource s'applique sur les projets rescapés de l'analyse Coût, dont seront éjectés les projets ne trouvant pas leurs ressources.

Les projets sont alimentés en ressources dans l'ordre de leurs Priorités.

Les premiers projets étant pourvus en ressources, la disponibilité des ressources va diminuer d'autant pour les projets suivants.

Si un projet ne trouve pas de ressource disponible, il est exclu de la sélection.

Nous sommes supposés savoir créé des ressources génériques – Rôles – ayant une disponibilité variable dans le temps, mois par mois par exemple.

La colonne A des besoins en ressources : Oui – Has resource requirements: Yes – affiche Oui pour tous les projets sauf un.

Avec nos seules ressources initiales nous ne pouvons réaliser que 7 projets, soit 40,9% de la Valeur stratégique.

Dans la cellule Embaucher des ressources : non annonçons l'embauche de 10 ressource supplémentaires. Tous nos projets sont alors acceptés. Soit 72% de la Valeur stratégique (après l'élimination de quelques projets lors de l'analyse des coûts).

Ces 10 ressources supplémentaires se verront attribuer une charge de 29 896 heures.

Pour avoir la répartition des besoins en ressources en fonction de leur Rôle : Clic sur le bouton Détails des demandes

Nous avons alors le besoin total en chaque Rôle, mois par mois, et dessous, les mêmes besoins projet par projet. Ceci sur la période stipulée au début de l'analyse.

La case à cocher Surligner le déficit –Highlight Deficit – est sensée mettre en évidence sur fond rouge les cellules correspondant à des surcharges.

Ces chiffres (exprimés en ETP - FTE) sont très différents des chiffres de disponibilité des ressources calculée par le Centre de ressources (en heures):

Détail des demandes – Requirements Details

Rapport des ressources embauchées – Hired Resources Report :

Disponibilité des ressources avec la case cochée : Surligner le déficit – Highlight Deficit.

Surligné en rouge : besoins non entièrement satisfaits.

NB : Le surlignement rouge s'effectue aussi sur la partie basse de l'affichage : Demandes du projet – Project Requirements.

Attention : le Recalcul du portefeuille n'est disponible que dans le Diagramme de Gantt, et non pas dans Détails des demandes – Requirements details.

### Options de répartition de ressources

Resources Allocation Options

Positionnez-vous dans le Diagramme de Gantt puis Clic sur l'onglet Options.

Version FR :

Version US :

FTE : Full Time Employment – Equivalent Temps Plein (ETP)

Noter le choix possible de la Table des taux de coût – Cost Rate Table.

### Unités :

Sélectionner ETP (Équivalent Temps Plein) ou Coût.

On peut ainsi ajouter 2 ETP ou 25000€ de budget ressource supplémentaires.

### Type : Interne vs. Externe :

Des ressources internes embauchées restent embauchées jusqu'à la fin de la période prise en compte par l'analyse, même si elles n'ont plus rien à faire. Leur taux d'affectation est systématiquement 100%

Des ressources externes embauchées sur une période sont libérées dès que leur affectation (la période de déficit) est terminée. Leur taux d'affectation minimum est défini par le paramètre Seuil de répartition – Allocation Threshold.

### Table des taux de coût - Cost Rate Table

Cela détermine le coût pris en compte pour la ressource ajoutée, en fonction de sa Table de coût visible dans Project Professional 2010.

### Seuil de répartition – Allocation Threshold

Ne s'applique qu'aux ressources externes.

Un seuil de 25% permet au système d'embaucher une ressource externe dès 0.25 FTE. (ETP : Équivalent Temps Plein). Plus on descend cette valeur, plus la gestion des ressources externes est fine et permet de baisser les coûts.

### Rapport des ressources embauchées – Hired Resources Report

Analyse / Rapports / Rapport des ressources embauchées

Par exemple :

L'embauche de 6 ressources Internes permet de faire 3 projets pour un surcroît de travail de 590 heures.

L'embauche de 6 ressources Externes permet de faire 7 projets pour un surcroît de travail de 211 heures.

NB : Le champ Nouvelle date de début – New Start –  est éditable dans l'affichage Gantt de l'analyse.

### Conditions requises – Requirements

Dans la section Demandes du projet – Project Requirements – de la page Détails des demandes – Requirements Details – le champ Conditions requises – Requirements – affiche le nombre de Mois/homme ou Trimestre/homme nécessaires pour le Projet et/ou pour le Rôle. Ce calcul se fait par période et est totalisé sur la ligne.

### Déficit

Le champ Déficit – Deficit –à côté du champ Requirements,  affiche le nombre de Mois/homme ou Trimestre/homme faisant défaut par Projet et/ou par Rôle.

### Mettre à jour les données de ressources

Si les données de ressources ont été modifiées dans la base de données Project Online :

- Se positionner dans la page Analyser les ressources – Analyze Resources

- Affichage Diagramme de Gantt – Gantt Chart

- Onglet Options

- Bouton Recharger – Reload.

- Après quoi il faudra relancer le calcul du scénario : Clic sur le bouton Recalculer :

Figure 118: Bouton Recharger dans le ruban Options de l'analyse des ressources

Figure 119 : Bouton Recalculer dans le ruban Analyse des ressources

# Bouton Commit dans Analyse de Portefeuille

Dans la page analyse, le bouton Confirmer – Commit – déclenche le remplissage de 6 champs niveau Projet :

1° Committed Planned End Date – Date de fin planifiée validée

La date de Fin du projet telle qu’engagée – promise – dans une Sélection de Scénarios de Portefeuilles lors d’une analyse avec contrainte de ressources.

2° Committed Planned Start Date – Date de début planifiée validée

La date de début du projet telle qu’engagée – promise –dans une Sélection de Scénarios de Portefeuilles lors d’une analyse avec contrainte de ressources.

Le champ Date de début planifiée validée affiche la date de début du projet telle que validée dans un scénario de sélection de portefeuille pendant l’analyse des contraintes de ressources.

Les responsables de projet peuvent ajuster leurs dates de projet en fonction des valeurs des champs Date de début planifiée validée.

3° Committed Portfolio Selection Decision (Schedule): 
Décision de sélection de portefeuille validée (Échéancier)

Affiche le résultat d’une analyse avec contrainte de ressources sur un projet. Vous pouvez choisir :

- Selected

- Unselected

- Force In/Out

- Custom Force In/Out

4°- Committed Portfolio Selection Decision (Cost)
Décision de sélection de portefeuille validée (coût)

Affiche le résultat d’une analyse de contraintes de coûts sur un projet. Vous pouvez choisir :

- Sélectionné,

- Non sélectionné,

- Forcé entrée,

- Forcé sortie

- ou une valeur Forcé entrée/sortie personnalisée.

5°- Committed Portfolio Selection Decision Date (Cost)
Date de décision de la sélection de portefeuille validée (coût)

Le champ Date de décision de la sélection de portefeuille validée (coût) indique la date de validation d’un scénario de sélection de portefeuille telle que déterminée au cours de l’analyse des contraintes de coûts.

6°- Committed Portfolio Selection Decision Date (Schedule)
Date de décision de la sélection de portefeuille validée (Échéancier)

Le champ Date de décision de la sélection de portefeuille validée (Échéancier) indique la date de validation d’un scénario de sélection de portefeuille déterminée au cours de l’analyse des contraintes de ressources.

Ces six champs peuvent être ajoutés aux affichages du Project Center.

NB : Le champ le plus utile est le suivant :

Committed Planned Start Date – Date de début planifiée validée

Vous pouvez ajouter le champ Date de début planifiée validée aux affichages Centre de projets, aux états ou aux composants WebPart de champ de projet afin que les différentes parties prenantes du projet et du portefeuille puissent disposer de cette information. Les responsables de projet peuvent ajuster leurs dates de projet en fonction des valeurs du champ Date de début planifiée validée.

## Autres boutons du ruban analyse – analysis:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn641990.aspx

| Contrôle | Description |
| --- | --- |
| Grille - Grid | Clic sur Grille – Grid – pour afficher un tableau des projets avec leurs Priorités, leurs Coûts, Forcer entrée/sortie etc… |
| Graphique à nuages de points – Scatter Chart | Clic sur Scatter Chart pour afficher un graphique à nuages de points : Coût du projet versus Valeur stratégique. |
| Affichage – View | Utilisez le menu Affichage – View – pour sélectionner un affichage. Vous pouvez y ajouter des affichages à partir de la page PWA Settings. |
| Recharger les valeurs de contrainte Reload Constraint Values | Clic Recharger les valeurs de contrainte – Reload Constraint Values – pour recharger ces valeurs à partir de la base de données Project Web App. Utilisez cette option si les valeurs ont été mises à jour après que vous ayez débuté l’analyse. |
| Masquer les mesures – Hide Metrics | Clic sur Masquer les mesures – Hide Metrics – pour masque la table Mesures – Metrics – ainsi que le graphe Limite Efficace – Efficient Frontier. Clic Hide Metrics de nouveau pour les réafficher. |

Pour déplacer la date de Début – Start – d’un projet, cliquer sur le bouton Diagramme de Gantt – Gantt Chart – du ruban analyse.

Dans la partie tableau sous le Diagramme de Gantt, sélectionner une Nouvelle date de début – New Start – pour le projet concerné.

Figure 120 : Sélectionner une Nouvelle date de début

Enfin cliquer sur le bouton Recalculer – Recalculate – dans le ruban analyse.

Lorsque vous avez sélectionné une Nouvelle date de début pour les projets que vous souhaitez déplacer, vous pouvez cliquer sur Détails des demandes – Requirements Details – pour voir les effets sur vos allocations de ressources globales.

Le fait de modifier la date de Début d’un projet dans la page analyse ne modifie pas la Date de début du projet dans Project Professional. C’est juste une façon d’étudier la disponibilité de vos ressources selon plusieurs scénarios.

Si vous décidez de décaler la date de début d’un projet, il vous faudra le faire manuellement dans Project Professional 2016.

NB : Vous ne pouvez pas décaler la date de Début d’un projet qui a déjà démarré.

## Retour d’expérience sur les Business Drivers

Voici ce que j’ai en mémoire à propos des business drivers que nous avions défini lors de la mise en œuvre de Project Server 2010 : chaque demande de projet IT était évalué en terme de contribution à :

1 – l’amélioration du « time to market » des produits (pour scorer la contribution des projets IT au processus global de développement des produits du groupe)

2 – l’amélioration de l’expérience utilisateur

3 – l’intégration sans couture (seamless) des services IT sur les différents sites du groupe : le scoring était basé sur le nombre d’utilisateurs à qui le projet donnait un accès complet au catalogue des services IT (> 50 users, > 250 users, > 1000 users)

4 – l’amélioration de la sécurité IT

5 – l’alignement avec le plan informatique stratégique / schéma directeur

6 – la réduction des coûts IT et/ou l’amélioration de la traçabilité des coûts

La principale difficulté rencontrée était finalement la définition des critères objectifs pour l’attribution du scoring du projet sur un driver.

Le danger au départ est de définir trop de drivers : nous avons démarré à 10 ou 12 drivers pour arriver à 7 drivers si je me souviens bien.

L‘objectif global est de réaliser en priorité les projets les plus contributifs aux objectifs stratégiques de l’entreprise, présentant le moins de risques en terme de réalisation et déploiement et coûtant le moins cher.

Le scoring sur les drivers ne permet que d’apprécier la contribution aux objectifs stratégiques, à moins d’inclure un driver mesurant le risque de réalisation / déploiement

# Modification de la colonne Catégorie de risque

La page Risque comporte un champ Catégorie – Category – qui par défaut présente les trois valeurs :

Le Responsable de projet pourra mettre des libellés plus explicites en éditant cette colonne Catégorie : Dans pwa, ouvrir un projet et aller dans le site du projet : Clic sur le bouton Site Project Server – Project Site – dans le ruban projet :

Clic sur le menu Risques – Risks – dans le Quick Launch – Menu de lancement rapide.

Dans le ruban liste, Clic sur le bouton Paramètres de liste – List Settings.

Descendre dans la section Colonnes pour trouver la colonne Catégorie – Category :

Notre Liste de Risques présente maintenant notre colonne personnalisée "Type de risque" tout à fait à droite, et la colonne Catégorie – Category – renommée "Type de risque", avec ses nouvelles valeurs :

Figure 121 : Notre Liste de Risques personnalisée

Important : une colonne créée à l'intérieur d'une Liste ou d'une Bibliothèque de site n'est utilisable que dans cette Liste ou cette Bibliothèque.

Nous verrons qu'il est possible de créer des colonnes de site qui seront utilisables dans n'importe quelle Liste ou Bibliothèque du site.

A un niveau plus systématique de personnalisation, l'administrateur de Project Server 2010 peut modifier le Modèle de site.

## Modifier ou supprimer une colonne existante :

- Onglet liste

- Bouton-liste Paramètres

- Bouton Paramètres de liste – List Settings

- Descendre dans la section Colonnes – Columns – pour trouver la colonne voulue.

- Tout en bas à droite de la page Modifier la colonne, il y a un bouton Supprimer – Delete.

# Numérotation automatique des projets dans Project Online

En décembre 2015 la numérotation automatique des nouveaux projets a été mise en œuvre dans Project Online.

Le format de cette numérotation se définit EPT par EPT (Enterprise Project Template). Si aucun format spécifique n’a été défini pour un EPT, les nouveaux projets créés sur la base de cet EPT seront quand même numérotés mais avec le format par défaut :

Le champ de Project Online affichant cette numérotation est le champ « Project ID – ID de projet»

## Définition du format de numérotation pour un EPT

Dans PWA :

Paramètres  / Paramètres de Project Web App

Settings  / PWA Settings

Ou à partir du Quick Launch : Paramètres du serveur – Server Settings.

Clic sur le lien Enterprise Project Types dans la section Page de détail du projet et du flux de travail – Workflow and Project Detail Pages.

Créer un nouveau Type de Projet d’Entreprise (EPT) ou modifier en un existant.

nb : Padding = Remplissage.

	Prefix				Préfixe

	Starting Number		Numéro de départ

	Postfix				Suffixe

	Minimum Digit Padding	Nombre minimal de chiffres de remplissage

Maintenant, si vous créez des projets en utilisant cet ept, l'identification sera faite en fonction de votre configuration.

Créer un nouveau projet à partir de pwa en utilisant notre nouvel ept :

projets / Nouveau / Enterprise Project Numbered

Après la création du projet, le Project ID est visible aussi bien dans la PDP Project Details que dans Project Information :

Dans une vue du Project Center, insérer le champ Project ID : ID de projet.

Attention : désormais cette numérotation automatique s’applique pour tous les nouveaux projets créés à partir des autres EPTs même si aucun modèle de numérotation n’a été spécifié pour ceux-ci :

Question : Est-il prévu de pouvoir configurer une numérotation unique quelle que soit l’EPT utilisé ?

Réponse : Pour l’instant, il n’est pas prévu d’implémenter une numérotation unique indépendante des EPTs.

More info : http://success.office.com/en-us/roadmap#R-26705

Attention : Il est possible de modifier manuellement ces Project ID en éditant la pdp du projet, avec le risque de créer des doublons :

Il n’y a pas de vérification concernant l’unicité de ces Project ID – ID de projet

## Rappel : Ajouter le champ ID de projet à une PDP (Project Details Page)

Paramètres du serveur / Pages de détails de projet

page / Modifier la page / Modifier la page

Clic sur le petit triangle pointe en bas, en haut à droite :

Clic sur Modifier le composant WebPart

Dans le panneau de droite : Champs de projet affichés / Modifier

OK – Appliquer – OK – Arrêter la modification

Résultat :

# Indicateurs Graphiques dans le Centre de Projets

Dans le Centre de projets – Project Center – de PWA, en plus des informations qui y sont déjà, nous voulons une information très visible concernant la consommation d’heures ouvrées par rapport à ce qui été référencé : le Travail de référence – Baseline Work.

Nous allons pour cela créer un Champ personnalisé Entreprise – Enterprise Custom Field (ECF) – comportant une formule de calcul.

Server Settings / Enterprise Custom Fields and Lookup Tables / New Field

Paramètres du serveur / Champs personnalisés entreprise et listes de choix / Nouveau champ

Name – Nom : 	Ecart_Charge_%

Entity – Entité : 	Project

Type – Type : 			Number

Figure 122: Formule version US

Figure 123: Formule version FR

Graphical indicators – Indicateurs graphiques :

Nous voulons afficher les indicateurs suivants :

Une croix verte si l’écart en % est compris entre -1 et +1 %

Un rond vert si l’écart est négatif, inférieur à -1% : tout va bien !

Un rond jaune si l’écart positif est inférieur à 10%

Un rond mauve si l’indicateur est compris entre 10 et 25%

Un rond rouge si l’écart est supérieur à 25%

Nous préparons ces Indicateurs Graphiques au niveau des tâches élémentaires : Non Summary rows. En effet, le recalcul se répercute mieux au niveau Project de cette façon :

Bien sûr, cela nous oblige à sélectionner Hériter des critères des lignes récapitulatives – Inherit criteria from summary rows – pour chacun des deux niveaux supérieurs :

Niveau Summary rows :

Niveau Project summary :

Nous allons maintenant préparer une vue dérivée de la vue Summary que Project Online propose par défaut pour le Centre de Projets : Ce sera “BRUNEL Summary“

Server Settings / Manage Views /

Dans la section Project Center, nous sélectionnons Summary puis Clic sur le bouton Copier l'affichage – Copy View.

Dans la liste de gauche : Champs disponibles – Available fields – sélectionner le champ "Ecart_Charge_%"

Clic sur le bouton Ajouter – Add.

Clic sur Haut – Up – pour le ranger de façon à être bien visible dans le futur Centre de projets.

Maintenant, dans le Project Center, dans le ruban projects, sélectionner l’affichage :

Mise à jour des Graphical Indicators dans les projets déjà existants :

Comme pour tout champ calculé au niveau projet, il faut le mettre à jour projet par projet : ouvrir chaque projet dans Project Pro, relancer le calcul par [F9] puis republier le projet.

NB : une autre façon efficace, mais un peu fastidieuse, de relancer le calcul d’un champ personnalisé Entité Projet, est d’ouvrir dans PWA la PDP d’un projet, modifier un champ avec table de choix – Lookup table – puis enregistrer le projet, fermer et publier.

Nous obtenons ainsi nos indicateurs graphiques, très visuels :

# Graphe des charges Référencées, Révisées, Réalisées

Nous voulons comparer visuellement, pour un ou plusieurs projets, les heures référencées, la charge révisée, et la charge consommée : réelle.

## Requêtes OData

Puisque dans Project Online, contrairement à Project Server, nous n’avons pas accès directement aux bases de données SQL Server, nous allons effectuer des requêtes OData (Open Data) à partir d'Excel.

### Lister toutes les tables qui peuvent faire l’objet d’une requête OData :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData

### Requête pour lister tous les champs de la table Projects :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?

Résultat de la requête :

### Requête pour ne lister que certains champs de la table Projects :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?$filter=ProjectType ne 7&$select=ProjectId,ProjectName,ProjectActualCost,ProjectActualWork, ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectWork,ProjectCost,GD_PaysVille,GD_CostConstraint

nb : un espace a été artificiellement inséré devant ProjectStartDate.

Notez le filtre : $filter=ProjectType ne 7

« ne » = Not equals 7. Ce filtre élimine le « projet » de Type 7 qui est en fait un pseudo projet qui stocke les données des “Activités hors projet“, celles que l’on trouve en bas des feuilles de temps.

Notez aussi l’instruction $Select=

Remarque : les deux derniers champs listés ci-dessus sont évidemment des champs personnalisés.

### Requête identique mais pour la version française :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/Projets()? $filter=TypeProjet ne 7&$select=IdProjet,NomProjet,CoûtRéelProjet, TravailRéelProjet,DateDébutProjet,DateFinProjet,TravailProjet,CoûtProjet,DateÉtatProjet,NomAuteurProjet,NomPropriétaireProjet,TypeProjet

Noter le paramètre de langue : /[fr-FR]/ indispensable pour pouvoir lire les caractères accentués dans les noms de champs.

Attention : Toutes ces requêtes OData sont strictement sensibles à la casse.

De même, si la requête comporte des guillemets courbes -“-, il faut les remplacer par des guillemets droits - ' -.[Alt] 39

### Requête pour lister certains champs de la table ProjectBaselines

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/ProjectBaselines()?&$select=ProjectId,ProjectName,ProjectBaselineCost,ProjectBaselineStartDate,ProjectBaselineFinishDate,ProjectBaselineWork,BaselineNumber

Les données référencées – Baseline – sont dans une table distincte des données prévisionnelles et données réelles. Cela nous obligera à une manip particulière pour effectuer la « jointure ».

Requête sur Référence pour la version française :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/Plannings DeRéférenceProjet

Ou plus précisément :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/ PlanningsDeRéférenceProjet?$filter=NuméroPlanningDeRéférence eq 0&$select:=NuméroPlanningDeRéférence,CoûtRéférenceProjet,TravailRéférenceProjet

NB : Pas de () devant le ?$filter

Requête pour lister les Problèmes – Issues

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Issues()?$filter=Status eq '(1) Active'&$select=ProjectId,IssueId,Title,Discussion,Resolution,Owner,DueDate

Ici le texte '(1) Active' est entouré de guillemets droits – ' – [Alt 39]

$filter=Status eq ‘(1) Active’.

Requête pour lister les Risques – Risks

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Risks()?$filter=Status eq '(1) Active'&$select=ProjectId,RiskId,Title,MitigationPlan,ContingencyPlan, Owner,DueDate

NB : ci-dessus un espace a été introduit devant “Owner” pour faciliter la mise en page.

Ici le libellé '(1) Active' est entouré de guillemets droits.

### Requête pour lister des tâches

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Tasks()?$filter=TaskFinishDate gt datetime'2013-08-01T00:00:00' and TaskFinishDate lt datetime'2013-09-01T00:00:00' &$select=ProjectId,TaskIndex,TaskName,TaskStartDate,TaskFinishDate

Cette requête OData liste les champs : ProjectId, TaskFinishDate, TaskIndex, TaskStartDate avec les filtres :

TaskFinishDate gt = Greater than 01-08-2013

Et

TaskFinishDate lt = Less than 01-09-2013

### Création d'une requête OData dans Excel

Dans Excel :

Données / Nouvelle requête / A partir d'autres sources / A partir d'un flux OData

DATA / From Other Sources / From OData Feed

Dans la zone Link or File du Data Connection Wizard : coller l'URL

### Organisation de nos données dans Excel : VLOOKUP

Nous allons utiliser les deux premières requêtes pour créer côte à côte, dans la même feuille Excel, les deux tables ci-dessous :

Dans un classeur Excel :

Copier la 1ere requête qui porte sur Projects()?$

Dans la feuille Excel, sélectionner la cellule A3, puis : data / From Other Sources

From OData Data Feed

Dans la zone Link or File, coller le texte de la requête OData :

Clic Next

Confirmer la sélection de la Table Projects()

Clic Next

File Name : Eventuellement, modifier le nom du fichier de connexion qui va être créé.

Ici nous allons afficher les données sous-forme de Table : OK

Les données de projet arrivent dans Excel.

Déplaçons le curseur sur la cellule L3 pour être à droite de cette 1ere table.

Répétons la même opération avec notre 2e requête OData portant sur ProjectBaselines()

Nous avons nos deux tables côte à côte.

Nous voulons rassembler, dans une seule table, les données qui nous intéressent.

Normalement, le nombre de projets avec Référencé – Baseline – est moindre que le nombre total de projets car, même si consciencieusement nous référençons tous les projets dès leur validation, les quelques projets en attente de validation ne sont pas encore référencés.

Nous repérons que les champs de la 1ere table, et que nous voulons ajouter à la 2e, sont en position : 2, 3, 4, 6, et 8 :

| ProjectActualCost | 2 |
| --- | --- |
| ProjectActualWork | 3 |
| ProjectCost | 4 |
| ProjectName | 6 |
| ProjectWork | 8 |

Recopier ces 5 noms de champs à droite de la 2e table : Table_ProjectBaselines

Notez les noms que le système a automatiquement donnés aux tables :

Table_Projects

Table_ProjectBaselines

Voir la liste de noms de champs :

Dans la colonne ProjectActualCost, sur la 1ere ligne, nous insérons la fonction vlookup – recherchev

Ouvrir la boîte de dialogue Insert Function (voir page suivante)

Son résultat sera :

La formule se répète automatiquement sur toutes les lignes de la table.

Recopier cette formule sur les colonnes plus à droite, en changeant seulement le n° de colonne dans le vlookup.

Vous remarquez que la colonne des noms de projets figure deux fois, sous deux noms différents. En effet, nous en aurons besoin deux fois : en tant que colonne affichée, et en tant que filtre.

## Construction d’un Tableau Croisé Dynamique (TCD) – Pivot Table

Sélectionner toute la table "Table_ProjectBaselines" : [Ctrl] + [A]

Dans le ruban insert, Clic sur le bouton PivotTable :

New Worksheet… OK

Dans le panneau PivotTable Fields à droite de l’écran, sélectionner les champs comme indiqué page suivante.

Dans la zone filters, il y a deux champs : ProjectName et BaselineNumber. En effet dans Project Pro il peut y avoir jusqu’à 11 Baselines, 11 références. Nous n’en afficherons qu’une seule à la fois.

Le champ Project figure aussi en en-tête de ligne.

Dans la partie Tableau à gauche, il est possible de modifier les libellés de champs pour en faciliter la lecture.

Afficher les données avec un format heures sans décimale : # ##0" h"

Dans la zone des Filtres, en face de BaselineNumber : sélectionner 0

Enlever le Total général : design / Grand Totals / Off for Rows and Columns

Création / Totaux généraux / Désactivé pour les lignes et les colonnes

Enlever les Sous-totaux : design / Subtotals / Do Not Show Subtotals…

Création / Sous-totaux / Ne pas afficher les sous-totaux

## Création du graphique

Sélectionner le tableau précédent.

Dans le ruban insert, Clic sur Histogramme groupé – Clustered Columns.

Redimensionner le graphique.

### Modifier la couleur d’une série de données :

Sélectionner la série de données,

Clic-Droit sur une des barres de la série : Format Data Series  Mettre en forme une série de données

fill / Solid fill ou Gradient fill…

### Ajouter un titre :

design / Add Chart Element / Chart Title / Above Chart
Création / Ajouter un élément de graphique / Titre du graphique

### Ajouter des étiquettes de données :

Sélectionner une série de données, puis :

Design / Add Chart Element / Data Labels / Outside End
Ajouter un élément de graphique / Etiquettes de données / Bord extérieur

### Ajouter un 2e axe Y à droite, pour une série de données

Sélectionner une série de données, puis :

Clic Droit sur la série de données : Mettre en forme une série de données – Format Data Series…

Dans le panneau à droite, sélectionner Axe secondaire – Secondary Axis

### Vérifier le bon fonctionnement du filtre sur ProjectName

Clic sur la cellule B1 qui pour l’instant affiche (All)

Dérouler la liste

Cocher la case : Sélectionner plusieurs éléments – Select Multiple Items

Cocher les projets à afficher dans le graphe :

# Transférer le graphe dans une page Web

Pour l’instant, le graphique n’est visible que sur notre PC. Nous voulons le rendre accessible à tous les utilisateurs de PWA : Nous allons le transférer dans une WebPart d’une page Web.

### Nommer les objets que nous devrons manipuler dans la page Web

Certains objets sont déjà nommés automatiquement par le système :

- Le graphe : Chart1

- La Table : Table_ProjectBaselines

La cellule B2, qui maintenant affiche le libellé (Multiple Items), sera nommée « SelectProjet ». Mais auparavant il faut enlever ce filtre pour réafficher tous les projets.

Pour nommer une cellule :

Formules / Définir un nom / Définir un nom…

formulas / Define names / Define name

### Enregistrer les éléments nommés dans une Bibliothèque SharePoint

Nous allons enregistrer le Classeur Excel dans une Bibliothèque – Library – de Project Web App en spécifiant les éléments nommés à prendre en compte.

Mais auparavant nous devons créer cette Bibliothèque.

### Créer une Bibliothèque – Library – SharePoint

Cette Bibliothèque aura le Type de contenu  Content Type  « Document »

Dans PWA : / Contenu du site – Site Content

Clic sur le bouton + Nouveau  + New :

Sélectionner Bibliothèque de documents – Document library

Nom – Name : BRUNEL Library

Create a version each time you edit a file in this document library: No

Document Template: Microsoft Excel spreadsheet

Clic Créer – Create

Notre bibliothèque est créée.

Copier l’URL de cette Bibliothèque pour y faire pointer un lien à partir du Quick Launch, afin de la retrouver rapidement :

Clic sur EDIT LINKS

Cocher la case : Afficher dans le menu de lancement rapide – Display in Quick Launch – tout à fait à droite.

## Télécharger les éléments du classeur Excel dans cette Bibliothèque

A partir du classeur Excel contenant notre rapport :

Fichier / Enregistrer sous – File / Save As…

Clic sur le nom de votre site SharePoint :

NB : Ici, pour retrouver notre bibliothèque, nous avons dû saisir son URL en haut de la boîte de dialogue Save As

Clic sur le bouton Options d'affichage du navigateur – Browser View Options

Cocher les éléments nommés dont nous avons besoin :

Dans la liste déroulante, sélectionner Eléments du classeur – Items in the Workbook, puis sélectionner “Chart 1” et “SelectProjet”.

Clic sur l’onglet Paramètres – Parameters

Eléments du classeur : Sélectionner les éléments voulus

Sélectionner les Paramètres – Parameters (zones de critères) :

OK, Save

Notre bibliothèque « BRUNEL Library » contient un premier classeur Excel.

## Création d’une page Web contenant une WebPart

Pour créer une Bibliothèque avec l’ancienne interface utilisateur, il faut aller la chercher dans :

Gear  / Add an App – Ajouter une application

Descendre puis Clic sur

Sélectionner Bibliothèque des rapports – Report Library

Pour retrouver facilement sa nouvelle Bibliothèque, il est conseillé d’en relever l’URL et de créer un nouveau lien dans le Quick Launch.

Exemple :

Maintenant que nous avons bien mémorisé l’URL de notre nouvelle bibliothèque, nous y retournons :

Clic sur l’onglet library pour afficher le ruban : Clic sur le bouton Library Settings – Paramètres de la bibliothèque :

Figure 124: Clic sur le bouton Library Settings –  Paramètres de la bibliothèque

Nous arrivons dans la page BRUNEL Graph Settings :

Clic sur le lien Paramètres avancés – Advanced settings

Vérifier que la case Autoriser la gestion des types de contenu est bien cochée : 
Allow Management of content types.

Clic ok

Dans la section Types de contenu, Clic sur le lien Ajouter à partir de types de contenu de site existants – Add from existing site content types

Nous ajoutons le Type de contenu Page de composants WebPart – Web Part Page

Pour définir le Type de contenu par défaut : Modifier l’ordre et le type de contenu par défaut sur le bouton Nouveau – Change new button order and default content type

Dans notre Bibliothèque « BRUNEL Graph », nous avons donc rajouté le Type de contenu – Content Type : Web Part Page.

NB : En l’absence de lien dans le Quick Launch le seul accès aux Bibliothèques est le suivant :

Gear  / Site Contents / Libraries

Le menu Libraries est en haut à gauche dans le Quick Launch.

Nous partons de la Bibliothèque « BRUNEL Graph »

Le bouton  nous ouvre le menu suivant :

Nous sélectionnons Page de composants WebPart – Web Part Page :

Dans la page New Web Part Page nous sélectionnons le modèle de disposition Page complète, vertical – Full Page Vertical.

NB : Pour un Dashboard de plusieurs rapports, nous aurions sélectionné le modèle 
En-tête, pied de page, 3 colonnes – Header, Footer, 3 Columns.

Figure 125 : GD New Web Part page : Full Page Vertical

Important : Notez la Bibliothèque de documents – Document Library – où sera stocké votre rapport avec sa Web Part Page : Site Assets!

Clic sur Créer – Create – en bas à droite.

Categories: Business Data – Données métier

Parts: Excel Web Access

Add part to: Full Page

Clic sur le lien bleu :

Click here to open the tool pane – Cliquer ici pour ouvrir le volet Outils.

Dans le « Volet outils » Clic sur le bouton “ellipse” […] en face de la zone Classeur  – Workbook.

Cela nous ouvre la page Select an Asset – Sélectionner un bien :

A gauche, sélectionner la bibliothèque “BRUNEL Library”.

Sélectionner la bibliothèque SharePoint où nous avons précédemment enregistré le classeur Excel : pour nous c’est “BRUNEL Library”.

Sélectionner le classeur .xlsx voulu : “Requêtes OData dans Excel.xlsx”.

Clic sur le bouton Insérer – Insert tout à fait en bas à droite.

Toujours dans le Tool Pane – Volet Outils (Voir page suivante) :

Dans la zone Named Item : saisir le nom de l’élément nommé que vous voulez afficher par défaut dans votre rapport. Pour nous c’est le Graphe nommé Chart 1.

NB : pour ce Named Item, le bouton […] n’est pas opérationnel.

Descendre pour trouver la zone Apparence – Appearance : choisir une hauteur fixe à 700 pixels : La hauteur du composant WebPart doit-elle être fixe ?

Tout à fait en bas du Tool Pane, Clic sur Appliquer – Apply – puis OK.

Dans la zone Apparence – Appearance –  choisir une hauteur fixe à 700 pixels

Clic sur le bouton rouge Arrêter la modification – Stop Editing

Voici le menu de notre Web Part:

Clic sur le filtre SelectProjet :

Le Chef de Projet responsable de merise vk n° 2 était un peu en retard pour la saisie de ses temps. Il nous dit avoir fait la mise à jour et publier son projet. Donc nous relançons le rafraîchissement des données :

Rafraîchissement des données : Données / Actualiser toutes les connexions – Data / Refresh All Connections. (Environ 20 sec)

Pour le projet merise vk n°2, la barre rouge représentant les heures réelles est passée de 344 h à 452 h.

La mise à jour des données se fait très bien : la page Web va chercher les données du classeur Excel qui va les chercher dans Project Online.

Mais si vous n’enregistrez pas le classeur Excel, à la prochaine connexion vous reviendrez aux données initiales, et vous devrez relancer la mise à jour des données. D’où l’intérêt d’effectuer la mise à jour aussi au niveau du classeur Excel, et d’enregistrer celui-ci.

Pour enregistrer le classeur Excel avec ces nouvelles données :

Aller dans la Bibliothèque brunel Library.

Ouvrir le Classeur dans Excel

Onglet Données : Actualiser tout – data : Refresh All

Figure 126: Après rafraîchissement des données.

Enfin enregistrer le classeur Excel.

## Comparateurs dans les requêtes OData :

| Not | not x |
| --- | --- |
| And | x and y |
| Or | x or y |
| Multiply | x mul y |
| Divide | x div y |
| Modulo | x mod y |
| Add | x add y |
| Subtract | x sub y |
| Less than | x lt y |
| Greater than | x gt y |
| Less than or equal | x le y |
| Greater than or equal | x ge y |
| Equals | x eq y |
| Not equals | x ne y |
| Startswith | startswith(x, 'foo') |
| Endswith | endswith(x, 'foo') |
| contains | contains(Longstring,‘substring’) |

Cf. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff478141.aspx

Filtre sur Ville : Paris ou Shanghai : eq or eq

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/ Projets?$filter=GD_PaysVille eq 'FRANCE.Paris' or GD_PaysVille eq 'CHINE.Shanghai'

Filtre sur CoûtProjet greater than 100 000 : gt

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/ Projets?$filter=CoûtProjet gt 100000

NB : Rien de part et d’autre du chiffre 100000.

Filtre sur début du NomProjet : startswith

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/ Projets?$filter= startswith(NomProjet, 'MERISE')

Filtre sur la fin d’une chaine de caractères : endswith

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/[fr-FR]/Projets?$filter=endswith(GD_PaysVille,'Shanghai')

Filtre sur une chaine courte contenue dans une chaine plus longue ???

contains(Longstring, 'substring') FAUX  vs substringof

##### 5.1.2.4.1. substringof

http://www.odata.org/documentation/odata-version-3-0/url-conventions/

Look at section "5.1.2.4. Canonical Functions".

The substringof canonical function has this signature:

Edm.Boolean substringof(Edm.String, Edm.String)

If implemented the substringof canonical function MUST return true if, and only if, the first parameter is a substring of the second parameter string value.

The substringOfMethodCallExpr syntax rule defines how the substringof function is invoked.

For example:

http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=substringof('Alfreds', CompanyName) eq true

Returns all Customers with a CompanyName that contains 'Alfreds'.

Requête OData pour lister les Tâches marquées par Publish = No

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Assignments?$filter=AssignmentIsPublished eq false&$select=TaskId,ProjectId,ProjectName,TaskName,AssignmentIsPublished,ResourceName

Don’t miss the $ in $filter.

NB: Les requêtes OData n’aiment pas les noms de champs avec un tiret " –". Il faut lui préférer l’underscore " _ "

Les requêtes OData n’aiment pas les guillemets “courbes”. Il faut utiliser des guillemets simples droits – ' –

Effectively, with straight - ' - that works!	[Alt] [3] [9]

# Requêtes OData et paramètres de sécurité ?

Quels sont les paramètres de sécurité relatifs aux requêtes OData ?

Comment éviter quelqu’un qui, connaissant notre URL, veut extraire nos données via OData ?

Réponse :

Si vous utilisez le Mode de Permission Project Server – Project Server Permission mode –  vous pouvez définir les autorisations d’accès en désélectionnant la case à cocher "Access Project Server Reporting Service" au niveau des Permissions Globales des groupes de sécurité :

Gérer les groupes / Nom du  groupe / Autorisations Globales / Général / Accéder au service de rapports de Project Server

Manage Group / Group Name / Global Permissions / General / Access Project Server Reporting Service

Seuls les utilisateurs ayant l’autorisation "Access Project Server Reporting Service" sont autorisés à accéder à OData.

Accéder au service de rapports de Project Server :

# Insérer un TCD Excel dans un Site de Projet

Dans Excel nous avons créé un TCD inclus dans une zone de cellules nommée arbitrairement Zone_TCD.

Ce TCD a été créé à partir de la requête oData suivante :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/Tasks()?$filter=TaskIsMilestone eq true&$select=ProjectId,ProjectName,TaskIndex,TaskName, TaskStartDate,TaskFinishDate,TaskDuration,TaskWork,TaskCost,TaskIsMilestone,TaskDeadline,TaskPercentCompleted

Noter le filtre : $filter=TaskIsMilestone eq true

La zone nommée est un peu plus grande que le TCD, au cas où celui-ci venait à s’allonger.

Nous avons aussi nommé la cellule B2 : StartDate. Cette cellule nommée pourra être utilisée en tant que Parameter afin de synchroniser plusieurs TCD ou Tables ou Charts… Dans cet exemple elle n’est pas vraiment nécessaire.

Nous enregistrons notre Classeur Excel dans un répertoire SharePoint. Par exemple une Library.

FILE/ Save As…

Clic sur le bouton Browser View Options… Options d’affichage du navigateur

Options d’affichage du navigateur

Dans la boîte Browser View Options, bien sélectionner Items in the Workbook :

Cocher tous les éléments qui vous sont nécessaires :

- PivotTable2

- StartDate

- Zone_TCD

Si vous avez besoin de synchroniser plusieurs rapports dans un Dashboard : Clic sur l’onglet Parameters.

Clic sur le bouton Add…   Sélectionner StartDate

OK, OK, Save

Maintenant, dans PWA, ouvrir un Site de Projet

PAGE / Edit Page

En bas à droite de la page, supprimer la Web Part Documents qui prend beaucoup de place

Dans la zone de gauche (Left), Clic sur Add a Web Part

Dans la zone Catégories, sélectionner Business Data

Dans la colonne Parts, sélectionner Excel Web Access :

Vérifier la cible : Add Part to : Left

Clic sur le bouton Add

Dans le cadre de la future Web Part qui vient de s’insérer, Clic sur le lien : Click here to open the tool pane

Dans le Panneau d’outils – Tool Pane – qui s’ouvre à droite de l’écran, il va falloir remplir les deux premières cellules :

|  | Pour la zone Workbook, pas de problème : clic sur le bouton … « Ellipses » … Dans la page Select an Asset (voir page suivante) sélectionner la Bibliothèque SharePoint où vous avez stocké votre Classeur Excel. Pour nous c’est GD_Library. Puis sélectionner le Classeur Excel d’où vous êtes partis. Clic sur INSERT à droite de l’écran. Pour la zone Named Item, la boîte qui s’ouvre ne propose rien, il faut avoir noté le nom du Parameter. Un copier/coller peut faire l’affaire. |
| --- | --- |

Figure 127 : Select an Asset : votre classeur Excel

Nous avons maintenant :

Stop Editing

Dans la zone Affichage, sélectionner Zone_TCD :

Vérifier l’efficacité des filtres chronologiques sur le champ TaskFinishDate :

# Requêtes OData et PowerPivot

Nous allons effectuer deux requêtes OData, une sur chacune des tables suivantes

Projects()

ProjectBaselines()

Les deux requêtes OData sont les suivantes :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?$filter=ProjectType ne 7&$select=ProjectId,ProjectName,ProjectActualCost,ProjectActualWork,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectWork,ProjectCost,GD_Pays_Ville,GD_CostConstraint

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/ProjectBaselines()?&$select,ProjectId,BaselineNumber,ProjectBaselineCost,ProjectBaselineDurartion,ProjectBaselineStartDate,ProjectBaselineFinishDate,ProjectBaselineWork,ProjectectName

Le rôle de PowerPivot sera essentiellement de créer facilement une jointure entre les deux tables.

Exécution d’une requête OData à partir d’Excel :

Data / From Other Sources / From OData Feed

Coller l’URL de la requête OData dans la zone Link or Feed

Clic Next

Figure 128: Sélectionner la table de données voulue

Figure 129: Sélectionner la cellule cible, puis OK

Lorsque les deux requêtes sont effectuées : Power Pivot / Manage

Dans Power Pivot, les deux tables apparaissent, non liées :

Voir page suivante.

Dans Power Pivot : Design / Create Relationship

Figure 130: Dans Power Pivot : Design / Create Relationship

Dans la boîte de dialogue Create Relationship, sélectionner le champ ProjectID des deux côtés : ce sont les  clés primaire et secondaire (un à plusieurs)

Résultat dans Power Pivot :

Nous demandons la création d’un Tableau Croisé Dynamique (TCD) – PivotTable.

Home / Pivot Table

Nos deux tables sont bien listées dans le panneau PivotTable Fields

Notez la répartition des champs dans les différentes zones, en particulier le champ personnalisé (ECF) de type texte : GD_Pays_Ville dans la zone Rows – Lignes.

Le TCD étant sélectionné, nous faisons :

Design / Report Layout / Show in Tabular Form

Création / Disposition du rapport / Afficher sous forme tabulaire

Puis : Design / Subtotals / Do Not Show Subtotals – Ne pas afficher les sous-totaux

Création d’un Slicer – Segment – sur le champ GD_Pays_Ville :

Sélectionner le TCD : Analyze / Insert Slicer : sur le champ GD_Pays_Ville

Analyse / Insérer un segment

Faire de même un Segment – Slicer – sur le champ ProjectName.

Analyze / Insert / Slicer : sur le champ « ProjectName »

NB : Le champ ProjectName existe dans les deux tables :

Projects()

ProjectBaselines()

Mais seul le champ ProjectName utilisé dans la zone Rows peut faire l'objet d'un Slicer – Segment - opérationnel.

## Création d’un Graphique à partir du TCD

Sélectionner la zone du TCD, puis :

Insert / 2-D Columns / Clustered Columns

Insérer / Histogramme 2D / Histogramme groupé

Le Graphe apparaît avec deux boutons pour filtre : Pays_Ville et ProjectName

### Graphe avec priorité à Pays_Ville :

Commencer par sélectionner les noms de ville dans « GD_Pays_Ville ».

### Graphe avec priorité à ProjectName :

Commencer par sélectionner les noms de projets dans le filtre ProjectName.

# Remplacer le Logo PWA par le logo de votre entreprise

Nous voulons remplacer ce logo vert :

## Première méthode à partir d'un fichier image sur disque

Copier l’image de votre logo dans le répertoire de votre serveur :

K:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\ TEMPLATE\IMAGES\

Menu Paramètres  / Paramètres du site / Aspect / Titre, description et logo

Menu Gear  / Site Settings / Look and Feel: Title, Description and Logo

Dans la page Title, Description and Logo, dans la zone Insert Logo – Insérer le logo – coller le chemin d'accès au logo tel que spécifié ci-dessus.

Le système reconnait le logo et l'affiche à deux endroits, mais lorsque l'on valide, il nous dit : “Site Logo path is not valid”

Clic sur le lien FROM COMPUTER très discret, juste au-dessus de la zone Insert Logo:

Ceci nous ouvre une boîte de dialogue blanche : Add a document (voir page suivante)

Clic sur Browse pour aller chercher le fichier logo "Logo PS 30 x 30.JPG" et confirmer son emplacement.

Le système convertit ce chemin d'accès en URL :

L’URL finale "réduite" est :

/PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG

L'URL complète serait : 
http://winsrv-us/PWA/SiteAssets/Logo%20PS%2030%20x%2030.JPG

L’URL finale "réduite" est :

/PWA/SiteAssets/Logo PS 30 x 30.JPG

Figure 131: A partir de l'ordinateur

Rappel : Le logo original de PWA est le suivant :

/_layouts/15/inc/pwa/images/SiteIcon.png

## Deuxième méthode : Logo uploadé dans une collection d'images SharePoint

### Logo dans Bibliothèque d'images

A partir de la page d'accueil PWA :

Gear  Ajouter une application

### Utilisation du logo stocké dans la bibliothèque d'images

Gear  Contenu du site

Notre Biblio d'images est bien là :

Clic sur le nom de la Bibliothèque, qui est en fait un lien…

Nous arrivons dans la Bibliothèque où nous sommes invités à y faire glisser des fichiers. Ce que nous faisons : nous y glissons le fichier de notre logo.

Figure 132: Affichage "Miniature" par opposition à "Diapositives"

Clic Droit sur l'image : Propriétés

Sélectionner l'URL :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/Biblio%20dimages/Logo%20PS.jpg

Pour revenir dans la page Title, Description and logo :

Menu Gear  / Site Settings / Look and Feel : Title, description and Logo

Menu Gear  / Paramètres du site / Aspect : Titre, description et logo

Coller l'URL de votre logo :

Résultat dans le Centre de projets : Le nouveau logo est bien là.

# Attacher un document à une Tâche

La procédure sera plutôt l’inverse : nous allons attacher une Tâche à un Document.

Commencer par se positionner dans le Site du projet : Dans PWA, ouvrir le projet concerné.

Dans le ruban PROJET, Clic sur le bouton Site Project Server – Project Site

Dans la page d’accueil du site, Clic sur le menu Tâches – Tasks – à gauche :

Figure 133 : Clic sur le menu Tasks dans le panneau de gauche

Sélectionner la Tâche voulue dans la Tasks list du Project Site :

NB: cette page n’a pas été francisée dans la version française !

Dans le ruban TASKS, Clic sur le bouton View Item

Clic sur le lien SHOW MORE

Le Clic sur le bouton Show more a découvert certains paramètres, dont le lien ADD RELATED ITEM :

Après le Clic sur Add Related Item vous arrivez à la page Select an Asset:

Sélectionnez une bibliothèque puis un Document. Clic sur INSERT :

# Ne pas afficher les projets Terminés

## Travail préparatoire

### Champ « Statut »

La méthode utilisée met en œuvre le Champ Personnalisé Entreprise (ECF) « Etat du projet », entité Projet, à qui est attachée une Table de choix du même nom : « Etat du projet », qui présente entre autres une option « Terminé » :

Figure 134: Table de choix "Etat du projet"

Ce champ a été déclaré obligatoire mais avec une valeur par défaut.

### Catégorie CIF_Projets_Terminés

Cette catégorie personnalisée CIF_Projets_Terminés a été créée pour lister tous les projets déclarés « Terminé ». C’est un Administrateur qui y glissera les projets au fur et à mesure de leur achèvement.

Figure 135; Catégorie CIF_Projets_Terminés. 48 projets y ont été listés

Dans la section Autorisations – Permissions – de la page Ajouter une catégorie, nous avons sélectionnés deux groupes :

- Chefs de projet			CIF_Chef_de_Projet

- Gestionnaires de ressources		CIF_RespRessources

Mais il est possible d’y ajouter d’autres groupes d’utilisateurs qui ne veulent pas avoir leurs affichages encombrés par les projets Terminés.

Cependant, éviter d’y mettre aussi le groupe des Administrateurs, sinon personne ne pourra plus avoir accès à ces projets terminés.

Pour chacun de ces deux groupes, nous basculons les autorisations suivantes à « Refuser » :

- Open Project :					Deny – Refuser

- Save Project to Project Server : 		Deny – Refuser

Equivalents en français :

- Ouvrir un projet

- Enregistrer le projet dans Project Server

Dans la section Projects de la page Ajouter ou modifier une Catégorie, faire passer de gauche à droite les projets au fur et à mesure qu’ils sont déclarés « Terminé »

Dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir de MS Project Pro, les projets ayant le statut « Terminé » ne sont plus listés si c’est un membre du groupe Project Managers : *CIF_Chef_de_Projet, qui opère.

### Limiter les affichages du Centre de projets aux projets non terminés

Nous allons créer des affichages personnalisés, copies des affichages standards, mais affectés d’un filtre portant sur le champ personnalisé « Etat du projet ». Ces affichages seront proposés à certains groupes d’utilisateurs.

Paramètres du serveur > Gérer les affichages 
Server Settings > Manage Views

Nous avons fait une copie de l’affichage Résumé – Summary – dans le Centre de projets :

Nous y avons ajouté notre champ « Etat du projet », qui sera nécessaire pour la création du filtre :

L’accès à cette vue "limitée" est réservé à la catégorie « My Projects »

Dans notre affichage « CIF Résumé projets actifs », le filtre qui teste directement sur le champ personnalisé « Etat du projet » est ici bien accepté :

NB : Sur notre site, un bug s’est manifesté qui nous a obligés à tester sur un champ intermédiaire de type booléen (Entité : projet, Type : Flag) :

ProjectStatusFlag = IIf([Project Status] = 'Terminé', True, False)

Cette solution s’est avérée efficace. A savoir au cas où…

Enfin, en bas de la page Modifier l’affichage : CIF Résumé projets actifs

Catégories auxquelles appartient l'affichage :

Les administrateurs continuent à voir les projets terminés dans le Centre de projets.

## Maintenance au jour le jour

Pour les projets préexistants, les Responsables de projets doivent :

Ouvrir leurs projets,

Sélectionner une valeur dans le dans le champ Statut : Project > Informations sur le projet pour indiquer le statut actuel.

Eventuellement presser la touche [F9] pour relancer le calcul du projet.

Publier le projet : Fichier > Publier

Le responsable de projet doit répéter ce processus pour chacun de ses projets.

## Eliminer l’affichage des tâches des projets terminés dans les Feuilles de temps

### Actions du CdP

Ouvrir le projet achevé dans Project Professional

Projet > Informations sur le projet : mettre le champ « Etat du projet » à « Terminé »

OK

Outils > Créer une équipe à partir de l’entreprise :

Basculer le champ Réservation – Booking – de chaque membre de l’équipe projet à Proposé – Proposed – au lieu de Validé – Committed

OK

Mettre tous les Reste à Faire à zéro.

Fichier > Publier

Fermer le projet achevé.

### Actions de l’Administrateur

Paramètres du serveur > Gérer les catégories

Clic sur le lien de la catégorie personnalisée :

Dans la section Projets : Only the projects indicated, déplacer le projet nouvellement achevé dans la liste de droite

Enregistrer les modifications : Save

# Interdire toute saisie sur les Tâches terminées

L'opérateur devra dans un affichage de tâches de PWA, insérer la colonne "Locked – Verrouillé".

Dans l'affichage en question il bascule les valeurs de ce champ Locked – Verrouillé – à Yes pour les tâches qu'il veut bloquer.

|  | Commencer par Editer le projet : Edit / In Browser NB : le champ Locked – Verrouillé – n'existe pas dans Project Professional 2016. |
| --- | --- |

Le projet étant en mode édition dans IE, effectuer les modifications voulues :

Ensuite l'opérateur enregistre et Publie son projet :

En version française, ce champ Locked est traduit par "Verrouillé".

Les tâches ainsi Locked disparaissent des nouvelles feuilles de temps et de la page Tasks. Elles subsistent cependant dans l'affichage Affectations de ressources – Resource Assignments.

Voir l'affichage Affectations de ressources page suivante…

Cet affichage Affectations de ressources – Resource Assignments – continue à afficher les affectations de la ressource sur des tâches Verrouillées – Locked.

Par contre il n'est pas possible d'y faire figurer le champ "Verrouillé – Locked"

# Récapitulatif des différentes versions de Project Online (Août 2016)

## Les trois versions de Project Online

Le tableau ci-dessous montre les trois « versions » de Project Online avec leurs fonctionnalités et leur tarif standard en € HT/mois :

- Project Online Essentials

- Project Online Professional

- Project Online Premium

|  | Project Online Essentials | Project Online Professional | Project Online Premium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5,90 € HT par utilisateur/par mois | 25,30 € HT par utilisateur/par mois | 46,40 € HT par utilisateur/par mois |
| Logiciel Project complet installé et à jour |  | Sur un maximum de 5 PC | Sur un maximum de 5 PC |
| Gestion des tâches |  |  |  |
| Partage de documents |  |  |  |
| Collaboration avec Skype Entreprise |  |  |  |
| Synchronisation des tâches SharePoint |  |  |  |
| Soumission de feuilles de temps |  |  |  |
| Planification et évaluation des coûts des projets |  |  |  |
| Compte rendu et aide à la décision |  |  |  |
| Publication de projets dans le cloud |  |  |  |
| Gestion des ressources sur un projet |  |  |  |
| Gestion des ressources dans l'entreprise |  |  |  |
| Gestion de la demande |  |  |  |
| Sélection et optimisation de portefeuilles |  |  |  |
| Rapports prêts à l’emploi sur les portefeuilles |  |  |  |

La licence Project Online Essentials ne permet pas d’éditer un planning. Pour cela vous devez utiliser une licence Professional ou Premium qui toutes les deux incluent MS Project Pro. Notez qu’il s’agit de souscriptions annuelles. Pour plus de détails voir ici:

## Project Online Essentials $7.00 per user/month

Anciennement « Project Lite » : nouvelle dénomination depuis Août 2016.

### Principales fonctionnalités

#### Feuilles de temps – Timesheets

Project Online Essentials – Project Lite – permet au Membres de l’équipe – Team Members – d’afficher les feuilles de temps, de saisir des heures, ajouter ou supprimer des tâches dans les feuilles de temps.

#### Gérer les tâches – Manage tasks

Avec Project Online Essentials, les Membres de l’équipe peuvent noter l’avancement sur les taches, ajouter de nouvelles taches, s’affecter eux-mêmes sur des taches existantes, et réaffecter leurs tâches à quelqu’un d’autre dans l’équipe projet.

#### Ajouter des Problèmes et des Risques

Project Online Essentials permet aux Membres de l’équipe – Team Members – d’ajouter des informations sur les Problèmes et Risques du projet et leur permet de lier des Problèmes et des Risques à une tâche spécifique dans le projet.

#### Collaboration

Project Online Essentials fournit un environnement collaboratif aux Membres de l’équipe –Team Members – pour travailler sur des documents concernant le projet, et de les stocker. Ils peuvent visualiser les mises à jour qui ont été soumises pour approbation.

#### Accès délocalisé

Avec Project Online Essentials, les Membres de l’équipe peuvent être productifs pratiquement à partir de n’importe quel appareil, pratiquement à partir de n’importe où.

## Améliorations en cours :

http://fasttrack.microsoft.com/roadmap

# Project Online vs. Project Server

Pas d’accès aux bases de données SQL Server

Pas de requêtes SQL mais des requêtes OData

Pas de Cubes OLAP

Pas de fichiers log ULS (Unified Logging Service) pour localiser les erreurs

Pas de cmdlet PowerShell

# Feuilles de temps – Timesheets

### Acceptation des Feuilles de temps simplifiée

Liste des Responsables de feuilles de temps dans Gestion du temps et des tâches

L'utilisateur peut gérer les Timesheet Managers – Responsable de feuilles de temps – pour les séquences d'Acceptation – Approbation de feuille de temps – non fixées (vs. Itinéraire d'approbation fixe). Ces utilisateurs déclarés "Timesheet Managers" sont listés dans une liste séparée : Responsables de feuille de temps.

Pour l'accès à la liste des "Timesheet Managers" dans

|  | Server Settings / Time and Task Management : Désignation des Responsables de feuilles de temps – Timesheet Managers – ce qui équivaut à leur donner l'ancienne permission Accepter les feuilles de temps – Accept Timesheets. |
| --- | --- |

### Plus de Queuing process pour les Feuilles de temps

La File d'attente a complètement été éliminée pour les Feuilles de temps – Timesheets – depuis la version 2013.

## Approvals – Approbations

Ce lien nous conduit à la page Approvals – Approbations – où sont listées toutes les feuilles de temps envoyées par vos ressources, pour approbation.

Figure 136 : Page Approvals – Approbations

|  | Dans le ruban Approbations – Approvals – noter le bouton Manage Rules – Gérer les règles – qui permet de définir des règles d'acceptation plus ou moins automatiques pour les Feuilles de temps |
| --- | --- |

Dans la page Modifier/Créer une règle – Edit/Create Rule – noter l'option Mises à jour automatiques :

### Mises à jour automatiques

Indique si cette règle doit être exécutée automatiquement et si les mises à jour doivent être publiées. Si le projet est extrait par une autre personne, les mises à jour sont publiées une fois le projet archivé et qu’une autre mise à jour est à prendre en compte ou après que vous avez publié le projet.

La mise à jour des tâches dans Project Professional 2013 est alors complètement automatique pour les ressources concernées : dans la page Timesheets, le Statut de la FdT est Approved et le Commentaire de transaction : "System generated automatic approval".

|  | Dans le ruban Approvals, noter la présence du bouton Workflow Approvals – Approbations de flux de travail. |
| --- | --- |

## Menu Tâches – Tasks

La page Tâche – Tasks – affiche toutes les affectations de l'utilisateur, ou du moins celles pour lesquelles il est le Responsable de l’affectation – Assignment Owner.

Figure 137 : Page Tâches: Mes affectation – My Assignments

Ainsi, dans la page tâches ci-dessus, appartenant à Gérrd DUCOURET, figure une tâche de Bérénice BEJO : Gérard est le Responsable de l’affectation – Assignment Owner – de Bérénice. C’est lui qui est chargé de saisir les temps de Bérénice dans cette page.

A priori, si vous travaillez en Single Entry Mode (SEM) vous n’aurez pas à utiliser cette page.

La partie droite, faisant l'objet d'une échelle de temps, permet d'effectuer une saisie des temps consommés jour par jour.

Les tâches sont réparties par fenêtres de temps signalées par les lignes jaunes. Exemple :

- Planning Window: In Progress for Current Period – En cours pour la période actuelle

- Planning Window: Near Future (inférieur à 2 semaines par défaut)

- Planning Window: Distant Future (au dela de deux semaines)

- Planning Window: Completed

|  | La case à cocher Planifié – Planned – permet d'afficher le Travail prévisionnel en plus du Travail réel. |
| --- | --- |
|  | Ajouter une ligne – Add Row - Ajouter une nouvelle tâche – Add a New Task - S'ajouter à une tâche – Add Yourself to a Task - Ajouter des tâches d'équipe – Add Team Tasks. |
|  | Envoyer l'état – Send Status |

## Feuille de temps – Timesheet

La feuille de temps permet de saisir les temps passés sur les tâches de projet, mais aussi les absences sur les Activités hors-projet – Administrative Times.

|  | Options du bouton Send – Envoyer : - Turn in Final Timesheet Soumettre la feuille de temps - Send Progress for All Tasks Envoyer l'avancement de toutes les tâches. - Send Progress for Selected Tasks Envoyer la progression des tâches sélectionnées |
| --- | --- |
|  | Timesheet – Add Row – Ajouter une ligne : Lorsque l'on est en Mode d'entrée unique (SEM) la liste déroulante Add Row présente un choix de six options : - Select from existing assignments - Add a new task - Add youself to a task - Add team tasks - Add Non-Project line - Add personal task |
|  | - Sélectionner depuis les affectations existantes - Ajouter une nouvelle tâche - S’ajouter à une tâche - Ajouter des tâches d’équipe - Ajouter une ligne non-projet - A jouter une tâche personnelle |
|  | Envoyer - Soumettre la feuille de temps - Envoyer l'avancement de toutes les tâches - Envoyer la progression des tâches sélectionnées. |

## Ajouter une ligne :

- Sélectionner depuis les affectations existantes : Ajouter dans cette feuille de temps une de vos tâches prévue sur une autre période.

- Ajouter une nouvelle tâche : Créer une nouvelle tâche dans un projet existant.

- S’ajouter à une tâche : S’ajouter à une tâche existante, sans la décaler.

- Ajouter des tâches d’équipe : Vous vous auto-affectez sur une tâche assignée à l’équipe dont vous faites partie.

- Ajouter une ligne non-projet : Permet de vous auto-affecter sur une Activité hors projet qui n’est pas listée par défaut en bas de la FdT, mais qui a été créée par l’Administrateur : Congé maternité par exemple.

- A jouter une tâche personnelle : Ajouter une tâche qui n’a aucun rapport avec un projet. (fortement déconseillé)

## Issues and Risks – Problèmes et risques

Cette page, pour consultation seulement, affiche les risques et les problèmes qui vous sont affectés.

Il n'est pas possible d'y créer un de ces éléments.

NB : Les feuilles de Risques seront créées à partir d'une PDP du projet concerné :

- Dans PWA, ouvrir la page Schedule – Echéancier – du projet

- Dans le panneau de gauche, Clic sur le lien Project Site

- Dans le Project Site – Site de projet, Clic sur le lien Risks à gauche

- Clic sur New item or edit this list

Figure 138 : Clic sur New item or edit this list

Remarque: Lorsque nous sommes dans une page telle que la page Risks, nous nous sentons un peu perdus car aucun lien ne nous permet de revenir proprement à la page d'accueil de PWA : il faut forcer l'URL…

Heureusement, en haut de la plupart des pages du Site de projet, un lien EDIT LINKS permet de créer un lien vers la page d'accueil de PWA :

- Renseigner la Fiche de risque…

- Mitigation Plan		Plan d'atténuation

- Contingency Plan	Plan d'urgence

Figure 139 : Fiche de Risque pour le projet

### Lien Issues and Risks dans le Quick Launch de la Home page

Problèmes et risques

Cela ouvre la page Issues and Risks au niveau Project Web App pour l'utilisateur connecté : ici l'Administrator. Cet affichage est en consultation seule.

Y sont listés les projets contenant au moins un Risque ou un Problème qui lui est affecté.

Figure 140 : Projets à Risques ou à Problèmes pour Administrator

# Rapport 2 requêtes OData avec jointure par Power Pivot

Nous allons utiliser les deux requêtes OData suivantes :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?$filter=ProjectType ne 7&$select=ProjectId,ProjectName,ProjectActualCost, ProjectActualWork,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectWork,ProjectCost,GD_Pays_Ville,GD_CostConstraint

et :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/ProjectBaselines()?&$select,ProjectId,BaselineNumber,ProjectBaselineCost,ProjectBaselineDurartion,ProjectBaselineStartDate,ProjectBaselineFinishDate,ProjectBaselineWork,ProjectectName

## Détails de la procédure

### 1ere requête OData : Projects() table

Dans Excel 2016 : Data / From Other Sources / From OData Feed

Coller la requête OData dans la zone Link or File.

Cocher la ou les tables voulues :

Éventuellement, renommer le fichier ODC généré :

Sélectionner le format Table

Sélectionner le point de chute des données.

### 2e requête OData : ProjectBaselines()

Faire de même pour la seconde requête OData, cependant le point de chute sera dans une nouvelle Feuille de calcul.

Dans Excel 2016 : Power Pivot / Manage

Dans le ruban Home de Power Pivot, Clic sur : Diagram View

Nous voyons nos deux tables, non liées…

Page suivante

Dans le ruban Design de Power Pivot :

Design / Create Relationship

Figure 141 : Design / Create Relationship

Figure 142: Create Relationship

La relation des deux tables se fait sur les deux champs identiques de part de d’autre : ProjectId. Relation de un à plusieurs.

Dans le ruban Home de Power Pivot, Clic sur : Diagram View

Figure 143 : Relation 1 à plusieurs entre les deux tables

Dans le ruban Home de Power Pivot :

Home / Pivot Table

| A droite de l’écran, apparaît le bandeau PivotTable Fields où nous reconnaissons nos deux tables. |  |
| --- | --- |

Dans la partie basse de ce panneau, nous disposons les champs en fonction du résultat attendu :

Remarquer la position du champ personnalisé « GD_Pays_Ville » dans la zone Rows – Lignes.

| Remarquer la position du champ personnalisé « GD_Pays_Ville » dans la zone Rows – Lignes. |  |
| --- | --- |

Pour donner à notre rapport l’aspect d’un tableau :

Design / Report Layout / Show in Tabular Form :

Pour améliorer la présentation de notre Tableau Croisé Dynamique (TCD)

Design / Subtotals / Do Not Show Subtotals

Pour filtrer les données : insertion de Segments ou Slicers

Analyze / Insert Slicer

Notre premier Slicer portera sur le champ personnalisé GD_Pays_Ville :

### Création d’un deuxième Slicer sur le champ ProjectName :

Analyze / Filter / Insert Slicer : sur le champ ProjectName

Analyse / Filtrer / Insérer un segment

Attention : Le champ ProjectName existe dans les deux tables :

Projects()

ProjectBaselines()

Mais seul le champ ProjectName utilisé dans la zone Rows peut faire l'objet d'un Slicer - Segment - opérationnel.

Nos deux Slicers :

### Création d’un Graphique Histogramme :

Sélectionner la zone du TCD, puis :

Insérer / Histogramme 2D / Histogramme groupé

Insert / 2-D Columns / Clustered Columns

Figure 144 : Insert / 2-D Columns / Clustered Columns – Histogramme groupé

Le Graphe apparaît avec deux boutons pour filtre : GD_Pays_Ville et ProjectName.

Priorité à GD_Pays_Ville :

Priorité à ProjectName :

### Modifier l’aspect d’une série de données :

- Clic Droit sur un élément de la série de données :

- Mettre en forme une série de données – Format Data Series

Ajouter des Eléments de graphique : Titre du graphique, Etiquettes de données…

Clic sur le bouton + en haut à droite du graphe.

Rafraîchissement des données

Dans le ruban Données / Actualiser tout

Data / Refresh All

Figure 145: Data / Refresh All

### Afficher une série des données sur un second axe Y

Clic Droit sur un élément de la série :

Mettre en forme une série de données – Format data Series

Dans le panneau Format data Series à droite, sélectionner Axe secondaire – Secondary Axis.

Format Nombre pour l’Axe des X : heures :

Clic Droit sur un élément d’une série de données :

Modifier le type de graphique Série de données – Change Series Chart Type…

Figure 146 : Clic Droit sur un élément d’une série de données : Change Series Chart Type

# Requête OData sur champs avec caractères accentués

Dans la version française, une requête sur la table PlanningsDeRéférence() comporte de nombreux « é ».

Les caractères accentués “é” génèrent des erreurs : %C3A91%

Nom anglais de cette table : ProjectBaselines.

Requête OData sur version FR :

https://pragmasoft.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/[fr-FR] /PlanningsDeRéférenceProjet()?

A cause des caractères accentués ne pas oublier d’insérer le paramètre de langue :

/[fr-FR]/ derrière _api/ProjectData :

/[fr-FR]/

Insert the language parameter after _api/ProjectData/[fr-FR]/

The OData query is no longer disturbed by the special characters.

## Requêtes OData avec critères sur texte:

Filtres sur chaîne de caractères :

_api/ProjectData/Projects()?$filter=substringof('Test', ProjectName) eq true

_api/ProjectData/Projects()?$filter=endswith(ProjectName, 'Test')

_api/ProjectData/Projects()?$filter=startswith(ProjectName, 'Test')

# Droits d’accès aux données PWA via OData

Quels sont les utilisateurs qui ont d’office les droits d’accès nécessaires pour créer un rapport OData (Project Online) dans Excel.

Cela dépend du Mode d’autorisation utilisé par votre PWA :

- Project Permission mode : Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe de sécurité qui autorise Access Project Server Reporting Service : 
Global Permissions ; section General : 
Accéder au service de rapports de Project Server.

- SharePoint Permission mode: Les utilisateurs doivent être membres d’un des groupes de sécurité SharePoint :

  - Administrators,

  - Portfolio Managers,

  - Portfolio Viewers

# ADDENDUM

# Project Online desktop requirements are changing

I hope everyone saw the message center post or Brian’s blog – starting on February 28th, you will need a current version of Project 2016 to connect to Project Online.

- For Project Professional 2016 customers that means you’ll need to be on the RTM build (16.0.4266.1000) or later.

- For Project Online Desktop Client customers, you’ll need to be on the 2016 version and on a supported build. We support back to the previous Deferred Channel build (currently 6741.2088). You can always find the oldest supported build here

Additionally support for all Office 2013 versions through O365 ends on February 28. (article)

PS: FYI, based on customer feedback we are delaying this until June 30, 2017 to give people more time to upgrade their clients.

# Team Foundation Server et Project Online se séparent

Team Foundation Server (TFS) est une forge logicielle éditée par Microsoft permettant la gestion des sources, la gestion des builds, le suivi des éléments de travail, la planification, la gestion de projet et l'analyse des performances. Il a pour but d'augmenter la productivité des développeurs, lesquels doivent utiliser la suite Visual Studio Team System (VSTS).

TFS and Project Server are departing their ways with future releases.   Microsoft is going to let 3rd tools build sync and bridges:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg455680.aspx

## TFS – Project Online Connectors

### Tivitie Connect

https://www.youtube.com/watch?v=3JrYKwsf40I#t=927.935709

https://www.tivitie.com/project-connect-for-vsts-is-now-live-in-the-microsoft-vsts-marketplace/

### Tim Rumcie: Advisicon

We have a connector that links the two together. (Cloud, on-premise or any combination between the environments of TFS and Project/Project Online.

mailto:Tim.Runcie@Advisicon.com]

https://www.advisicon.com/ms-project/

# Long Running Tasks (Administrative/Maintenance/ Support etc.)

Pour économiser le travail du processeur :

- Limiter le nombre de ressources affectées au planning à un maximum de 100 ressources.

- Limiter la durée des tâches administratives, suivi du projet par exemple, à un maximum de 3 ou 6 mois.

- Veiller à ce que les tâches du projet soient toutes en planification automatique avec le Type de tâche Capacité fixe - Fixed Units.

- Veiller à ce que l'échelle de temps du planning soit homogène avec les périodes des Feuilles de temps.

# Qu’est-ce que la fonction d’appel PSTN ?

Applicable à : Centre d’administration Skype Entreprise Office pour les entreprises.

PSTN : Public Switched Telephone Network

RTC : Le Réseau Téléphonique Commuté (ou RTC) est le réseau historique des téléphones fixes. Dans le cas d'un réseau construit par un opérateur public, on parle parfois de « réseau téléphonique commuté public » (RTCP) ou PSTN: Public Switched Telephone Network

L’appel RTC est un service téléphonique complémentaire qui, associé au PBX cloud de Skype Entreprise, peut se convertir en système téléphonique. La fonction d’appel RTC fournit aux employés de votre entreprise un numéro de téléphone principal et leur permet d’émettre et de recevoir des appels provenant de numéros extérieurs à votre organisation. Plans d’appel RTC pour Skype Entreprise

# ÉTAT MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

## Authentification multifacteur

Authentification via plusieurs mots de passe, plusieurs devices, et données biométriques. Peut être activée ou désactivée dans Office 365.

https://account.activedirectory.windowsazure.com/UserManagement/MultifactorVerification.aspx?culture=fr-FR&BrandContextID=O365#

# Notifications Project Online même sans Exchange Online

Octobre 2016 : une nouvelle amélioration a été déployée dans tous les Tenants Project Online. Elle permet d’envoyer les Notifications and Reminders – Alertes et rappels – à des comptes en dehors de Exchange Online. Il vous suffit d’avoir une Adresse de messagerie professionnelle bien configurée.

Il y a un paramètre qui autorise l’usage des notifications :

Gear  / Paramètres de Project Web App / Paramètres serveur supplémentaires / Activer les notifications

Gear  / PWA Settings / Additional Server Settings / Turn on notifications.

Si dans votre Tenant certains utilisateurs ont Exchange Online, alors que d’autres ne l’ont pas. Si vous voulez que ces derniers puissent eux aussi bénéficier des Alertes et rappels, alors vous allez ajouter leurs adresses e-mail dans leur Profils utilisateur SharePoint – SharePoint User Profiles.

Naviguer vers le portail Office 365 Admin :  puis

Déployez le menu Centres d’administration – Admin centers – dans le panneau de navigation à gauche, pour sélectionner SharePoint

Dans le panneau de gauche sélectionnez profils utilisateurs – user profiles.

(Voir page suivante)

|  | Sélectionner SharePoint Dans la page Centre d’administration SharePoint – SharePoint admin center – dans le panneau de gauche sélectionnez profils utilisateurs – user profiles. Gérer les profils utilisateur – Manage User Profiles |
| --- | --- |

Figure 147 : profils utilisateurs / Gérer les profils utilisateur

Il doit y avoir là un Profil Utilisateur pour chaque utilisateur. Si un utilisateur n’a pas de profil, c’est qu’il ne s’est pas encore connecté.

Nous allons ajouter une Adresse de messagerie professionnelle – Work email – au comptes qui n’en n’ont pas.

Ces utilisateurs ont une licence Project Online mais n’ont pas de licence Exchange Online.

Utiliser la fonction Rechercher les profils – Find profiles

Clic-Droit sur le nom d’un de ces utilisateurs  ou : Modifier mon profil

Descendre assez bas pour trouver Adresse de messagerie professionnelle :

Enregistrer et fermer

L’utilisateur titulaire de ce compte recevra désormais les Alertes et Notifications concernant ses affectations.

Il est à noter que cette adresse email “SharePoint” n’est pas affichée dans la page Gérer les utilisateurs – Manage Users – de PWA :

# Création d’un rapport Temps saisis dans FdT

Nous voulons le nombre d’heures saisi chaque semaine par nos ressources, en distinguant les trois statuts des Feuilles de temps :

- Approved

- In Progress

- Rejected

Notre requête OData qui portera sur la table LignesFeuillesDeTemps est la suivante :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/projectdata/[fr-FR]/LignesFeuilleDeTemps()?

Les cinq champs utilisés sont les suivants :

- TravailRéelFacturable

- DateDébutPériode

- PropriétaireFeuilleDeTemps

- NomPriodeFeuilleDeTemps

- EtatFeuilleDeTemps

Leur disposition dans le TCD est la suivante :

Résultat :

### Noter l’usage dans Excel 2016 d’une Timeline :

- Sélectionner une cellule du TCD

- Analyse / Insérer une chronologie – Analyze / Insert Timeline

- Sélectionner le champ qui fera l’objet de l’échelle de temps : DateDébutPériode

Figure 148 : Timeline sur DateDébutPériode

### Application de Formats conditionnels dans Excel

Sélectionner une des cellules du TCD –PivotTable – puis :

Accueil / Mise en forme conditionnelle – Home / Conditional Formatting

# Rapport sur le Statut des feuilles de temps

Dans Project Online comme dans Project Server, les Feuilles de temps peuvent avoir cinq Statuts spécifiant leur état d’avancement dans le flux de travail :

|  | - In Progress - Submitted - Acceptable - Approved - Rejected - Pending Submit |
| --- | --- |

Pour visualiser le statut des Feuilles de Temps de nos Utilisateurs/Ressources, nous allons interroger principalement la table Timesheets mais aussi la table Resources dans laquelle nous n’utiliserons que le champ ResourceType (afin de ne sélectionner que le type 2 : Travail)

Les deux requêtes OData sont les suivantes :

Pour les Feuilles de temps :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/projectdata/Timesheets()?

Pour les Ressources :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Resources()?

En fait, si l’on tient compte de l’exercice précédent, nous utilisons trois tables jointes de la façon suivante :

Pour procéder aux jointures :

PowerPivot / Gérer – PowerPivot / Manage

Figure 149 : POWERPIVOT / Manage

| Dans le ruban Home, Clic sur Diagram View |  |
| --- | --- |
| Dans le ruban Design, Clic sur Manage Relationships |  |

Clic Create ou Edit :

Les champs utilisés et leur disposition dans le Tableau Croisé Dynamique (TCD)

Voir page suivante.

Il est à noter que nous utilisons aussi le champ ResourceType de la table Resources.

Rappel des valeurs de Resource Type :

| Resource type | English | French |
| --- | --- | --- |
| 50 | Budget Work | Budget Travail |
| 25 | Cost | Coût |
| 54 | Generic Budget Cost | Générique Budget Coût |
| 26 | Generic Cost | Générique Coût |
| 20 | Generic work | Générique Travail |
| 21 | Material | Matériaux |
| -3 | Unassigned Resource |  |
| 2 | Work | Travail |

Figure 150 : Sélection et positionnement des champs

Résultat :

Création d’une Timeline sur le champ StartDate :

Sélectionner une des cellules du TCD, puis :

Outils de tableau croisé dynamique / Analyse / Insérer une chronologie

Pivot / Table Tools / ANALYZE / Insert Timeline

## Format conditionnel – Conditional Formatting

Dans Excel :

Accueil / Mise en forme conditionnelle

Home / Conditional formatting		(Voir page suivante)

Cochez l’option :

Toutes les cellules affichant les valeurs « Max of TimesheetStatusId » pour « StatusDescription » et « PeriodeName ».

All cells showing “Max of TimesheetStatusId” values for “StatusDescription” and “PeriodName”.

Et dans la zone Sélectionner un type de règle, sélectionnez : Mettre en forme toutes les cellules d’après leur valeur.

Si certaines cellules ne contiennent aucune donnée, ce qui dans ce contexte signifie que la Ressource n’a pas créé sa Feuille de Temps, il serait bien d’expliciter cette lacune : Nous allons afficher un texte explicatif dans ces cellules vides.

Clic Droit sur le TCD – PivotTable – puis sélectionner Options du tableau croisé dynamique – PivotTable Options.

Dans le feuillet Disposition et mise en forme – Layout and Format –  dans la section Format, saisir :

Pour les cellules vides, afficher – For empty cells show : « Pas créée »

Résultat dans notre TCD :

### Définir les options d’affichage du navigateur – Browser View Options

Dans Excel : Fichier / Informations / Options d’affichage du navigateur

File / Info / Browser View Options

Choisissez les utilisateurs qui peuvent voir quand ce bloc-notes est consulté sur Internet. (Traduction !)

Pick what users can see when this workbook is viewed on the Web.

Sélectionner ce que les utilisateurs peuvent voir lorsque ce classeur est consulté sur Internet.

Nous allons maintenant publier notre Rapport sur le statut des Feuilles de temps dans une de nos bibliothèques SharePoint :

Ensuite : Fichier / Enregistrer sous / Sites – ValorConseil SAS

Saisir votre Compte utilisateur et Mot de passe.

Noter que le bouton Options d’affichage du navigateur est présent là aussi.

Notre Classeur “Excel Timeline in PivotTable” est bien là.

Clic Droit sur le nom du Classeur pour l’ouvrir.

# Rapport avec Power BI et connexion OData

Connexion à Power BI :

Dans le ruban Accueil : Obtenir des données / Flux OData

Copier / Coller l’URL de la table de données voulue :

Deux options pour cela :

- De base

- Avancé

Dans le Navigateur qui apparaît, cocher la ou les tables voulues : voir page suivante

Nous sélectionnons les deux tables : ProjectBaselines et Projects

Figure 151: Cocher la ou les tables voulues

Exemples d’autres requêtes OData :

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/?

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Projects()?$filter=ProjectType ne 7&$select=ProjectId,ProjectName,ProjectActualCost,ProjectActualWork,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectWork,ProjectCost,GD_PaysVille,GD_CostConstraint

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Resources()?

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Assignments()?

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwagd/_api/ProjectData/Risks()?

https://valorconseil.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/AssignmentTimephasedDataSet()?$filter=TimeByDay gt datetime'2016-01-01T00:00:00' and TimeByDay lt datetime'2016-12-31T00:00:00'

Attention : Guillemets simples et droits ! With straight - ' - that works!

Jointure automatique entre les deux tables sur le champ ProjectId :

Figure 152: Détection automatique des relations. Ici c'était facile.

| Visualisation : Table Quatre colonnes (Valeurs) : - ProjectName - ProjectBaselineWork - ProjectWork - ProjectActualWork |  |
| --- | --- |

|  | Nous demandons maintenant une visualisation sous forme d’Histogramme groupé |
| --- | --- |

Couleurs des données

Zone de texte : Titre

Visualisation : Carte

Pour faire varier le diamètre des cercles en fonction du total des coûts de projets : Mettre le champ ProjectCost dans la zone Taille – Size.

## Insérer un « Segment – Slicer »

Le « Segment » portera sur le champ « GD_Pays_Ville » :

Segment – Slicer

Dans le ruban Accueil : le bouton Actualiser

### Si PowerPivot n’est pas activé sur votre PC

Fichier / Options / Compléments / Compléments COM / Atteindre…

# Nouvelle fonctionnalité Project Professional

## Liste déroulante pour relations de dépendance

Avril 2017 : Pour les abonnés Insiders Fast, dès la semaine prochaine la build 16.0.8025.1000 ou ultérieure présentera la nouvelle fonctionnalité pour créer des relations de dépendance : une liste déroulante affiche les tâches avec leur N° de ligne.

Même amélioration dans la boîte de dialogue Information sur la tâche – Task Information – et dans les Formulaires tâche – Task Forms :

Cf. page suivante

Figure 153 : Dans les Formulaires de tâche – Task Forms

## Chronologies multiples nommées dans Project Professional

### Créer une nouvelle Barre de chronologie – Timeline Bar :

Sélectionner la zone de Chronologie, puis : Format / Barre de chronologie – Format / Timeline Bar

### Nommer une Chronologie

Depuis juillet 2017 nous pouvons nommer ces Chronologies :

Sélectionner la chronologie à renommer, puis : Format / Etiquette de barre.

Format / Bar Label.

Figure 154 : Deux barres de chronologie présentant des informations différentes

### Copier la Chronologie vers Outlook ou vers PowerPoint

Copie vers Outlook ou vers PowerPoint :

Format / Copier la chronologie – Copy Timeline

La copie prend l’ensemble des différentes chronologies s’il y en a plusieurs. Il n’est pas possible de n’en copier qu’une.

### Créer plusieurs chronologies indépendantes

Avant toute autre chose, dans Fichier / Options / Options avancées, désactiver la case à cocher : Utiliser les ID internes pour établir la correspondance avec les éléments de la boîte de dialogue Organiser renommés…

Dans Project Pro : Affichage / Plus d’affichages – More Views

Sélectionner l’affichage Chronologie – Timeline

Copier – Copy…

OK et Appliquer puis effectuer les modifications voulues.

Pour afficher une chronologie ou une autre : Dans le ruban Affichage – View – ou bien dans le ruban Format, à droite, dérouler la liste Chronologie – Timeline.

Figure 155: Dans le ruban Affichage – View – ou bien dans le ruban Format

### Spécifier la plage de dates d’une chronologie :

Ruban Format / Plage de dates – Date Range.

# Quand la Durée d'une tâche à Durée Fixe n'est pas fixe

Etes-vous un Chef de Projet qui utilise les tâches à Durée Fixe dans ses projets gérés dans Project Online ou Project Server ? Dans ce cas, votre organisation utilise peut –être les Feuilles de temps – Timesheet – dans Project Web App pour suivre l'avancement des tâches. Dans ce cas, vous avez surement rencontré le message d'erreur suivant :

A la suite duquel vous constatez que la Durée de la tâche a été modifiée. Beaucoup de Project Managers pensent que les durée des tâches à Durée Fixe ne varient pas. Malheureusement ce n'est pas la vérité. Nous avons relevé au moins sept scenarios qui modifient la Durée ou la Date de Fin de la tâche à Durée Fixe :

- Scenario 1 – Un Membre de l'équipe – Team Member – soumet un temps d'absence prévisionnel tel que des vacances, sur une période entre la date de Début et la date de Fin de sa tâche.

- Scenario 2 – Un Membre de l'équipe – Team Member – saisit une valeur de Travail Réel – Actual Work – initiale sur une date plus tardive que la date de Début de la tâche, alors que la tâche comporte plusieurs affectations de ressources.

- Scenario 3 – Un Membre de l'équipe accroit la valeur de Travail restant – Remaining Work – après avoir effectué tout le Travail prévu sur la tâche.

- Scenario 4 – Un Membre de l'équipe n'a pas terminé le Travail prévisionnel alors que la Date de Fin de la tâche est dépassée.

- Scenario 5 – Un Membre de l'équipe saisit du Travail réel – Actual Work – sur une date plus tardive que la Fin de la tâche.

- Scenario 6 – Un Membre de l'équipe saisit des temps antérieurement à la date de Début de la tâche qui par ailleurs comporte une contrainte de date "Fin Au Plus Tôt le" – Finish No Earlier Than (FNET) – ou bien "Doit Finir le" – Must Finish On (MFO).

- Scenario 7 – Le Project Manager re-planifie le Travail non accompli depuis le passé, vers la période de reporting actuelle.

# Sujets particuliers

Basculer le Mode de sécurité dans Project Online : page 163

Bouton Commit dans Analyse de Portefeuille : page 358

Créer une nouvelle instance PWA : page 160

Engagement de ressources : page 252

Modifier la Colonne Catégorie dans Risques : page 364

Numérotation automatique des projets : page 366

Synchroniser Ressources avec AD : page 104

Verrouiller la saisie des temps sur une tâche : page 463

SME : Subject Matter Expert